「○○○○工程」 / 公共藝術設置預定時程
項 / 次	各項進度	預定日期	地點及說明	備註
		實際日期
1	成案及報文化局合併辦理公共藝術			1.案名確認 / 2.簽代辦單位 / 3.報文化局

2	校內使用單位意見整合會議		本校會議室。

3	成立執行小組

4	召開執行小組會議(第一次) / (約需2~4次)		本校會議室。	定設置計畫書初稿至 / 會議通過為止

	召開執行小組會議(第二次)		本校會議室。	1.決定徵選委員人數。 / 2.確定設置地點及修正 / 設置計畫書。

	召開執行小組會議(第三次)		本校會議室。	確定設置地點及修正設置計畫書。

5	設置計畫書送審議會審議			審議會開會時間每個 / 月月底

6	設置計畫書修正版 / 送審議會核備			預定○收到文化局 / 核定文。

7	上網公告招標		1.公共藝術官 / 方網站。 / 2.本校網站。	徵選簡章資料由網站下載。

8	徵選現場說明會		本校會議室	○截止收件。

9	初選會議		本校會議室	初選結果以書面通知參選者，並於文化部網站公佈。

10	藝術家作品公開展覽暨說明會(師生與民眾參與活動)		本校圖書館	本校藝術中心辦理展示。請決選藝術家辦理作品理念說明。

11	決選會議		本校會議室	藝術家到場簡報及答 / 詢。 / 通知第1名進行鑑價。

12	鑑價會議		本校會議室	藝術家提出鑑價說明 / 書並出席說明

13	鑑價會議		本校會議室	藝術家提出鑑價說明 / 書並出席說明

14	決選公佈			以書面通知參選者，並於本校網站、文化部及政府採購網網站公佈。

15	召開執行小組會議(第四次)		本校會議室。

16	徵選結果報告書送審議會			進決選藝術家需提供 / 簡報資料電子檔及鑑 / 價說明書電子檔

17	議約、簽約		本校營繕組	鑑價說明書及記錄併 / 入合約書

18	決標公告			以書面通知廠商，並於本校網站、文化部及政府採購網網站公佈。

19	廠商申報開工			預定○年○月○日竣工

20	辦理勘驗		作品製作工廠	在製作工廠作成勘驗 / 紀錄

21	公共藝術設置竣工		本校會議室及 / 作品設置地點

22	作品設置完成辦理驗收		本校會議室及 / 作品設置地點	注意夜間照明之效果 / 驗收

23	請藝術家配合校方辦理師生與民眾參與活動 / 完成報告書送審議會			請藝術家提出編製完 / 成報告書所需資料

24	辦理結案