## 工期統計表-Lee
年	月	日曆天	停工因素				本月工期	累計工期	說 明
			原建地樹木移植	考試	選舉或設備檢修	颱風停班
100	1	8					8	8	開工日期100年1月24日
	2	28		3			25	33	2月12,25,26日萬年樓考試
	3	31	29				2	35	3/3-5/23配合移樹工程計停工82天
	4	30	30				0	35
	5	31	23	2			6	41	5月28,29日萬年樓考試
	6	30		4			26	67	6月4,10,18,26日萬年樓考試
	7	31		2			29	96	7月30,31日萬年樓考試
	8	31					31	127
	9	30		1			29	156	9月25日萬年樓考試
	10	31		3			28	184	10月1,22,30日萬年樓考試
	11	30		4			26	210	11月12,13,26,27日萬年樓考試
	12	31		2			29	239	12月17,25日萬年樓考試
101	1	31		1	2		28	267	1月14日正副總統選舉1月15日萬年樓考試,29日機電設備檢修
	2	29			1		28	295	2月5日設備檢修
	3	31		2			29	324	3月25,31日萬年樓考試
	4	30		2			28	352	4月1,29日萬年樓考試
	5	31		3			28	380	5月5,6,27日萬年樓考試
	6	30		2		1	27	407	6月17,24日萬年樓考試 6月20日泰莉颱風
	7	31		1			30	437	7月29日萬年樓考試
	8	31				2	29	466	8月2日,27日蘇拉及天秤颱風
	9	30		1			29	495	9月8日萬年樓考試
	10	31					31	526
	11	30					30	556
	12	31					31	587
102	1	31					31	618
	2	28					28	646
	3	31					31	677
	4	30					30	707
	5	31					31	738
	6	30					30	768
	7	31				0	31	799	7月13日蘇力颱風(尚未核定)
	8	21					21	820	102年8月21日申報竣工
合計		941	82	33	3	3	820
			121
一、原施工期為730天
二、依據100年8月30日第一次變更設計追減工期 7 天；102年元月14日第二次變更設計追加工期100天
三、合計2次變更設計展延工期93天，故展延後工期823天；使用工期820天，未逾期
四、工程停工，含選舉及颱風等雙方不可抗力因素所致者6日，總計停工日為121日