| 「○○○○工程」公共藝術設置預定時程  |
| --- |
| 項次 | 各項進度 | 預定日期 | 地點及說明 | 備註 |
| 實際日期 |
| 1 | 成案及報文化局合併辦理公共藝術 |  |  | 1.案名確認 2.簽代辦單位 3.報文化局 |
|  |
| 2 | 校內使用單位意見整合會議 |  | 本校會議室。 |  |
|  |
| 3 | 成立執行小組 |  |  |  |
|  |
| 4 | 召開執行小組會議(第一次)(約需2~4次) |  | 本校會議室。 |  定設置計畫書初稿至 會議通過為止 |
|  |
| 召開執行小組會議(第二次) |  | 本校會議室。 | 1.決定徵選委員人數。2.確定設置地點及修正 設置計畫書。 |
|  |
| 召開執行小組會議(第三次) |  | 本校會議室。 | 確定設置地點及修正設置計畫書。 |
|  |
| 5 | 設置計畫書送審議會審議 |  |  |  審議會開會時間每個 月月底 |
|  |
| 6 | 設置計畫書修正版送審議會核備 |  |  |  預定○收到文化局 核定文。 |
|  |
| 7 | 上網公告招標 |  | 1.公共藝術官 方網站。2.本校網站。 | 徵選簡章資料由網站下載。 |
|  |
| 8 | 徵選現場說明會 |  | 本校會議室 | ○截止收件。 |
|  |
| 9 | 初選會議 |  | 本校會議室 | 初選結果以書面通知參選者，並於文化部網站公佈。 |
|  |
| 10 | 藝術家作品公開展覽暨說明會(師生與民眾參與活動) |  | 本校圖書館 | 本校藝術中心辦理展示。請決選藝術家辦理作品理念說明。 |
|  |
| 11 | 決選會議 |  | 本校會議室 |  藝術家到場簡報及答 詢。通知第1名進行鑑價。 |
|  |
| 12 | 鑑價會議 |  | 本校會議室 | 藝術家提出鑑價說明書並出席說明 |
|  |
|  |
| 13 | 鑑價會議 |  | 本校會議室 | 藝術家提出鑑價說明書並出席說明 |
|  |
| 14 | 決選公佈 |  |  | 以書面通知參選者，並於本校網站、文化部及**政府採購網**網站公佈。 |
|  |
| 15 | 召開執行小組會議(第四次) |  | 本校會議室。 |  |
|  |
| 16 | 徵選結果報告書送審議會  |  |  |  進決選藝術家需提供 簡報資料電子檔及鑑 價說明書電子檔 |
|  |
| 17 | 議約、簽約  |  | 本校營繕組 |  鑑價說明書及記錄併 入合約書 |
|  |
| 18 | 決標公告  |  |  | 以書面通知廠商，並於本校網站、文化部及**政府採購網**網站公佈。 |
|  |
| 19 | 廠商申報開工 |  |  | 預定○年○月○日竣工 |
|  |
| 20 | 辦理勘驗  |  | 作品製作工廠 |  在製作工廠作成勘驗 紀錄 |
|  |
| 21 | 公共藝術設置竣工 |  | 本校會議室及作品設置地點 |   |
|  |
| 22 | 作品設置完成辦理驗收  |  | 本校會議室及作品設置地點 | 注意夜間照明之效果 驗收 |
|  |
| 23 | 請藝術家配合校方辦理師生與民眾參與活動完成報告書送審議會  |  |  |  請藝術家提出編製完 成報告書所需資料 |
|  |
| 24 | 辦理結案 |  |  |  |
|  |