## 建築物調計算 AXF
國立中興大學○工程 / 預估【物價指數逐月調整工程款統計表】
開標日期：99.10.26			完工日期：		第一次追加減日期 ： 第二次追加減日期：
發包金額 ： 295,360,000 元 第一次追加減金額：元 第二次追加減金額： 元 結算金額： 元

請款期別	估驗月份	直接工程費 A	估驗月指數 B	基準月指數 C	漲跌幅度 B/C-1 (取至小數四位)	當期指數增減率(超過2.5%部分) X	物調款含營業稅 F	增減物調款 A*X*F
第01期	100年6月	2,965,220	120.91	116.72	3.59%	1.09%	105.00%	33,937
第02期	100年7月	2,650,731	120.86	116.72	3.55%	1.05%	105.00%	29,224	1795216係第一次變更新增地錨請款，不計物調
第03期	100年8月	10,970,972	121.15	116.72	3.80%	1.30%	105.00%	149,754
第04期	100年9月	5,312,107	121.38	116.72	3.99%	1.49%	105.00%	83,107
第05期	100年10月	9,932,680	121.51	116.72	4.10%	1.60%	105.00%	166,869
第06期	100年11月	8,536,922	120.71	116.72	3.42%	0.92%	105.00%	82,467
第07期	100年12月	8,290,536	121.04	116.72	3.70%	1.20%	105.00%	104,460
第08期	101年1月	8,270,078	121.35	116.72	3.97%	1.47%	105.00%	127,648
第09期	101年2月	12,024,056	121.57	116.72	4.16%	1.66%	105.00%	209,578
第10期	101年3月	16,194,730	121.95	116.72	4.48%	1.98%	105.00%	336,688
第11期	101年4月	11,348,469	123.15	116.72	5.51%	3.01%	105.00%	358,668
第12期	101年5月	9,040,152	123.52	116.72	5.83%	3.33%	105.00%	316,088
第13期	101年6月	12,236,428	122.75	116.72	5.17%	2.67%	105.00%	343,048
第14期	101年7月	10,462,266	122.07	116.72	4.58%	2.08%	105.00%	228,495
第15期	101年8月	7,275,976	121.87	116.72	4.41%	1.91%	105.00%	145,919
第16期	101年9月	5,529,299	120.98	116.72	3.65%	1.15%	105.00%	66,766
	小計	141,040,622					第一次申請	2,782,716
第17期	101年10月	6,069,462	120.28	116.72	3.05%	0.55%	105.00%	35,051
第18期	101年11月	6,464,679	120.7	116.72	3.41%	0.91%	105.00%	61,770
第19期	101年12月	9,611,556	120.85	116.72	3.54%	1.04%	105.00%	104,958
第20期	102年1月	16,869,053	100.59	96.67	4.06%	1.56%	105.00%	276,314
第21期	102年2月	10,608,879	100.85	96.67	4.32%	1.82%	105.00%	202,736
第22期	102年3月	14,307,138	101.01	96.67	4.49%	1.99%	105.00%	298,947
第23期	102年4月	23,336,444	100.53	96.67	3.99%	1.49%	105.00%	365,098
第24期	102年5月	13,094,173	100.13	96.67	3.58%	1.08%	105.00%	148,487
第25期	102年6月	8,066,995	99.87	96.67	3.31%	0.81%	105.00%	68,610
	102年7月	5,354,921	99.91	96.67	3.35%	0.85%	105.00%	47,792
					第二次申請	1,609,763
第26期	102年8月	2,241,942	100.08	96.67	3.53%	1.03%	105.00%	24,247
					總計	4,405,467