## 請款單
國立中興大學
工程請款單
工程名稱		人文大樓多功能教室裝修工程		包商名稱		瑞震室內裝修工程有限公司				會計科目
工程地點		人文大樓		合約編號		103-C-13-E1128				請款期數	第二期
項目		以前累計款項		本期款項					截止本期累計款項
				瑞震室內裝修工程有限公司
計價金額				5,607,191					10,407,490
5%保留款				280,360					520,375
實際核發金額				5,326,831					9,887,115
應核發款額計新台幣：			伍佰參拾貳萬陸仟捌佰參拾壹					元整
合約金額：			10,290,000
第一次估驗付款額：			瑞震室內裝修工程有限公司

			總計				4,560,284
第二次估驗付款額：			瑞震室內裝修工程有限公司

			總計				5,326,831

承造廠商：

監造單位：

中興大學:承辦人: 組長:

## 計價總表
國立中興大學 計價總表
第一期工程 估驗計價
工程名稱：人文大樓多功能教室裝修工程				會計科目			契約金額	10,290,000		本期估驗金額		5,607,191
工程編號：103-C-13-E1128				實際開工日期：104年05月20日					本期保留金額		280,360
合約編號：103-C-13-E1128				規定完工期限：104年09月11日			預定進度	97%		本期核發金額		0
工程地點：台中市				已完工天數：104天			實際進度	97%		已核發金額		4,560,284
承包廠商：瑞震室內裝修工程有限公司				估驗計價日期：自104年07月31日 至 104年08月31日 止					總計核發金額		4,560,284
估驗詳細表
合約總價	完成百分率			估驗計價			保留金額			核發金額			備註
10,958,616	本次	97.4%		本次	5,607,191		本次	280,360		本次	0
	累計	97.4%		累計	5,607,191		累計	280,360		累計	0

承造單位：瑞震室內裝修工程有限公司

監造單位：許育嘉聯合建築師事務所

中興大學:承辦人: 組長:

## 估驗總表
國立中興大學
第一次工程估驗(總表)
工程名稱：人文大樓多功能教室裝修工程
施工地點：台中市
會計科目			填表日期	104.08.31			契約金額	10,290,000
合約編號		103-C-13-E1128	承包廠商	瑞震室內裝修工程有限公司			變更後金額
項次	工 作 項 目				合約金額	前期金額	本期完成金額	累計完成金額	備註
壹	發包工程費				10,290,000
一	一樓105多功能教室-音響系統				1,085,186	921,063	164,123.00	1,085,186
二	一樓105多功能教室-投影簡報系統				1,179,890	957,907.00	180,376.00	1,138,283
三	一樓105多功能教室-環控系統				407,247	407,247.00	183,716.00	590,963
四	一樓105多功能教室-舞台燈光設備				603,547	375,154.00	962,145.00	1,337,299
五	一樓105多功能教室-視聽椅及座位區高架及裝修工程				2,708,677	329,710.00	2,347,842.00	2,677,552
六	一樓101教室-設備及裝修工程				1,542,324	688,064.00	700,292.00	1,388,356
七	一樓102教室-設備及裝修工程				1,469,840	755,305.00	619,770.00	1,375,075
八	消防送審及室內裝修合格證取得				109,306	0.00	0.00	0
	合計(一+~八)				9,106,017	4,027,203.00	5,158,264	9,185,467
九	勞工安全衛生費及管理(一+~八)*1.5%				136,590	60,408.00	77,374	137,782
十	工程品質管理作業費(含完竣時提送維護管理資料費)(一+~八)*0.8%				72,848	32,218	45,364	77,582
十一	包商管理及利潤(含竣工後點交前之維護管理費)				455,233	396,053.00	59,180	455,233
十一	發包工程費(一+~十一)				9,770,688	4,515,881.00	5,340,182	9,856,063
十二	營造綜合保險(一+~十一)*0.3%				29,312	29,312.00	0	29,312
十三	營業稅(一+~十一二)5%				490,000	255,106.00	267,009	522,115
	合計(一~十三)				10,290,000	255,106.00	5,607,191	5,862,297
	總價(總計)				10,290,000	4,800,299.00	5,607,191	10,407,490

## 估驗詳細表
國立中興大學
工程估驗詳細表
工程名稱		人文大樓多功能教室裝修工程
施工地點		人文大樓			承包廠商		瑞震室內裝修工程有限公司
會計科目					估驗日期		104 年 08月31日
項	名 稱 與 說 明	單	單 價	合 約 數 量		前 期 完 成		本 期 完 成		累 計 完 成		備註
次		位		數 量	複價	數 量	複價	數 量	複價	數 量	複價
壹	發包工程費
一	一樓105多功能教室-音響系統	式
1	數位混音機組	台	318,809	1.00	318,809.0	1.00	318,809.0	0.00	0.00	1.00	318,809.0
2	2樓中控室音量控制面板	台	18,218	2.00	36,436.0	2.00	36,436.0	0.00	0.00	2.00	36,436.0		0.00
3	一樓音控室音量控制面板	台	18,218	2.00	36,436.0	2.00	36,436.0	0.00	0.00	2.00	36,436.0		0.00
4	講台右側音量控制面板	台	18,218	1.00	18,218.0	1.00	18,218.0	0.00	0.00	1.00	18,218.0		0.00
5	三音路主喇叭(主動式)	組	71,049	2.00	142,098.0	2.00	142,098.0	0.00	0.00	2.00	142,098.0		0.00
6	輔助喇叭	支	20,950	2.00	41,900.0	2.00	41,900.0	0.00	0.00	2.00	41,900.0		0.00
7	講台區監聽喇叭	支	20,950	2.00	41,900.0	2.00	41,900.0	0.00	0.00	2.00	41,900.0		0.00
8	輔助喇叭及講台區監聽喇叭擴大機	台	19,129	2.00	38,258.0	2.00	38,258.0	0.00	0.00	2.00	38,258.0		0.00
9	監聽喇叭(含一樓音控室及二樓中控室)	組	5,283	4.00	21,132.0	4.00	21,132.0	0.00	0.00	4.00	21,132.0		0.00
10	準備室監聽喇叭(主動式)	組	25,505	1.00	25,505.0	1.00	25,505.0	0.00	0.00	1.00	25,505.0		0.00
11	專業四頻道無線麥克風接收主機	台	27,326	1.00	27,326.0	1.00	27,326.0	0.00	0.00	1.00	27,326.0		0.00
12	專業手握式無線麥克風	支	7,287	4.00	29,148.0	4.00	29,148.0	0.00	0.00	4.00	29,148.0		0.00
13	四頻道無線麥克風接收主機	台	13,880	1.00	13,880.0	1.00	13,880.0	0.00	0.00	1.00	13,880.0		0.00
14	手握式無線麥克風	支	3,644	2.00	7,288.0	2.00	7,288.0	0.00	0.00	2.00	7,288.0		0.00
15	腰掛式發射模組	組	3,188	2.00	6,376.0	0.00	0.0	2.00	6376.00	2.00	6,376.0		2.00
16	領夾式麥克風	組	911	2.00	1,822.0	0.00	0.0	2.00	1822.00	2.00	1,822.0		2.00
17	耳掛式麥克風	組	1,561	2.00	3,122.0	0.00	0.0	2.00	3122.00	2.00	3,122.0		2.00
18	藍光播放機	台	6,940	1.00	6,940.0	1.00	6,940.0	0.00	0.00	1.00	6,940.0		0.00		0.0
19	DVD播放機	台	3,470	1.00	3,470.0	1.00	3,470.0	0.00	0.00	1.00	3,470.0		0.00		0.0
20	總電源時序控制器	台	17,307	1.00	17,307.0	1.00	17,307.0	0.00	0.00	1.00	17,307.0		0.00		0.0
21	器材機櫃	座	16,396	1.00	16,396.0	1.00	16,396.0	0.00	0.00	1.00	16,396.0		0.00		0.0
22	地板埋入式麥克風插座盒	組	3,644	3.00	10,932.0	3.00	10,932.0	0.00	0.00	3.00	10,932.0		0.00		0.0
32	壁面麥克風插座	組	455	4.00	1,820.0	4.00	1,820.0	0.00	0.00	4.00	1,820.0		0.00		0.0
24	6米麥克風訊號線(公-母)	條	694	3.00	2,082.0	0.00	0.0	3.00	2082.00	3.00	2,082.0		3.00		2,082.0
25	10米麥克風訊號線(公-母)	條	1,041	3.00	3,123.0	0.00	0.0	3.00	3123.00	3.00	3,123.0		3.00		3,123.0
26	4蕊音源線	M	87	400.00	34,800.0	400.00	34,800.0	0.00	0.00	400.00	34,800.0		0.00		0.0
27	2.0mm² 3C 控制電纜線	M	32	300.00	9,600.0	0.00	0.0	300	9600.00	300.00	9,600.0		300.00
28	網路線(CAT5 FTP)	M	27	100.00	2,700.0	100.00	2,700.0	0.00	0.00	100.00	2,700.0		0.00
29	喇叭線	M	64	110.00	7,040.0	110.00	7,040.0	0.00	0.00	110.00	7,040.0		0.00
30	PVC管材	M	27	250.00	6,750.0	250.00	6,750.0	0.00	0.00	250.00	6,750.0		0.00
31	施工五金另料接頭	式	911	1.00	911.0	1.00	911.0	0.00	0.00	1.00	911.0		0.00
32	配管工資	式	13,663	1.00	13,663.0	1.00	13,663.0	0.00	0.00	1.00	13,663.0		0.00
33	配線工資	式	31,425	1.00	31,425.0	0.00	0.0	1.00	31425.00	1.00	31,425.0		1.00
34	器材設備按裝工資	式	65,584	1.00	65,584.0	0.00	0.0	1.00	65584.00	1.00	65,584.0		1.00
35	調整及測試	式	27,326	1.00	27,326.0	0.00	0.0	1.00	27326.00	1.00	27,326.0		1.00
36	操作人員訓練	式	13,663	1.00	13,663.0	0.00	0.0	1.00	13663.00	1.00	13,663.0		1.00
	小計					921,063.0		164123.00		1,085,186.0		0.00
二	一樓105多功能教室-投影簡報系統	式					0.00
1	主投影機	台	291,096	1.00	291,096.0	1.00	291,096.0	0.00	0.00	1.00	291,096.0		0.00
2	輔助投影機	台	90,177	2.00	180,354.0	2.00	180,354.0	0.00	0.00	2.00	180,354.0		0.00
3	270吋主電動銀幕	支	153,028	1.00	153,028.0	1.00	153,028.0	0.00	0.00	1.00	153,028.0		0.00
4	電動銀幕安裝架設費用	支	7,287	2.00	14,574.0	2.00	14,574.0	0.00	0.00	2.00	14,574.0		0.00
5	VGA矩陣信號處理器	台	63,762	1.00	63,762.0	1.00	63,762.0	0.00	0.00	1.00	63,762.0		0.00
6	VGA影像延長器	台	7,027	4.00	28,108.0	4.00	28,108.0	0.00	0.00	4.00	28,108.0		0.00
7	HDMI影像延長器	組	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	追減	0.00
8	HDMI影像切換器	組	36,435	1.00	36,435.0	0.00	0.0	1.00	36435.00	1.00	36,435.0		1.00
9	HD 攝影機	台	50,099	3.00	150,297.0	3.00	150,297.0	0.00	0.00	3.00	150,297.0		0.00
10	攝影機及影像控制系統	組	69,400	1.00	69,400.0	1.00	69,400.0	0.00	0.00	1.00	69,400.0		0.00
11	液晶監看螢幕	台	6,923	2.00	13,846.0	0.00	0.0	2	13846.00	2.00	13,846.0		2.00
12	HDMI 訊號線	M	255	50.00	12,750.0	0.00	0.0	50	12750.00	50.00	12,750.0		50.00
13	VGA訊號線	M	69	180.00	12,420.0	0.00	0.0	69.00	4761.00	69.00	4,761.0		180.00
14	Cat 6網路線	M	14	300.00	4,200.0	0.00	0.0	14.00	196.00	14.00	196.0		300.00
15	1.2mm² 4C電動銀幕控制線	M	26	110.00	2,860.0	0.00	0.0	26.00	676.00	26.00	676.0		110.00
16	5.5mm² 3C 橡膠電纜線	M	146	25.00	3,650.0	0.00	0.0	25.00	3650.00	25.00	3,650.0		25.00
17	2.0mm² 3C 控制電纜線	M	32	20.00	640.0	0.00	0.0	20.00	640.00	20.00	640.0		20.00
18	埋入式影音資訊插座	組	3,644	2.00	7,288.0	2.00	7,288.0	0.00	0.00	2.00	7,288.0		0.00
19	PVC管材	M	27	295.00	7,965.0	0.00	0.0	295.00	7965.00	295.00	7,965.0		295.00
20	投影機吊架及連線按裝測試工事	式	31,881	1.00	31,881.0	0.00	0.0	1.00	31881.00	1.00	31,881.0		1.00
21	放映專用傳輸電纜及接頭五金另料	式	31,881	1.00	31,881.0	0.00	0.0	1.00	31881.00	1.00	31,881.0		1.00
22	按裝測試工事費	式	35,695	1.00	35,695.0	0.00	0.0	1.00	35695.00	1.00	35,695.0		1.00
23	HDMI-HDBaseT轉換傳送器	台	11,167	3.00	33,501.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
24	HDMI-HDBaseT轉換四路傳送器	台	50,492	1.00	50,492.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
25	HD高畫質影像處理器	台	66,513	1.00	66,513.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
26	VGA-HDMI 升頻器	台	8,350	1.00	8,350.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
27	無線交換器	台	9,224	1.00	9,224.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
	小計					957,907.0		180376.00		1,138,283.0		0.00
三	一樓105多功能教室-環控系統	式					0.00
1	環控系統主機擴充模組	台	63,762	1.00	63,762.0	1.00	63,762.0	0.00	0.00	1.00	63,762.0		0.00
2	彩色無線觸控面板	座	40,990	1.00	40,990.0	1.00	40,990.0	0.00	0.00	1.00	40,990.0		0.00
3	網路交換器	台	6,923	1.00	6,923.0	0.00	0.0	1	6923.00	1.00	6,923.0		1.00
4	牆面副控開關	片	15,303	3.00	45,909.0	1.00	15,303.0	0.00	0.00	1.00	15,303.0
5	紅外線發射控制器	只	1,822	1.00	1,822.0	0.00	0.0	1.00	1822.00	1.00	1,822.0
6	RS-232控制擴充模組	式	27,326	1.00	27,326.0	1.00	27,326.0	0.00	0.00	1.00	27,326.0
7	現場燈光控制介面(場燈)	式	27,326	1.00	27,326.0	1.00	27,326.0	0.00	0.00	1.00	27,326.0
8	燈光控制介面(講台區)	台	18,218	1.00	18,218.0	1.00	18,218.0	0.00	0.00	1.00	18,218.0
9	繼電器控制介面	組	13,663	2.00	27,326.0	0.00	0.0	2.00	27326.00	2.00	27,326.0
10	管理電腦	台	23,228	1.00	23,228.0	0.00	0.0	1.00	23228.00	1.00	23,228.0
11	程控軟體編輯	式	69,400	1.00	69,400.0	0.00	0.0	1.00	69400.00	1.00	69,400.0
12	各類受控設備控制連結電纜線	式	17,307	1.00	17,307.0	0.00	0.0	1.00	17307.00	1.00	17,307.0
13	控制零料及五金接頭費用	式	10,384	1.00	10,384.0	0.00	0.0	1.00	10384.00	1.00	10,384.0
14	器材按裝工資及調整測試費	式	27,326	1.00	27,326.0	0.00	0.0	1.00	27326.00	1.00	27,326.0
	小計					407,247.0		183716.00		2,653,207.0
四	一樓105多功能教室-舞台燈光設備	式
1	LED PAR 燈 暖白光	盞	9,109	19.00	173,071.0	19.00	173,071.0	0.00	0.00	19.00	173,071.0
2	LED PAR 燈 RGB	盞	9,109	4.00	36,436.0	4.00	36,436.0	0.00	0.00	4.00	36,436.0
3	舞台燈光控制器	部	23,683	1.00	23,683.0	1.00	23,683.0	0.00	0.00	1.00	23,683.0
4	燈具掛鉤	組	303	23.00	6,969.0	23.00	6,969.0	0.00	0.00	23.00	6,969.0
5	安全索	組	87	23.00	2,001.0	0.00	0.0	87.00	7569.00	87.00	7,569.0
6	線槽	式	36,435	1.00	36,435.0	0.00	0.0	1.00	36435.00	1.00	36,435.0
7	電動對開背景幕	式	109,306	1.00	109,306.0	0.00	0.0	1.00	109306.00	1.00	109,306.0
8	五金線材另料	式	18,218	1.00	18,218.0	0.00	0.0	1.00	18218.00	1.00	18,218.0
9	5.5mm² 3C 橡膠電纜線	M	146	100.00	14,600.0	0.00	0.0	100.00	14600.00	100.00	14,600.0
10	2.0mm² 3C 控制電纜線	M	32	100.00	3,200.0	0.00	0.0	100.00	3200.00	100.00	3,200.0
11	配線工資(不含管)	式	22,772	1.00	22,772.0	0.00	0.0	1.00	22772.00	1.00	22,772.0
12	安裝測試調整工資	式	21,861	1.00	21,861.0	0.00	0.0	1.00	21861.00	1.00	21,861.0
13	LED超薄平板燈具	具	4,008	27.00	108,216.0	27.00	108,216.0	0.00	0.00	27.00	108,216.0
14	燈具更換及線工資(不含管)	式	18,218	1.00	18,218.0	1.00	18,218.0	0.00	0.00	1.00	18,218.0
15	215PA電氣配線箱(含NFB,匯流排,工資)	組	8,561	1.00	8,561.0	1.00	8,561.0	0.00	0.00	1.00	8,561.0
	小計					375,154.0		962145.00		609,115.0
五	一樓105多功能教室-視聽椅及座位區高架及裝修工程	式
1	視聽椅(含扶手插座)	張	6,103	54.00	329,562.0	0.00	0.0	54.00	329,562.00	54.00	329,562.0
2	視聽椅2	張	5,465	138.00	754,170.0	0.00	0.0	138.00	754,170.00	138.00	754,170.0
3	W1-9mm矽酸鈣板批土刷漆	m2	1,731	11.00	19,041.0	0.00	0.0	11.00	19,041.00	11.00	19,041.0
4	W2-9mm矽酸鈣板面貼木皮板	M2	2,278	82.00	186,796.0	82.00	186,796.0	0.00	0.00	82.00	186,796.0
5	W4-9mm矽酸鈣板面貼壓克力布(內包覆25mm玻璃棉)	M2	1,914	35.00	66,990.0	0.00	0.0	35.00	66,990.00	35.00	66,990.0
6	W5-9mm矽酸鈣板面貼吸音壁布	M2	1,786	153.00	273,258.0	0.00	0.0	153.00	273,258.00	153.00	273,258.0
7	舞台區-C型鋼高架地板貼超耐磨木地板	M2	3,234	106.00	342,804.0	0.00	0.0	106.00	342,804.00	106.00	342,804.0
8	觀眾區-高架舞台PVC踢腳板	M	455	34.00	15,470.0	0.00	0.0	34.00	15,470.00	34.00	15,470.0
9	舞台區-C型高架舞台側邊貼耐磨木地板	式	18,218	1.00	18,218.0	0.00	0.0	1.00	18,218.00	1.00	18,218.0
10	觀眾區-C型鋼高架地板貼吸音地毯	M2	3,326	110.00	365,860.0	0.00	0.0	110.00	365,860.00	110.00	365,860.0
11	觀眾席區地面舖設吸音地毯	M2	866	123.00	106,518.0	0.00	0.0	123.00	106,518.00	123.00	106,518.0
12	貯藏室高架地板貼超耐磨木地板	M2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	追減
13	貯藏室高架地板側邊封板刷防霉漆	式	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	追減
14	平面區地板AC電源插座及配管線等	組	547	28.00	15,316.0	0.00	0.0	28.00	15316.00	28.00	15,316.0
15	架高區地板AC電源插座及配管線等	組	410	33.00	13,530.0	0.00	0.0	33.00	13530.00	33.00	13,530.0
16	音控室網路合金鋼高架地板	㎡	3,461	8.00	27,688.0	8.00	27,688.0	0.00	0.00	8.00	27,688.0
17	配合工程/水電配線/承板燈投光燈	組	2,168	4.00	8,672.0	0.00	0.0	4.00	8672.00	4.00	8,672.0
18	T5層板燈	組	273	24.00	6,552.0	0.00	0.0	24.00	6552.00	24.00	6,552.0
19	LED-投光燈	組	638	29.00	18,502.0	29.00	18,502.0	0.00	0.00	29.00	18,502.0
20	燈具安裝工資	組	182	53.00	9,646.0	53.00	9,646.0	0.00	0.00	53.00	9,646.0
21	115R電氣配線箱(含NFB,匯流排,工資)	組	18,586	1.00	18,586.0	1.00	18,586.0	0.00	0.00	1.00	18,586.0
22	PVC電線 600V 2.0mm	M	9	650.00	5,850.0	650.00	5,850.0	0.00	0.00	650.00	5,850.0
23	PVC電纜線 600V 5.5m㎡	M	18	700.00	12,600.0	700.00	12,600.0	0.00	0.00	700.00	12,600.0
24	PVC電纜線 600V 8m㎡	M	23	35.00	805.0	35.00	805.0	0.00	0.00	35.00	805.0
25	PVC電纜線 600V 14m㎡	M	36	105.00	3,780.0	105.00	3,780.0	0.00	0.00	105.00	3,780.0
26	PVC "E" 管，(∮16)	M	14	330.00	4,620.0	330.00	4,620.0	0.00	0.00	330.00	4,620.0
27	PVC "E" 管，(∮20)	M	16	60.00	960.0	60.00	960.0	0.00	0.00	60.00	960.0
28	PVC "E" 管，(∮28)	M	27	60.00	1,620.0	60.00	1,620.0	0.00	0.00	60.00	1,620.0
29	105教室、115音控室階梯座位區及舞台壁面插座(雙連暗插座:含全配件110V)	組	109	31.00	3,379.0	0.00	0.0	109.00	11881.00	109.00	11,881.0
30	地板配管切割開鑿及復原(105教室)	式	10,931	1.00	10,931.0	1.00	10,931.0	0.00	0.00	1.00	10,931.0
31	牆面開關插座外移至裝修牆面	式	27,326	1.00	27,326.0	1.00	27,326.0	0.00	0.00	1.00	27,326.0
32	舞台右側準備室止滑PVC地毯殘障坡道	M²	5,826	18.00	104,868.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
33	舞台右側準備室殘障坡道立面及收邊	式	9,710	1.00	9,710.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
34	舞台右側準備室殘障坡道欄杆	公尺	2,476	8.00	19,808.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
35	一樓露台藝文廊道殘障用坡道	式	24,275	1.00	24,275.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
36	音控桌	式	53,405	1.00	53,405.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
37	化妝室化妝台	式	34,956	1.00	34,956.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
38	化妝鏡(145x110x0.3cm)	式	14,565	1.00	14,565.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
39	化妝室置物櫃(210x110x30cm)	幢	33,985	1.00	33,985.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
40	穿牆鑿孔費用(AC電源插座用)	式	2,428	10.00	24,280.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
41	配線箱(30 x 30cm,二只AC插座用,一只影音用)	只	3,085	3.00	9,255.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
42	舞台區及觀眾席區高架地板線路維修孔	只	2,913	8.00	23,304.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
43	投影機天花板維修孔	式	2,913	2.00	5,826.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
44	穿牆鑿孔費用(AC電源插座用)	式	1,941	2.00	3,882.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
45	配線箱(30 x 30cm,AC插座用)	只	2,913	1.00	2,913.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
46	高架地板線路維修孔	只	2,913	2.00	5,826.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
47	穿牆鑿孔費用(AC電源插座用)	式	1,942	4.00	7,768.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
48	配線箱(30 x 30cm,AC插座用)	只	2,912	1.00	2,912.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
49	高架地板線路維修孔	只	2,913	2.00	5,826.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
50	系統櫃含隱藏門片	座	43,695	2.00	87,390.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
51	線路隱藏維護門片	只	8,739	2.00	17,478.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
52	舞台前緣立面造型裝修	式	31,072	1.00	31,072.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
	小計					329,710.0		2,347,842.00		2,677,552.0
六	一樓101教室-設備及裝修工程	式
1	課桌椅	座	5,921	84.00	497,364.0	0.00	0.0	84.00	497,364.00	84.00	497,364.0
2	W1-9mm矽酸鈣板批土刷漆	m2	1,731	11.00	19,041.0	0.00	0.0	11.00	19,041.00	11.00	19,041.0
3	裝飾樑(W=75cm H=18cm)9mm矽酸鈣板批土	M	1,640	14.00	22,960.0	0.00	0.0	14.00	22,960.00	14.00	22,960.0
	刷漆
4	9mm矽酸鈣板面貼木皮板	M2	3,098	36.00	111,528.0	36.00	111,528.0	0.00	0.00	36.00	111,528.0
5	W3-熱固性樹脂裝飾板櫃	組	51,092	1.00	51,092.0	0.00	0.0	1.00	51,092.00	1.00	51,092.0
6	C型鋼高架地板貼木紋無縫地毯	M2	3,508	65.00	228,020.0	65.00	228,020.0	0.00	0.00	65.00	228,020.0
7	地坪貼PVC滅菌木紋無縫地毯	M2	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	追減
8	高架地板單面矽酸鈣批土刷防霉漆封邊	M	911	25.00	22,775.0	0.00	0.0	25.00	22,775.00	25.00	22,775.0
9	銀幕盒安裝(L=370cm)	組	1,822	2.00	3,644.0	0.00	0.0	2.00	3644.00	2.00	3,644.0
10	磁性黑板600*120cm(含安裝)	式	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	追減
11	玻纖木紋門100*210cm	樘	9,109	1.00	9,109.0	0.00	0.0	1.00	9109.00	1.00	9,109.0
12	原有門拆除後砌磚1:3水泥砂漿粉刷防霉漆	式	45,544	1.00	45,544.0	1.00	45,544.0	0.00	0.00	1.00	45,544.0
13	既有牆面開口100*210cm，含周邊牆面修復	式	27,326	1.00	27,326.0	0.00	0.0	1.00	27326.00	1.00	27,326.0
14	配合工程/水電配線	組	2,250	2.00	4,500.0	0.00	0.0	2.00	4500.00	2.00	4,500.0
15	14cm嵌燈(LED)	組	729	10.00	7,290.0	10.00	7,290.0	0.00	0.00	10.00	7,290.0
16	燈具工裝工資+取孔	組	337	10.00	3,370.0	10.00	3,370.0	0.00	0.00	10.00	3,370.0
17	白板定制木作框(118*600cm)(含隱藏式滑軌)	式	22,036	1.00	22,036.0	0.00	0.0	1.00	22036.00	1.00	22,036.0
18	6500流明投影機	台	77,880	2.00	155,760.0	2.00	155,760.0	0.00	0.00	2.00	155,760.0
19	電腦影像選擇器(4:4)	台	24,284	1.00	24,284.0	1.00	24,284.0	0.00	0.00	1.00	24,284.0
20	整合式控制器	台	24,284	1.00	24,284.0	1.00	24,284.0	0.00	0.00	1.00	24,284.0
21	HDMI 分配器	台	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	追減
22	網路交換器(16埠)	台	1,822	1.00	1,822.0	0.00	0.0	1.00	1822.00	1.00	1,822.0
23	視聽機櫃	台	14,747	1.00	14,747.0	1.00	14,747.0	0.00	0.00	1.00	14,747.0
24	壁面麥克風插座	組	455	1.00	455.0	1.00	455.0	0.00	0.00	1.00	455.0
25	壁面影音資訊插座	組	455	1.00	455.0	1.00	455.0	0.00	0.00	1.00	455.0
26	設備安裝及線管線材工資等	式	22,772	1.00	22,772.0	1.00	22,772.0	0.00	0.00	1.00	22,772.0
27	安全護欄(50*25方管粉體烤漆)	M	2,915	17.00	49,555.0	17.00	49,555.0	0.00	0.00	17.00	49,555.0
28	高架地板下方貼卡點西德	式	18,218	1.00	18,218.0	0.00	0.0	1.00	18218.00	1.00	18,218.0
29	101R電氣配線箱(含NFB,匯流排,工資)	組	16,946	1.00	16,946.0	1.00	16,946.0	0.00	0.00	1.00	16,946.0
30	PVC電線 600V 2.0mm	M	9	312.00	2,808.0	0.00	0.0	9.00	81.00	9.00	81.0
31	PVC電纜線 600V 5.5m㎡	M	18	350.00	6,300.0	0.00	0.0	18.00	324.00	18.00	324.0
32	PVC電纜線 600V 8m㎡	M	23	24.00	552.0	24.00	552.0	0.00	0.00	24.00	552.0
33	PVC電纜線 600V 14m㎡	M	36	72.00	2,592.0	72.00	2,592.0	0.00	0.00	72.00	2,592.0
34	PVC "E" 管，(∮16)	M	14	180.00	2,520.0	180.00	2,520.0	0.00	0.00	180.00	2,520.0
35	PVC "E" 管，(∮20)	M	16	15.00	240.0	15.00	240.0	0.00	0.00	15.00	240.0
36	PVC "E" 管，(∮28)	M	27	15.00	405.0	15.00	405.0	0.00	0.00	15.00	405.0
37	壁面AC電源插座(雙連暗插座:含全配件110V)	組	109	5.00	545.0	5.00	545.0	0.00	0.00	5.00	545.0
38	電源插座安裝及配管線等工資	式	16,008	1.00	16,008.0	1.00	16,008.0	0.00	0.00	1.00	16,008.0
39	地板配管切割開鑿及復原	式	8,325	1.00	8,325.0	1.00	8,325.0	0.00	0.00	1.00	8,325.0
40	訂製琺瑯平光投影白板(600x120cm)	面	44,666	1.00	44,666.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
41	T5層板燈支架(含線路配置,開關,原有燈管)	支	873	6.00	5,238.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
42	輕鋼架骨架配合燈具修改	式	9,710	1.00	9,710.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
	小計					688,064.0		700,292.00		1,411,206.0
七	一樓102教室-設備及裝修工程	式
1	課桌椅(弧型)	座	6,467	80.00	517,360.0	0.00	0.0	80.00	517,360.00	80.00	517,360.0
2	9mm矽酸鈣板面貼木皮板(骨架式)	M2	2,515	43.00	108,145.0	43.00	108,145.0	0.00	0.00	43.00	108,145.0
3	弧形C型鋼高架地板貼PVC滅菌木紋無縫地毯	M2	4,100	87.00	356,700.0	87.00	356,700.0	0.00	0.00	87.00	356,700.0
4	地坪貼PVC滅菌木紋無縫地毯	M2	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	追減
5	裝飾樑(W=75cm H=18cm)9mm矽酸鈣板批土軌)	M	1,640	14.00	22,960.0	0.00	0.0	14.00	22960.00	14.00	22,960.0
6	銀幕盒安裝(L=370cm)	組	1,822	2.00	3,644.0	0.00	0.0	2.00	3644.00	2.00	3,644.0
7	磁性黑板600*120cm(含安裝)	式	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	追減
8	配合工程/水電配線	組	2,250	2.00	4,500.0	0.00	0.0	2.00	4500.00	2.00	4,500.0
9	14cm嵌燈(LED)	組	729	10.00	7,290.0	10.00	7,290.0	0.00	0.00	10.00	7,290.0
10	燈具工裝工資	組	228	10.00	2,280.0	10.00	2,280.0	0.00	0.00	10.00	2,280.0
11	白板定制木作框(118*600cm)(含隱藏式滑軌)	式	22,036	1.00	22,036.0	0.00	0.0	1.00	22036.00	1.00	22,036.0
12	6500流明投影機	台	77,880	2.00	155,760.0	2.00	155,760.0	0.00	0.00	2.00	155,760.0
13	電腦影像選擇器(4:4)	台	24,284	1.00	24,284.0	1.00	24,284.0	0.00	0.00	1.00	24,284.0
14	HDMI 分配器	台	0.00	0.00	0.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	追減
15	整合式控制器	台	24,284	1.00	24,284.0	1.00	24,284.0	0.00	0.00	1.00	24,284.0
16	視聽機櫃	台	14,747	1.00	14,747.0	1.00	14,747.0	0.00	0.00	1.00	14,747.0
17	壁面麥克風插座	組	455	1.00	455.0	1.00	455.0	0.00	0.00	1.00	455.0
18	壁面影音資訊插座	組	455	1.00	455.0	1.00	455.0	0.00	0.00	1.00	455.0
19	設備安裝及線管線材工資等	式	22,772	1.00	22,772.0	0.00	0.0	1.00	22772.00	1.00	22,772.0
20	安全護欄(50*25方管粉體烤漆)	M	2,915	20.00	58,300.0	20.00	58,300.0	0.00	0.00	20.00	58,300.0
21	高架地板下方貼卡點西德	式	18,218	1.00	18,218.0	0.00	0.0	1.00	18218.00	1.00	18,218.0
22	PVC電線 600V 2.0mm	M	9	420.00	3,780.0	0.00	0.0	420.00	3780.00	420.00	3,780.0
23	PVC電纜線 600V 5.5m㎡	M	18	250.00	4,500.0	0.00	0.0	250.00	4500.00	250.00	4,500.0
24	PVC "E" 管，(∮16)	M	14	130.00	1,820.0	130.00	1,820.0	0.00	0.00	130.00	1,820.0
25	PVC "E" 管，(∮20)	M	16	15.00	240.0	15.00	240.0	0.00	0.00	15.00	240.0
26	壁面AC電源插座(雙連暗插座:含全配件	組	109	5.00	545.0	5.00	545.0	0.00	0.00	5.00	545.0
	110V)
27	電源插座安裝及配管線等工資	式	16,008	1.00	16,008.0	1.00	16,008.0	0.00	0.00	1.00	16,008.0
28	地板配管切割開鑿及復原	式	8,325	1.00	8,325.0	1.00	8,325.0	0.00	0.00	1.00	8,325.0
29	訂製琺瑯平光投影白板(600x120cm)	面	44,666	1.00	44,666.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
30	T5層板燈支架(含線路配置,開關,原有燈管)	支	873	6.00	5,238.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
31	輕鋼架骨架配合燈具修改	式	7,768	1.00	7,768.0	0.00	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	新增
	小計					755,305.0		619,770.00		1,375,075.0
八	消防送審及室內裝修合格證取得	式	109,306	1.00	109,306.0		0.0		0.00		0.0
	合計(一+~八)				9,697,697.00		4,027,203.00		5,158,264.00		9,185,467.0
九	勞工安全衛生費及管理(一+~八)*1.5%		136,590	1.00	145,465.46		60,408.05		77,373.96		137,782.0
十	工程品質管理作業費(含完竣時提送維護管理資料費)(一+~八)*0.8%	式	72,848	1.00	77,581.58		32,217.62		45,363.96		77,581.6
十一	包商管理及利潤(含竣工後點交前之維護管理費)	式	455,233	1.00	484,816.00	0.87	396,052.71	0.13	59,180.29		455,233.0
	發包工程費(一+~十一)				10,405,560.03		4,515,881.38		5,340,182.21		9,856,063.6
十二	營造綜合保險(一+~十一)*0.3%	式	29,312	1.00	31,216.68	1.00	29,312.00	0.00	0.00		29,312.0
十三	營業稅(一+~十一二)5%	式	490,000	1.00	521,838.84		255,106.07		267,009.11		522,115.2
	合計(一~十三)				10,958,615.55		4,800,299.45		5,607,191.32		10,407,490.8
	總價(總計)				10,958,616.00		4,800,299.45		5,607,191.32		10,407,490.8

## 估驗計價附件表
國立中興大學
估驗計價附件明細表
工程名稱：
承包廠商：
本期進度：	預定	%	實際	%
起訖日期：	年 月 日 起至 年 月 止第一次估驗

附件名稱		說明			本次估驗是否檢送
工程保險單正本乙份及收據副本乙份		第一期			■	是	□	否
施工計畫書送審文件		第一期			■	是	□	否
品質計畫書送審文件		第一期			■	是	□	否
工程施工前相片		第一期			■	是	□	否
工程請款單		5份，技師蓋章			■	是	□	否
工程估驗詳細表		5份			■	是	□	否
施工相片		本期施工前、中、後			■	是	□	否
廠商施工日報表		本期估驗最後一日			■	是	□	否
材料及施工檢(試)驗報告		影印本，進度達25%、50%、75%、100%時檢查表送機關			□	是	■	否
廠商自主檢查表		只附清單，進度達25%、50%、75%、100%時正本送機關			■	是	□	否
監工日報表		本期估驗最後一日			■	是	□	否
註：工程請款單及工程估驗詳細表檔案室、會計室、營繕組存、監造存及廠商各乙份

監造單位				承辦人

## 自主檢查表清單
國立中興大學
估驗計價附件明細表
工程名稱：
承包廠商：
起訖日期：	年 月 日 起至 年 月 止第一次估驗

自主檢查表項目					本次估驗是否檢送
勞工安全衛生自動檢查日誌					■	是	□	否
環境維護日誌					■	是	□	否
土方開挖施工自主檢查表					■	是	□	否
土方回填施工自主檢查表					□	是	■	否
模板施工自主檢查表					■	是	□	否
混凝土施工自主檢查表					■	是	□	否
鋼筋自主檢查表					□	是	■	否
砌塊石擋土牆自主檢查表					□	是	■	否
甲種機編蛇籠自主檢查表					□	是	■	否
新拌混凝土氯離子含量檢測報告單					□	是	■	否

註：自主檢查表項目請依各工程品質計畫書所列項目填列

承包廠商				監造單位