工 程 施 工 執 行 資 料 表
一、基本資料
計畫名稱	畜產試驗場畜牧事業設施新建工程
工程名稱	畜產試驗場畜牧事業設施新建工程
發包預算(千元)	16,287.807千元
工程底價(千元)	15,500千元	契約金額 / (千元)	15,500千元
工程類別	建築建造工程	查核日期	107年3月8日
開工日期	106年6月21日	(預定) / 完工日期	107年5月12日
工 期	年 月 日 (工期270日曆天)
經費支用	預定支出8 ,108千元	實際支出513.769千元
主管機關	教育部	機關代號	309000000E
主辦機關	國立中興大學	機關代號	309I00800Q
專案管理單位		代(編)號
設計單位	王滿貴建築師事務所	代(編)號	52698106
監造單位	王滿貴建築師事務所	代(編)號	52698106
承攬廠商	昱霖營造有限公司	統一編號	12754714
1.工程概要： / 工程位於本校畜產試驗場(台中市烏日區溪南路一段506巷360號)，新建兼具生產、教學研究及觀光功能之乳品加工廠及家禽屠宰場各一座。乳品加工廠及家禽屠宰場均為獨立基腳之1層樓高RC建築，採全區開挖施工，土方不外運為原則。 / 2.主要施工項目： / A.建築工程 / B.周邊設施工程 / C.水電消防設備工程

進度 / 管理	預定進度：53.84％；實際進度：56.40％ / 計算基準：依契約施工項目完成金額核算 / 落後原因及對策：
主 / 辦 / 機 / 關 / 督 / 導 / 情 / 形	1、是否建立品質督導機制： / █ 是，共督導（6）次。 / □ 否。 / 2、監造計畫書審查情形： / █ 已核定，計審查（2）次。 / 核定日期及時間：106年3月29日、107年1月29日。 / □ 未核定，已審查（ ）次。 / 3、其他品質督導績效：
監 / 造 / 單 / 位 / 監 / 督 / 情 / 形	品質計畫書審查情形: / ■ 已核定，計審查（2）次。 / 核定日期及時間：107年7月13日。 / □ 未核定，已審查( ) 次。 / 2.施工計畫書審查情形: / ■ 已核定，計審查( 2 ) 次。 / 核定日期及時間：106年7月13日。 / □ 未核定，已審查( ) 次。 / 3.材料設備抽驗情形: / (1)契約規定抽驗項目(一):預拌混凝土;及抽驗次數：(5)次 / ■已抽驗( 5 )次，符合( 5 )次;未符合( 0 )次。 / □未抽驗。 / (2)契約規定抽驗項目(二): 鋼筋;及抽驗次數：(3)次 / ■已抽驗( 3 )次，符合( 3 )次;未符合( 0 )次。 / □未抽驗。 / (3)契約規定抽驗項目(三):鋁門窗;及抽驗次數：( 1 )次 / ■已抽驗( 1 )次，符合( 1 )次;未符合( 0)次。 / □未抽驗。 / (4)契約規定抽驗項目(四):仿岩漆; / 及抽驗次數：( 1 )次 / ■已抽驗( 1 )次，符合( 1 )次;未符合(0 )次。 / □未抽驗。 / 4、施工抽查情形: / (1)抽查項目: 鋼筋;及抽查次數：(7)次 / ■已抽查( 7 )次，符合( 7 )次;未符合( 0 )次。 / □未抽查 / (3)抽驗項目: 混凝土澆置;及抽查次數：(5)次 / ■已抽查( 5 )次，符合( 5 )次;未符合( 0 )次。 / □未抽查 / (3)抽驗項目: 水電;及抽查次數：(2)次 / ■已抽查( 2 )次，符合( 1 )次;未符合( 1 )次。 / □未抽查 / (4)抽查項目: 混凝土鑽心試驗;及抽查次數：(1)次 / ■已抽查( 1 )次，符合( 1 )次;未符合( 0 )次。 / □未抽查 / 5.缺失項目及改善結果:
承 / 攬 / 廠 / 商 / 執 / 行 / 情 / 形	1、材料及施工檢驗執行情形： / （1）契約規定檢驗項目（一）：混凝土試體；應抽驗總次數：（5）次 / ▓ 已檢驗（5）次，符合（5）次；未符合（0）次。 / □ 未檢驗。 / （2）契約規定檢驗項目（二）：鋼筋；應抽驗總次數：（3）次 / ▓ 已檢驗（3）次，符合（3）次；未符合（0）次。 / □ 未檢驗。 / （3）契約規定檢驗項目（三）：混凝土鑽心取樣；應抽驗總次數：（1）次 / ▓ 已檢驗（1）次，符合（1）次；未符合（0）次。 / □ 未檢驗。 / 2、施工自主檢查執行情形： / （1）檢查項目（一）：鋼筋配紮 / ▓ 已檢驗（7）次，符合（7）次；未符合（0）次。 / □ 未檢驗。 / （2）檢查項目（二）：模板 / ▓ 已檢驗（4）次，符合（4）次；未符合（0）次。 / □ 未檢驗。 / （3）檢查項目（三）：水電配管 / ▓ 已檢驗（5）次，符合（5）次；未符合（0）次。 / □ 未檢驗。 / 3、專任工程人員督導情形： / ▓已督導（4）次；督導情形說明： / □ 未督導。 / 4、交通維持及工地安全設施檢查情形： / ▓已檢查（5）次；檢查情形說明： / □ 未檢驗。 / 5、不合格品管制執行情形： / 6、矯正與預防措施執行情形：

二、專業人員評核（請就下列人員執行狀況填報） / (註：同一職稱如有二人以上，請務必另紙述明其工作項目，以別其責任)
1、專案管理單位 / 建築師(或技師) (姓名： ) / 工地負責人 (姓名： )
2、監造單位 / 建築師 王滿貴 / 親自現場抽查驗，監造落實設計理念，務實管理工程品質。 / 工地負責人 王滿貴 / 親自現場抽查驗，監造落實設計理念，務實管理工程品質。 / 派駐現場人員-1 (姓名：曾士紘 )；工作職掌，如附件說明 / 工程經驗不足，應再加強訓練。
3、承攬廠商 / 專任工程人員 (姓名：○○○ ) / 工程督察紀錄涉及專業部分應再多補充記載。 / 工地負責人 (姓名：○○○ ) / 配合度良好，惟文書內業尚可加強。 / 品管人員-1 (姓名：○○○ )；工作職掌，如附件說明 / 配合度良好，惟文書內業尚可加強。 / 安全衛生管理人員 (姓名：○○○ ) / 配合度良好，惟文書內業尚可加強。
機關填寫人姓名： 機關主管核章：

監造單位派駐現場人員及承攬廠商品管人員工作職掌

監造單位派駐現場人員
姓 名	工 作 職 掌 內 容
○○○ / ○○○	1.訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。 / 2.施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查。 / 3.重要分包廠商及設備製造商資格之審查。 / 4.訂定檢驗停留點（限止點），並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。 / 5.施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。 / 6.抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表。 / 7.發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。 / 8.督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。 / 9.履約進度及履約估驗計價之審核。 / 10.履約界面之協調及整合。 / 11.契約變更之建議及協辦。 / 12.機電設備測試及試運轉之監督。 / 13.審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。 / 14.驗收之協辦。 / 15.協辦履約爭議之處理。 / 16.依規定填報監造報表。 / 17.其他工程事宜。
承攬廠商品管人員
姓 名	工 作 職 掌 內 容
周麗玲	1.訂定品質計畫書並據以推動實施。 / 2.施工、材料自主檢查。 / 3.品質缺失之統計分析及追蹤改善。 / 4.辦理材料試驗與工地檢驗工作之協調。 / 5.品管文件檔案建立與管理。