○○工程-送審管制總表
施工計畫送審一覽表
編號	送審項目	送審時機	基本內容	備註
1	整體施工計畫	訂約後 / 開工前	詳表4-2整體施工計畫審查重點表內容
2	整體品質管理計畫	訂約後 / 開工前	依工程會格式製作http://www.pcc.gov.tw/pccap2/BIZSfront/MenuContent.do?site=002&bid=BIZS_C10112671
3	整體安全衛生管理計畫	訂約後 / 開工前	1.緊急應變計畫 / 2.防震措施 / 3.自主安全檢查	可併入施工計畫
4	臨時用電計畫	訂約後 / 開工前	1.臨時用電評估 / 2.規畫及配置	可併入施工計畫
5	整體施工進度表及預定施工網圖	訂約後 / 開工前	1.預定進度百分比、契約價金執行分配 / 2.主工項及分項預定施工進度分配 / 3.各工項權重及排程	依契約須單獨提送
6	假設工程施工計畫	施工前	依本所提供之架構(工程會要求)製作
7	防水砂漿工程施工計畫	施工前	依本所提供之架構(工程會要求)製作
10	廁所貼磁磚施工計畫	施工前	依本所提供之架構(工程會要求)製作
11	輕隔間牆、天花板施工計畫	施工前	依本所提供之架構(工程會要求)製作
12	機電工程施工計畫	施工前	依本所提供之架構(工程會要求)製作

材料送審一覽表
編號	送 審 項 目	預定施工日期	預定發包日期	預定送審日期
1	假設工程(工程告示牌)
2	∮8" HDPE螺旋管
3	止滑石英磚、壁磚材料
4	防水砂漿材料
5	門、窗材料
6	廁所用馬桶(含無障礙)、小便斗、扶手…等設備
7	纖維水泥板隔間牆、ALC輕質磚牆材料
8	天花材料
9	水泥漆材料
10	消防設備材料
11	配電盤設備材料
12	燈具、開關插座材料
13	管、線材料
14	弱電設備材料
15	其他設備(主辦機關要求或監造單位認為有必要提送之材料)
所有材料請遵從公共工程相關規定，提送監造單位審查，主辦機關核可後，方能進場施工。