監造計畫作業標準

版次：第○版

主辦機關（核可日期及文號）：

○○○工程

監造計畫

- 適用範圍

  - 工程金額：100萬以下之工程。

  - 本校人員使用。

- 監造組織

  - 監造單位：○○○

  - 使用單位：○○○

  - 監造人員：○○○

  - 監造單位權責：

    - 開工報告之審查。

    - 竣工報告之審查。

    - 工程保險之審查。

    - 施工單位送審資料之審查。

    - 工程估驗資料之審查。

    - 解釋合約、圖說及規範。

    - 施工進度管制。

    - 施工中工期核計。

    - 工期展延之審查。

    - 施工界面協調。

    - 工程爭議之處理。

    - 工程結算明細表及竣工圖說之審查。

    - 協助驗收事宜。

  - 監造人員權責：

    - 執行工地現場監督及推動工程進行。

    - 填報監造日報表。

    - 材料及設備之審查、抽驗及試驗之會同檢驗。

    - 施工作業之查驗。

    - 追蹤及複查工程督導及工程查核之缺失改善。

    - 辦理工程估驗資料之查核及確認。

    - 釐清及答覆施工單位提出之施工疑義。

    - 各項監造品質表單之填寫及記錄。

    - 辦理變更設計事項。

    - 其他工務行政事項辦理。

- 施工及品質計畫審查作業程序

  - 監造單位收到施工單位送審資料後，應提出審查意見及建議准駁，再簽出呈核。

  - 施工單位收到監造單位審查意見，應於5日內完成修正，再送交監造單位複查。

  - 施工及品質計畫至少應包括：

    - 工程基本資料。

    - 工地負責人員及其聯絡資料。

    - 品管人員及證照。

    - 施工進度編製。

    - 應送審材料一覽表。

    - 施工要領。

    - 品質管理標準。

    - 材料（含設備）及施工檢驗程序。

    - 設備功能運轉檢測程序及標準。（依工程內容）

    - 自主檢查表。

    - 缺失改善追蹤。

    - 不合格品之管制。

    - 文件紀錄管理系統。

- 材料與設備抽驗程序及標準

  - 規定送審使用材料及設備應經審查核可，方可進場使用。

  - 材料及設備進場後，施工單位應辦理自主檢查，再向監造單位申請檢驗或取樣送驗。

  - 經檢驗或送驗不合格，當批次之材料及設備應立即運離工地。

  - 施工單位應依圖說及規範等契約文件，製作送審材料一覽表。

  - 材料與設備檢驗、抽驗、方法、頻率及標準依設計圖、規格表、施工規範、補充說明，如無規定則依監造單位認可之規定辦理。

  - 施工及品質計畫之「材料（含設備）及施工檢驗程序」應標註檢驗停留點。

- 設備功能運轉測試抽驗程序及標準

  - 單機運轉測試程序及標準。

  - 整體運轉測試程序及標準。

  - 進度表應註明測試期間。

- 施工抽查程序及標準

  - 施工及品質計畫應製定「施工自主檢查表」。

  - 施工單位自主檢查合格後，再提出施工抽查申請。

  - 抽查結果不合格，施工單位應辦理缺失改正（不合格品改善追蹤表）。

  - 施工單位應彙整歷次檢驗、抽查紀錄一覽表。

  - 施工及品質計畫應標明施工品質管理項目及標準。

- 文件紀錄管理系統

  - 竣工資料應提送文件：（正本1份，副本3份）

    - 工程結算明細表（一式4份）

        - 書面（施工單位及監造單位核章）

        - 電子檔（Excel檔、PDF檔）

    - 竣工圖（一式4份）

        - 書面（施工單位及監造單位核章）

        - 電子檔（Autocad 2000版本檔、PDF檔）

    - 施工照片（一式4份）

        - 工地施工前之全景照片。

        - 各工作項目之施工前、施工中、施工後照片。

        - 試驗及抽驗照片。

        - 竣工之全景照片。

        - 電子檔（Word及PDF檔案格式）

    - 自主檢查表（一式4份）

    - 材料試驗報告（一式4份）

    - 材料及設備之出廠證明文件（一式4份）

  - 施工日誌（1份）-每日填報。

  - 工程保險單及收據

    - 工程保險單正本1份及收據副本1份。

  - 相關計畫書、材料及設備送審、圖說變更等之核准公文（1份）

- 其他：

作業標準未規定事項，依行政院公共工程委員會頒布規定或經事先提報本校審查同意辦理。

- 附件：

  - 附件1：公共工程監造報表。

  - 附件2：施工品質查驗表。

  - 附件3：不合格品改善追蹤表。