## 封面-1(正本)
正本
國立中興大學 第○次變更設計預算書圖
工程名稱 | ○○工程
工程案號 |  | 工程地點 | ○大樓
經費來源 |  | 編製日期 | ○年○月
承辦
組長
總務處
主計室
決行

## 封面-1(副本)
正本
國立中興大學 第○次變更設計預算書圖
工程名稱 | ○○工程
工程案號 |  | 工程地點 | ○大樓
經費來源 |  | 編製日期 | ○年○月
承辦
組長
總務處
主計室
決行

## 封面-2(正本)
正本
國立中興大學 第○次變更設計預算書圖
工程名稱 | ○○工程
工程案號 |  | 工程地點 | ○大樓
經費來源 |  | 編製日期 | ○年○月
承辦技師執業 圖記及簽署 |  | 承辦
組長
總務處
設計監造單位
主計室
決行

## 封面-2(副本)
副本
國立中興大學 第○次變更設計預算書圖
工程名稱 | ○○工程
工程案號 |  | 工程地點 | ○大樓
經費來源 |  | 編製日期 | ○年○月
承辦技師執業 圖記及簽署 |  | 承辦
組長
總務處
設計監造單位
主計室
決行

## 變更設計概算表
國立中興大學
第○次變更設計概算表
工程名稱：
工程編號： | [6 empty] | 工程地點：
編號 | 變更內容 | 變更原因 | 契約項次 | 契約工程項目 | 單價 | 數量 | 複價 | 增減數量 |  | 增減金額 |  | 責任歸屬 | 影響工期 | 備註 | 項目屬姓
[8 empty] | 增加數量 | 減少數量 | 增加金額 | 減少金額
1 | 排水溝設置長度約縮短15m，φ600混凝土管約增加5.5m(※變更內容請詳細說明清楚) | 變更原因：污水管人孔與新設排水溝位置重疊，因衛工處表示污水管已埋設地下，且人孔深達7~8m無法調整遷移，故配合現況調整排水溝施做位置及數量。(※變更原因請詳細說明清楚) 辦理經過：依○年○月○日○字第○○號函附會勘結論辦理，詳附件1。(※辦理經過請詳細說明清楚，並標示附件位置) | [12 empty] | 原契約項目原契約單價部分
原契約項目按物價指數調整單價部分
新增項目細項全部援用原契約單價部分
新增項目細項部分援用原契約單價部分
新增項目新增單價部分
廠商管理稅雜費(含依比例調整之費用)
備註： | 1.項目屬姓
原契約項目原契約單價部分
原契約項目按物價指數調整單價部分
新增項目細項全部援用原契約單價部分
新增項目細項部分援用原契約單價部分
新增項目新增單價部分
2.責任歸屬
設計單位責任
建管或管線單位等圖審
機關需求
其他(如替代方案、不可預見之地形地質因素等)

## 變更設計統計表
國立中興大學
第○次變更設計統計表
工程名稱： | [5 empty] | 工程編號：
原契約金額(元) | 至上次變更後 契約金額(元) | 歷次變更 | 本次變更金額(元) |  |  | 契約變更核准文號 | 變更原因 及內容 | 契約 依據 | 契約展延工期天數 | 預計竣工日期
|  |  | 增帳 | 減帳 | 合計
|  | 1 |  |  |  | ○年○月○日 興總字第○號 | 詳第一次變更設計概要表 | 工程契約第二十條規定辦理 | ○日曆天
|  | 2 |  |  |  |  | 詳第二次變更設計概要表 | 工程契約第二十條規定辦理 | 0日曆天
|  | 3 |  |  |  |  | 詳第三次變更設計概要表 | 工程契約第二十條規定辦理 | 0日曆天
|  |  | 本次增帳金額= |  |  | 0
|  |  | 本次減帳金額= |  |  | 0
|  |  | 累計增帳金額= |  |  | 0
|  |  | 累計增帳金額/原契約金額<50% |  |  | #DIV/0!
|  |  | 累計增帳 +｜累計減帳｜= |  |  | 0
|  |  | 契約變更百分比=(累計增帳+｜累計減帳｜)/原契約金額 |  |  | #DIV/0!

## 預算書總表
國立中興大學
第○次變更設計預算書總表
編製日期： 年 月 日
工程名稱 |  |  | 會計科目
工程編號 |  |  | 工程地點
變更緣由及依據 |  |  | 經費調整與說明 | 1.原契約金額：元。 2.
本次變更內容概要 |  |  | 工期變更調整說明 | 1.原契約工期： 2.本次變更展延期工： 。不計工期： 。
項 目 | 原預算金額 | 原契約金額 | 第一次變更設計 | 第二次變更設計 | 第三次變更設計
費 用
壹、發 包 工 程 費
一、建築工程費
二、水電工程
三、廠商管理稅雜費
貳、間接工程費
一、委託設計監造費
二、工 程 管 理 費
三、空氣污染防治費
四、外水電申請費 | [5 empty] | 0
五、公共藝術設置費
六、其 他 費 用 (變更擴充及自籌款)
合 計
附 件 | 1.變更預算總表： 頁 4.變更單價分析表[新增議價項目]： 頁 7.補充施工規範： 頁
2.變更預算明細表： 頁 5.變更數量計算表[變更項目]： 頁 8.變更設計圖說 ： 張
3.變更單價分析表[原契約工項組合或單價修正]： 頁 6.變更土石方數量計算表： 頁 9.其 他： 頁
規劃設計單位： | 承辦單位： | 總務處： | 主計室： | 機關首長或授權人員：

## 總表
國立中興大學
第○次變更設計總表[預算]
工程名稱： | [6 empty] | 會計科目：
工程編號： | [6 empty] | 工程地點：
項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 契約 |  |  | 第○次變更設計 |  |  | 增減金額 |  | 備註
|  |  | 數量 | 單價 | 複價 | 數量 | 單價 | 複價 | 增加金額 | 減少金額
壹 | 發包工程費
壹.一 | 直接工程費
小 計 (壹.一～壹.三)
壹.四 | 勞工安全衛生管理費(壹.一～壹.三之0.5%) |  | 第○次變更設計 單價: m4nj04
壹.五 | 工程品管費(壹.一～壹.三之0.6%)
壹.六 | 承包商工地管理費(壹.一～壹.三之3%)
壹.七 | 工程營造綜合保險費(壹.一～壹.三之0.25%) | [9 empty] | 不予變更追加
小 計 (壹.一～壹.七)
壹.八 | 營業稅(壹.一～壹.七之5%) | [10 empty] | #REF!
| 合 計 (發包工程費) | [10 empty] | #REF!
貳 | 收入
貳.一 | 有價料出售,含運費
參 | 工程管理費(壹.一～壹.六之3%)
肆 | 委託規劃設計監造費用 | [9 empty] | 不予變更追加
伍 | 空氣污染防治費用（壹.一～壹.七之0.28%） | [9 empty] | 委託承包商代辦，檢具實銷
陸 | 其他費用（變更設計增購及自籌款項）
工程預算總計(壹～陸)

## 詳細價目表
國立中興大學
第○次變更設計詳細價目表[預算]
工程名稱： | [5 empty] | 會計科目：
工程編號： | [5 empty] | 工程地點：
項 次 | 工 程 項 目 | 單 位 | 單價 | 契約 |  | 第○次變更設計 |  | 增減數量 |  | 增減金額 |  | 備註
|  |  |  | 數量 | 複價 | 數量 | 複價 | 增加數量 | 減少數量 | 增加金額 | 減少金額
壹 | 發包工程費
壹.一 | 直接工程費
壹.一.1
壹.一.2
壹.一.3
壹.一.4
壹.一.5
壹.一.6
壹.一.7
壹.一.8
壹.一.9
壹.一.10
壹.一.11
壹.一.11-1 | [11 empty] | 新增項目新單價
壹.一.12
壹.一.12-1 | [11 empty] | 新增項目原單價
壹.一.13
壹.一.13-1
壹.一.14
壹.一.14-1
壹.一.15
壹.一.16
壹.一.17
壹.一.18
壹.一.19
壹.一.20
壹.一.21
壹.一.22
壹.一.23
壹.一.24
壹.一.25
壹.一.26
壹.一.27
壹.一.28
壹.一.29
小計(直接工程費)

## 新增項目詳細價目表
國立中興大學
第○次變更設計新增項目詳細價目表[預算]
工程名稱 |  |  |  | 會計科目
工程編號 |  |  |  | 工程地點
項 次 | 工 作 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 編碼(備註)
壹.一.6 | ◎◎◎工程
壹.一.6.1
壹.一.6.2
壹.一.6.3
小計（◎◎◎工程）
直接工程費合計（壹.一.1～壹.一.6）

## 單價分析表(援用契約工項組合或單價修正)
國立中興大學
第○次變更設計新增項目單價分析表[預算]
工程名稱： |  |  |  |  | 會計科目：
工程編號： |  |  |  |  | 施工地點：
一 | 工作項目： |  | 單 位： |  | 原契約工項組合/單價修正
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
同原契約單價
同原契約單價
同原契約單價
同原契約單價
零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
合 計
|  |  | 每 單價計 |  | 0
二 | 工作項目： |  | 單 位： |  | 原契約工項組合/單價修正
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
同原契約單價
同原契約單價
同原契約單價
零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
合 計
|  |  | 每 單價計 |  | 0

## 單價分析表(新增項目)
國立中興大學
第○次變更設計新增項目單價分析表[預算]
工程名稱： |  |  |  |  | 會計科目：
工程編號： |  |  |  |  | 施工地點：
一 | 工作項目： |  | 單 位： |  | 新增議價項目
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
材料損耗(約以上項目之2%)
合 計
|  |  | 每 單價計 |  | 0
二 | 工作項目： |  | 單 位： |  | 新增議價項目
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
合 計
|  |  | 每 單價計 |  | 0
三 | 工作項目： |  | 單 位： |  | 新增議價項目
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
合 計
|  |  | 每 單價計 |  | 0
四 | 工作項目： |  | 單 位： |  | 新增議價項目
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
合 計
|  |  | 每 單價計 |  | 0
五 | 工作項目： |  | 單 位： |  | 新增議價項目
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
合 計
|  |  | 每 單價計 |  | 0

## 數量計算表
國立中興大學
第○次變更數量計算表[預算]
工程名稱： |  |  |  | 會計科目：
工程編號： |  |  |  | 施工地點：
項 次 | 工 程 項 目 | 單 位 | 數 量 | 計 算 式
壹 | 發包工程費
壹.一 | 直接工程費
壹.一.7
壹.一.8
壹.一.9
壹.一.12
壹.二 | 新增項目(原契約細項組合或單價重新調整)
壹.二.1
壹.二.2
壹.三 | 新增議價項目
壹.三.1
壹.三.2

## 土石方數量計算表
國立中興大學
第○次變更設計土石方數量計算表[預算]
工程名稱： | [6 empty] | 第1頁 共1頁
斷 面 號 或 樁 號 | 中心填 | 斷 面 積 |  | 平 均 斷 面 積 |  | 平 均 | 合 計
|  | 填 方 | 挖 方 | 填 方 | 挖 方 |  | 填 方 | 挖 方
| 挖 高 | F | C | F | C | 距 離 | F | C
1 | F: 2.398; C: 0.157; 距 離: 0
2 |  | 3.341 | 0.017 | 2.8695 | 0.087 | 5.51 | 15.81 | 0.48
3 |  | 3.308 | 0.296 | 3.3245 | 0.1565 | 5.85 | 19.45 | 0.92
4 |  | 0.638 | 0.751 | 1.973 | 0.5235 | 5.85 | 11.54 | 3.06
5 |  | 2.652 | 0 | 1.645 | 0.3755 | 5.85 | 9.62 | 2.2
6 |  | 1.441 | 0.177 | 2.0465 | 0.0885 | 5.85 | 11.97 | 0.52
7 |  | 1.288 | 0.837 | 1.3645 | 0.507 | 5.85 | 7.98 | 2.97
8 |  | 1.428 | 0.541 | 1.358 | 0.689 | 5.85 | 7.94 | 4.03
9 |  | 1.807 | 0.183 | 1.6175 | 0.362 | 5.85 | 9.46 | 2.12
10 |  | 1.674 | 0.374 | 1.7405 | 0.2785 | 5.85 | 10.18 | 1.63
11 |  | 2.206 | 0.149 | 1.94 | 0.2615 | 5.85 | 11.35 | 1.53
12 |  | 3.087 | 0 | 2.6465 | 0.0745 | 5.85 | 15.48 | 0.44
13 |  | 3.2 | 0 | 3.1435 | 0 | 5.85 | 18.39 | 0
14 |  | 4 | 0 | 3.6 | 0 | 5.85 | 21.06 | 0
15 |  | 4.45 | 0 | 4.225 | 0 | 5.85 | 24.72 | 0
16 |  | 4.163 | 0 | 4.3065 | 0 | 5.85 | 25.19 | 0
17 |  | 2.866 | 0 | 3.5145 | 0 | 5.85 | 20.56 | 0
18 |  | 1.708 | 0.095 | 2.287 | 0.0475 | 5.85 | 13.38 | 0.28
19 |  | 1.474 | 1.1 | 1.591 | 0.5975 | 5.85 | 9.31 | 3.5
20 |  | 2.241 | 0.04 | 1.8575 | 0.57 | 5.85 | 10.87 | 3.33
21 |  | 0.6 | 0 | 1.4205 | 0.02 | 5.85 | 8.31 | 0.12
|  |  |  | 0.3 | 0 | 5.51 | 1.65 | 0
合 計 | F: 284.22; C: 27.13

## 物調整統計表
○工程 物價指數逐月調整工程款統計表
開標日期：○/○/○ |  | 預定竣工日期：○/○/○ |  |  | 第一次追加減日期 ：○/○/○ 第二次追加減日期：○/○/○
契約金額 ：○元 |  | 第一次追加減金額：○元 第二次追加減金額：○元 結算金額：○元
請款期別 | 估驗月份 | 估驗月 指數 | 基準月 指數 | 漲跌幅度 (取至小數四位) | 直接工程費 -假設工程費 | 漲跌幅超過2.5%部分 之物調款 | 扣除預付款比例○% 備註1 | 物調金額 | 營業稅 | 含稅 物調金額 | 備註 | 假設工程費 | 一變新增項目金額
1 | ○年○月 |  |  | -100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1775033
2 | ○年○月 |  |  | -100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1054741
3 | ○年○月 |  |  | -100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 90924
4 | ○年○月 |  |  | -100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 122813
5 | ○年○月 |  |  | -100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 71014
6 | ○年○月 |  |  | -100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 61337
7 | ○年○月 |  |  | -100% |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 142554
備註： 1.扣除預付款比例=(預付款金額/契約金額)%。 2.自○年○月起物價指數基期改編：民國○年=○。
物調金額
[9 empty] | 合計 | 0

## 預付款扣回統計表
國立中興大學
○工程
預付款扣回統計表
估驗 期數 | 估驗起迄日期 | 當期應扣還預付款金額 (A)=【((B/C)%-20%)/60%】*D-E | 當期估驗金額 | 累計至估驗 (B) | 累計估驗進度 % | 決標金額 (C) | 預付款金額 (D) | 應扣預付款% =((B/C)%-20%)/60% | 前期累計應扣預付款 (E) | 累計應扣預付款 | 剩餘預付款 | 剩餘 預付款 % | 解除金額 | 剩餘金額 | 解除文號
1 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
2 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
3 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
4 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
5 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
6 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
7 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
8 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
9 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
10 |  | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0%
*依據契約第5條 契約價金之給付辦法條件 第(一)項第1款第4目 預付款之扣回方式，應自估驗金額達契約價金總額20%起至80%止，隨估驗計價逐期依計價比例扣回。
*預付款之計算式：
A=【((B / C) % - 20%) / 60 %】 * D - E
A= 每期應扣還金額 B = 累計至當期估驗款總額
C = 決標總價 D = 預付款金額
E = 至前期止累計扣回之預付款
0

## 新增項目【標單】
國立中興大學
第○次變更設計新增項目[標單]
工程名稱 |  |  |  | 會計科目
工程編號 |  |  |  | 工程地點
項 次 | 工 作 項 目 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 編碼(備註)

## 新增項目單價分析表【標單】
國立中興大學
第○次變更設計新增項目單價分析表[標單]
工程名稱： |  |  |  |  | 會計科目：
工程編號： |  |  |  |  | 施工地點：
一 | 工作項目： |  | 單 位： |  | 新增議價項目
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
材料損耗(約以上項目之2%)
合 計
|  |  | 每 單價計 |  | 0
二 | 工作項目： |  | 單 位： |  | 新增議價項目
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
合 計
|  |  | 每 單價計 |  | 0
三 | 工作項目： |  | 單 位： |  | 新增議價項目
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
合 計
|  |  | 每 單價計 |  | 0
四 | 工作項目： |  | 單 位： |  | 新增議價項目
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
合 計
|  |  | 每 單價計 |  | 0
五 | 工作項目： |  | 單 位： |  | 新增議價項目
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
合 計
|  |  | 每 單價計 |  | 0