## 工期統計表-Lee
年 | 月 | 日曆天 | 停工因素 |  |  |  | 本月工期 | 累計工期 | 說 明
|  |  | 原建地樹木移植 | 考試 | 選舉或設備檢修 | 颱風停班
100 | 1 | 8 |  |  |  |  | 8 | 8 | 開工日期100年1月24日
| 2 | 28 |  | 3 |  |  | 25 | 33 | 2月12,25,26日萬年樓考試
| 3 | 31 | 29 |  |  |  | 2 | 35 | 3/3-5/23配合移樹工程計停工82天
| 4 | 30 | 30 |  |  |  | 0 | 35
| 5 | 31 | 23 | 2 |  |  | 6 | 41 | 5月28,29日萬年樓考試
| 6 | 30 |  | 4 |  |  | 26 | 67 | 6月4,10,18,26日萬年樓考試
| 7 | 31 |  | 2 |  |  | 29 | 96 | 7月30,31日萬年樓考試
| 8 | 31 |  |  |  |  | 31 | 127
| 9 | 30 |  | 1 |  |  | 29 | 156 | 9月25日萬年樓考試
| 10 | 31 |  | 3 |  |  | 28 | 184 | 10月1,22,30日萬年樓考試
| 11 | 30 |  | 4 |  |  | 26 | 210 | 11月12,13,26,27日萬年樓考試
| 12 | 31 |  | 2 |  |  | 29 | 239 | 12月17,25日萬年樓考試
101 | 1 | 31 |  | 1 | 2 |  | 28 | 267 | 1月14日正副總統選舉1月15日萬年樓考試,29日機電設備檢修
| 2 | 29 |  |  | 1 |  | 28 | 295 | 2月5日設備檢修
| 3 | 31 |  | 2 |  |  | 29 | 324 | 3月25,31日萬年樓考試
| 4 | 30 |  | 2 |  |  | 28 | 352 | 4月1,29日萬年樓考試
| 5 | 31 |  | 3 |  |  | 28 | 380 | 5月5,6,27日萬年樓考試
| 6 | 30 |  | 2 |  | 1 | 27 | 407 | 6月17,24日萬年樓考試 6月20日泰莉颱風
| 7 | 31 |  | 1 |  |  | 30 | 437 | 7月29日萬年樓考試
| 8 | 31 |  |  |  | 2 | 29 | 466 | 8月2日,27日蘇拉及天秤颱風
| 9 | 30 |  | 1 |  |  | 29 | 495 | 9月8日萬年樓考試
| 10 | 31 |  |  |  |  | 31 | 526
| 11 | 30 |  |  |  |  | 30 | 556
| 12 | 31 |  |  |  |  | 31 | 587
102 | 1 | 31 |  |  |  |  | 31 | 618
| 2 | 28 |  |  |  |  | 28 | 646
| 3 | 31 |  |  |  |  | 31 | 677
| 4 | 30 |  |  |  |  | 30 | 707
| 5 | 31 |  |  |  |  | 31 | 738
| 6 | 30 |  |  |  |  | 30 | 768
| 7 | 31 |  |  |  | 0 | 31 | 799 | 7月13日蘇力颱風(尚未核定)
| 8 | 21 |  |  |  |  | 21 | 820 | 102年8月21日申報竣工
合計 |  | 941 | 82 | 33 | 3 | 3 | 820
121
一、原施工期為730天
二、依據100年8月30日第一次變更設計追減工期 7 天；102年元月14日第二次變更設計追加工期100天
三、合計2次變更設計展延工期93天，故展延後工期823天；使用工期820天，未逾期
四、工程停工，含選舉及颱風等雙方不可抗力因素所致者6日，總計停工日為121日