工 程 施 工 執 行 資 料 表

| 一、基本資料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 計畫名稱 | 畜產試驗場畜牧事業設施新建工程 |  |  |
| 工程名稱 | 畜產試驗場畜牧事業設施新建工程 |  |  |
| 發包預算(千元) | 16,287.807千元 |  |  |
| 工程底價(千元) | 15,500千元 | 契約金額 (千元) | 15,500千元 |
| 工程類別 | 建築建造工程 | 查核日期 | 107年3月8日 |
| 開工日期 | 106年6月21日 | (預定) 完工日期 | 107年5月12日 |
| 工 期 | 年 月 日 (工期270日曆天) |  |  |
| 經費支用 | 預定支出8 ,108千元 | 實際支出513.769千元 |  |
| 主管機關 | 教育部 | 機關代號 | 309000000E |
| 主辦機關 | 國立中興大學 | 機關代號 | 309I00800Q |
| 專案管理單位 |  | 代(編)號 |  |
| 設計單位 | 王滿貴建築師事務所 | 代(編)號 | 52698106 |
| 監造單位 | 王滿貴建築師事務所 | 代(編)號 | 52698106 |
| 承攬廠商 | 昱霖營造有限公司 | 統一編號 | 12754714 |
| 1.工程概要： 工程位於本校畜產試驗場(台中市烏日區溪南路一段506巷360號)，新建兼具生產、教學研究及觀光功能之乳品加工廠及家禽屠宰場各一座。乳品加工廠及家禽屠宰場均為獨立基腳之1層樓高RC建築，採全區開挖施工，土方不外運為原則。 2.主要施工項目： A.建築工程 B.周邊設施工程 C.水電消防設備工程 |  |  |  |

| 進度 管理 | 預定進度：53.84％；實際進度：56.40％ 計算基準：依契約施工項目完成金額核算 落後原因及對策： |
| --- | --- |
| 主 辦 機 關 督 導 情 形 | 1、是否建立品質督導機制： █ 是，共督導（6）次。 □ 否。 2、監造計畫書審查情形： █ 已核定，計審查（2）次。 核定日期及時間：106年3月29日、107年1月29日。 □ 未核定，已審查（ ）次。 3、其他品質督導績效： |
| 監 造 單 位 監 督 情 形 | - 品質計畫書審查情形: ■ 已核定，計審查（2）次。 核定日期及時間：107年7月13日。 □ 未核定，已審查( ) 次。 2.施工計畫書審查情形: ■ 已核定，計審查( 2 ) 次。 核定日期及時間：106年7月13日。 □ 未核定，已審查( ) 次。 3.材料設備抽驗情形: (1)契約規定抽驗項目(一):預拌混凝土;及抽驗次數：(5)次 ■已抽驗( 5 )次，符合( 5 )次;未符合( 0 )次。 □未抽驗。 (2)契約規定抽驗項目(二): 鋼筋;及抽驗次數：(3)次 ■已抽驗( 3 )次，符合( 3 )次;未符合( 0 )次。 □未抽驗。 (3)契約規定抽驗項目(三):鋁門窗;及抽驗次數：( 1 )次 ■已抽驗( 1 )次，符合( 1 )次;未符合( 0)次。 □未抽驗。 (4)契約規定抽驗項目(四):仿岩漆; 及抽驗次數：( 1 )次 ■已抽驗( 1 )次，符合( 1 )次;未符合(0 )次。 □未抽驗。 4、施工抽查情形: (1)抽查項目: 鋼筋;及抽查次數：(7)次 ■已抽查( 7 )次，符合( 7 )次;未符合( 0 )次。 □未抽查 (3)抽驗項目: 混凝土澆置;及抽查次數：(5)次 ■已抽查( 5 )次，符合( 5 )次;未符合( 0 )次。 □未抽查 (3)抽驗項目: 水電;及抽查次數：(2)次 ■已抽查( 2 )次，符合( 1 )次;未符合( 1 )次。 □未抽查 (4)抽查項目: 混凝土鑽心試驗;及抽查次數：(1)次 ■已抽查( 1 )次，符合( 1 )次;未符合( 0 )次。 □未抽查 5.缺失項目及改善結果: |
| 承 攬 廠 商 執 行 情 形 | 1、材料及施工檢驗執行情形： （1）契約規定檢驗項目（一）：混凝土試體；應抽驗總次數：（5）次 ▓ 已檢驗（5）次，符合（5）次；未符合（0）次。 □ 未檢驗。 （2）契約規定檢驗項目（二）：鋼筋；應抽驗總次數：（3）次 ▓ 已檢驗（3）次，符合（3）次；未符合（0）次。 □ 未檢驗。 （3）契約規定檢驗項目（三）：混凝土鑽心取樣；應抽驗總次數：（1）次 ▓ 已檢驗（1）次，符合（1）次；未符合（0）次。 □ 未檢驗。 2、施工自主檢查執行情形： （1）檢查項目（一）：鋼筋配紮 ▓ 已檢驗（7）次，符合（7）次；未符合（0）次。 □ 未檢驗。 （2）檢查項目（二）：模板 ▓ 已檢驗（4）次，符合（4）次；未符合（0）次。 □ 未檢驗。 （3）檢查項目（三）：水電配管 ▓ 已檢驗（5）次，符合（5）次；未符合（0）次。 □ 未檢驗。 3、專任工程人員督導情形： ▓已督導（4）次；督導情形說明： □ 未督導。 4、交通維持及工地安全設施檢查情形： ▓已檢查（5）次；檢查情形說明： □ 未檢驗。 5、不合格品管制執行情形： 6、矯正與預防措施執行情形： |

二、專業人員評核（請就下列人員執行狀況填報） (註：同一職稱如有二人以上，請務必另紙述明其工作項目，以別其責任)

1、專案管理單位 建築師(或技師) (姓名： ) 工地負責人 (姓名： )

2、監造單位 建築師 王滿貴 親自現場抽查驗，監造落實設計理念，務實管理工程品質。 工地負責人 王滿貴 親自現場抽查驗，監造落實設計理念，務實管理工程品質。 派駐現場人員-1 (姓名：曾士紘 )；工作職掌，如附件說明 工程經驗不足，應再加強訓練。

3、承攬廠商 專任工程人員 (姓名：○○○ ) 工程督察紀錄涉及專業部分應再多補充記載。 工地負責人 (姓名：○○○ ) 配合度良好，惟文書內業尚可加強。 品管人員-1 (姓名：○○○ )；工作職掌，如附件說明 配合度良好，惟文書內業尚可加強。 安全衛生管理人員 (姓名：○○○ ) 配合度良好，惟文書內業尚可加強。

機關填寫人姓名： 機關主管核章：

監造單位派駐現場人員及承攬廠商品管人員工作職掌

| 監造單位派駐現場人員 |  |
| --- | --- |
| 姓 名 | 工 作 職 掌 內 容 |
| ○○○ ○○○ | 1.訂定監造計畫，並監督、查證廠商履約。 2.施工廠商之施工計畫、品質計畫、預定進度、施工圖、器材樣品及其他送審案件之審查。 3.重要分包廠商及設備製造商資格之審查。 4.訂定檢驗停留點（限止點），並於適當檢驗項目會同廠商取樣送驗。 5.施工廠商放樣、施工基準測量及各項測量之校驗。 6.抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查（驗）紀錄表。 7.發現缺失時，應即通知廠商限期改善，並確認其改善成果。 8.督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及環境保護等工作。 9.履約進度及履約估驗計價之審核。 10.履約界面之協調及整合。 11.契約變更之建議及協辦。 12.機電設備測試及試運轉之監督。 13.審查竣工圖表、工程結算明細表及契約所載其他結算資料。 14.驗收之協辦。 15.協辦履約爭議之處理。 16.依規定填報監造報表。 17.其他工程事宜。 |
| 承攬廠商品管人員 |  |
| 姓 名 | 工 作 職 掌 內 容 |
| 周麗玲 | 1.訂定品質計畫書並據以推動實施。 2.施工、材料自主檢查。 3.品質缺失之統計分析及追蹤改善。 4.辦理材料試驗與工地檢驗工作之協調。 5.品管文件檔案建立與管理。 |