## 請款單
國立中興大學
工程請款單
工程名稱 | 人文大樓多功能教室裝修工程 |  | 包商名稱 | 瑞震室內裝修工程有限公司 |  | 會計科目
工程地點 | 人文大樓 |  | 合約編號 | 103-C-13-E1128 |  | 請款期數 | 第二期
項目 | 以前累計款項 |  | 本期款項 |  |  | 截止本期累計款項
瑞震室內裝修工程有限公司
計價金額 |  |  | 5607191 |  |  | 10407490
5%保留款 |  |  | 280360 |  |  | 520375
實際核發金額 |  |  | 5326831 |  |  | 9887115
應核發款額計新台幣： |  | 5326831 |  |  |  | 元整
合約金額： |  | 10290000
第一次估驗付款額： |  | 瑞震室內裝修工程有限公司
|  | 總計 |  |  | 4560284
第二次估驗付款額： |  | 瑞震室內裝修工程有限公司
|  | 總計 |  |  | 5326831
承造廠商：
監造單位：
中興大學:承辦人: 組長:

## 計價總表
國立中興大學 計價總表
第一期工程 估驗計價
工程名稱：人文大樓多功能教室裝修工程 |  |  | 會計科目 |  | 契約金額 | 10290000 | 本期估驗金額 |  | 5607191
工程編號：103-C-13-E1128 |  |  | 實際開工日期：104年05月20日 |  |  |  | 本期保留金額 |  | 280360
合約編號：103-C-13-E1128 |  |  | 規定完工期限：104年09月11日 |  | 預定進度 | 97% | 本期核發金額 |  | 0
工程地點：台中市 |  |  | 已完工天數：104天 |  | 實際進度 | 97% | 已核發金額 |  | 4560284
承包廠商：瑞震室內裝修工程有限公司 |  |  | 估驗計價日期：自104年07月31日 至 104年08月31日 止 |  |  |  | 總計核發金額 |  | 4560284
估驗詳細表
合約總價 | 完成百分率 |  | 估驗計價 |  | 保留金額 |  | 核發金額 |  |  | 備註
10958616 | 本次 | 97.4% | 本次 | 5607191 | 本次 | 280360 | 本次 | 0
| 累計 | 97.4% | 累計 | 5607191 | 累計 | 280360 | 累計 | 0
承造單位：瑞震室內裝修工程有限公司
監造單位：許育嘉聯合建築師事務所
中興大學:承辦人: 組長:

## 估驗總表
國立中興大學
第一次工程估驗(總表)
工程名稱：人文大樓多功能教室裝修工程
施工地點：台中市
會計科目 |  |  | 填表日期 | 104.08.31 |  |  | 契約金額 | 10290000
合約編號 |  | 103-C-13-E1128 | 承包廠商 | 瑞震室內裝修工程有限公司 |  |  | 變更後金額
項次 | 工 作 項 目 |  |  |  | 合約金額 | 前期金額 | 本期完成金額 | 累計完成金額 | 備註
壹 | 發包工程費 |  |  |  | 10290000
一 | 一樓105多功能教室-音響系統 |  |  |  | 1085186 | 921063 | 164123 | 1085186
二 | 一樓105多功能教室-投影簡報系統 |  |  |  | 1179890 | 957907 | 180376 | 1138283
三 | 一樓105多功能教室-環控系統 |  |  |  | 407247 | 407247 | 183716 | 590963
四 | 一樓105多功能教室-舞台燈光設備 |  |  |  | 603547 | 375154 | 962145 | 1337299
五 | 一樓105多功能教室-視聽椅及座位區高架及裝修工程 |  |  |  | 2708677 | 329710 | 2347842 | 2677552
六 | 一樓101教室-設備及裝修工程 |  |  |  | 1542324 | 688064 | 700292 | 1388356
七 | 一樓102教室-設備及裝修工程 |  |  |  | 1469840 | 755305 | 619770 | 1375075
八 | 消防送審及室內裝修合格證取得 |  |  |  | 109306 | 0 | 0 | 0
| 合計(一+~八) |  |  |  | 9106017 | 4027203 | 5158264 | 9185467
九 | 勞工安全衛生費及管理(一+~八)*1.5% |  |  |  | 136590 | 60408 | 77374 | 137782
十 | 工程品質管理作業費(含完竣時提送維護管理資料費)(一+~八)*0.8% |  |  |  | 72848 | 32218 | 45364 | 77582
十一 | 包商管理及利潤(含竣工後點交前之維護管理費) |  |  |  | 455233 | 396053 | 59180 | 455233
十一 | 發包工程費(一+~十一) |  |  |  | 9770688 | 4515881 | 5340182 | 9856063
十二 | 營造綜合保險(一+~十一)*0.3% |  |  |  | 29312 | 29312 | 0 | 29312
十三 | 營業稅(一+~十一二)5% |  |  |  | 490000 | 255106 | 267009 | 522115
| 合計(一~十三) |  |  |  | 10290000 | 255106 | 5607191 | 5862297
| 總價(總計) |  |  |  | 10290000 | 4800299 | 5607191 | 10407490

## 估驗詳細表
國立中興大學
工程估驗詳細表
工程名稱 |  | 人文大樓多功能教室裝修工程
施工地點 |  | 人文大樓 |  |  | 承包廠商 |  | 瑞震室內裝修工程有限公司
會計科目 |  |  |  |  | 估驗日期 |  | 104 年 08月31日
項 | 名 稱 與 說 明 | 單 | 單 價 | 合 約 數 量 |  | 前 期 完 成 |  | 本 期 完 成 |  | 累 計 完 成 |  | 備註
次 |  | 位 |  | 數 量 | 複價 | 數 量 | 複價 | 數 量 | 複價 | 數 量 | 複價
壹 | 發包工程費
一 | 一樓105多功能教室-音響系統 | 式
1 | 數位混音機組 | 台 | 318809 | 1 | 318809 | 1 | 318809 | 0 | 0 | 1 | 318809
2 | 2樓中控室音量控制面板 | 台 | 18218 | 2 | 36436 | 2 | 36436 | 0 | 0 | 2 | 36436 |  | 0
3 | 一樓音控室音量控制面板 | 台 | 18218 | 2 | 36436 | 2 | 36436 | 0 | 0 | 2 | 36436 |  | 0
4 | 講台右側音量控制面板 | 台 | 18218 | 1 | 18218 | 1 | 18218 | 0 | 0 | 1 | 18218 |  | 0
5 | 三音路主喇叭(主動式) | 組 | 71049 | 2 | 142098 | 2 | 142098 | 0 | 0 | 2 | 142098 |  | 0
6 | 輔助喇叭 | 支 | 20950 | 2 | 41900 | 2 | 41900 | 0 | 0 | 2 | 41900 |  | 0
7 | 講台區監聽喇叭 | 支 | 20950 | 2 | 41900 | 2 | 41900 | 0 | 0 | 2 | 41900 |  | 0
8 | 輔助喇叭及講台區監聽喇叭擴大機 | 台 | 19129 | 2 | 38258 | 2 | 38258 | 0 | 0 | 2 | 38258 |  | 0
9 | 監聽喇叭(含一樓音控室及二樓中控室) | 組 | 5283 | 4 | 21132 | 4 | 21132 | 0 | 0 | 4 | 21132 |  | 0
10 | 準備室監聽喇叭(主動式) | 組 | 25505 | 1 | 25505 | 1 | 25505 | 0 | 0 | 1 | 25505 |  | 0
11 | 專業四頻道無線麥克風接收主機 | 台 | 27326 | 1 | 27326 | 1 | 27326 | 0 | 0 | 1 | 27326 |  | 0
12 | 專業手握式無線麥克風 | 支 | 7287 | 4 | 29148 | 4 | 29148 | 0 | 0 | 4 | 29148 |  | 0
13 | 四頻道無線麥克風接收主機 | 台 | 13880 | 1 | 13880 | 1 | 13880 | 0 | 0 | 1 | 13880 |  | 0
14 | 手握式無線麥克風 | 支 | 3644 | 2 | 7288 | 2 | 7288 | 0 | 0 | 2 | 7288 |  | 0
15 | 腰掛式發射模組 | 組 | 3188 | 2 | 6376 | 0 | 0 | 2 | 6376 | 2 | 6376 |  | -2
16 | 領夾式麥克風 | 組 | 911 | 2 | 1822 | 0 | 0 | 2 | 1822 | 2 | 1822 |  | -2
17 | 耳掛式麥克風 | 組 | 1561 | 2 | 3122 | 0 | 0 | 2 | 3122 | 2 | 3122 |  | -2
18 | 藍光播放機 | 台 | 6940 | 1 | 6940 | 1 | 6940 | 0 | 0 | 1 | 6940 |  | 0 | 0
19 | DVD播放機 | 台 | 3470 | 1 | 3470 | 1 | 3470 | 0 | 0 | 1 | 3470 |  | 0 | 0
20 | 總電源時序控制器 | 台 | 17307 | 1 | 17307 | 1 | 17307 | 0 | 0 | 1 | 17307 |  | 0 | 0
21 | 器材機櫃 | 座 | 16396 | 1 | 16396 | 1 | 16396 | 0 | 0 | 1 | 16396 |  | 0 | 0
22 | 地板埋入式麥克風插座盒 | 組 | 3644 | 3 | 10932 | 3 | 10932 | 0 | 0 | 3 | 10932 |  | 0 | 0
32 | 壁面麥克風插座 | 組 | 455 | 4 | 1820 | 4 | 1820 | 0 | 0 | 4 | 1820 |  | 0 | 0
24 | 6米麥克風訊號線(公-母) | 條 | 694 | 3 | 2082 | 0 | 0 | 3 | 2082 | 3 | 2082 |  | -3 | -2082
25 | 10米麥克風訊號線(公-母) | 條 | 1041 | 3 | 3123 | 0 | 0 | 3 | 3123 | 3 | 3123 |  | -3 | -3123
26 | 4蕊音源線 | M | 87 | 400 | 34800 | 400 | 34800 | 0 | 0 | 400 | 34800 |  | 0 | 0
27 | 2.0mm² 3C 控制電纜線 | M | 32 | 300 | 9600 | 0 | 0 | 300 | 9600 | 300 | 9600 |  | -300
28 | 網路線(CAT5 FTP) | M | 27 | 100 | 2700 | 100 | 2700 | 0 | 0 | 100 | 2700 |  | 0
29 | 喇叭線 | M | 64 | 110 | 7040 | 110 | 7040 | 0 | 0 | 110 | 7040 |  | 0
30 | PVC管材 | M | 27 | 250 | 6750 | 250 | 6750 | 0 | 0 | 250 | 6750 |  | 0
31 | 施工五金另料接頭 | 式 | 911 | 1 | 911 | 1 | 911 | 0 | 0 | 1 | 911 |  | 0
32 | 配管工資 | 式 | 13663 | 1 | 13663 | 1 | 13663 | 0 | 0 | 1 | 13663 |  | 0
33 | 配線工資 | 式 | 31425 | 1 | 31425 | 0 | 0 | 1 | 31425 | 1 | 31425 |  | -1
34 | 器材設備按裝工資 | 式 | 65584 | 1 | 65584 | 0 | 0 | 1 | 65584 | 1 | 65584 |  | -1
35 | 調整及測試 | 式 | 27326 | 1 | 27326 | 0 | 0 | 1 | 27326 | 1 | 27326 |  | -1
36 | 操作人員訓練 | 式 | 13663 | 1 | 13663 | 0 | 0 | 1 | 13663 | 1 | 13663 |  | -1
| 小計 | [5 empty] | 921063 |  | 164123 |  | 1085186 |  | 0
二 | 一樓105多功能教室-投影簡報系統 | 式 | [10 empty] | 0
1 | 主投影機 | 台 | 291096 | 1 | 291096 | 1 | 291096 | 0 | 0 | 1 | 291096 |  | 0
2 | 輔助投影機 | 台 | 90177 | 2 | 180354 | 2 | 180354 | 0 | 0 | 2 | 180354 |  | 0
3 | 270吋主電動銀幕 | 支 | 153028 | 1 | 153028 | 1 | 153028 | 0 | 0 | 1 | 153028 |  | 0
4 | 電動銀幕安裝架設費用 | 支 | 7287 | 2 | 14574 | 2 | 14574 | 0 | 0 | 2 | 14574 |  | 0
5 | VGA矩陣信號處理器 | 台 | 63762 | 1 | 63762 | 1 | 63762 | 0 | 0 | 1 | 63762 |  | 0
6 | VGA影像延長器 | 台 | 7027 | 4 | 28108 | 4 | 28108 | 0 | 0 | 4 | 28108 |  | 0
7 | HDMI影像延長器 | 組 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追減 | 0
8 | HDMI影像切換器 | 組 | 36435 | 1 | 36435 | 0 | 0 | 1 | 36435 | 1 | 36435 |  | -1
9 | HD 攝影機 | 台 | 50099 | 3 | 150297 | 3 | 150297 | 0 | 0 | 3 | 150297 |  | 0
10 | 攝影機及影像控制系統 | 組 | 69400 | 1 | 69400 | 1 | 69400 | 0 | 0 | 1 | 69400 |  | 0
11 | 液晶監看螢幕 | 台 | 6923 | 2 | 13846 | 0 | 0 | 2 | 13846 | 2 | 13846 |  | -2
12 | HDMI 訊號線 | M | 255 | 50 | 12750 | 0 | 0 | 50 | 12750 | 50 | 12750 |  | -50
13 | VGA訊號線 | M | 69 | 180 | 12420 | 0 | 0 | 69 | 4761 | 69 | 4761 |  | -180
14 | Cat 6網路線 | M | 14 | 300 | 4200 | 0 | 0 | 14 | 196 | 14 | 196 |  | -300
15 | 1.2mm² 4C電動銀幕控制線 | M | 26 | 110 | 2860 | 0 | 0 | 26 | 676 | 26 | 676 |  | -110
16 | 5.5mm² 3C 橡膠電纜線 | M | 146 | 25 | 3650 | 0 | 0 | 25 | 3650 | 25 | 3650 |  | -25
17 | 2.0mm² 3C 控制電纜線 | M | 32 | 20 | 640 | 0 | 0 | 20 | 640 | 20 | 640 |  | -20
18 | 埋入式影音資訊插座 | 組 | 3644 | 2 | 7288 | 2 | 7288 | 0 | 0 | 2 | 7288 |  | 0
19 | PVC管材 | M | 27 | 295 | 7965 | 0 | 0 | 295 | 7965 | 295 | 7965 |  | -295
20 | 投影機吊架及連線按裝測試工事 | 式 | 31881 | 1 | 31881 | 0 | 0 | 1 | 31881 | 1 | 31881 |  | -1
21 | 放映專用傳輸電纜及接頭五金另料 | 式 | 31881 | 1 | 31881 | 0 | 0 | 1 | 31881 | 1 | 31881 |  | -1
22 | 按裝測試工事費 | 式 | 35695 | 1 | 35695 | 0 | 0 | 1 | 35695 | 1 | 35695 |  | -1
23 | HDMI-HDBaseT轉換傳送器 | 台 | 11167 | 3 | 33501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
24 | HDMI-HDBaseT轉換四路傳送器 | 台 | 50492 | 1 | 50492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
25 | HD高畫質影像處理器 | 台 | 66513 | 1 | 66513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
26 | VGA-HDMI 升頻器 | 台 | 8350 | 1 | 8350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
27 | 無線交換器 | 台 | 9224 | 1 | 9224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
| 小計 | [5 empty] | 957907 |  | 180376 |  | 1138283 |  | 0
三 | 一樓105多功能教室-環控系統 | 式 | [10 empty] | 0
1 | 環控系統主機擴充模組 | 台 | 63762 | 1 | 63762 | 1 | 63762 | 0 | 0 | 1 | 63762 |  | 0
2 | 彩色無線觸控面板 | 座 | 40990 | 1 | 40990 | 1 | 40990 | 0 | 0 | 1 | 40990 |  | 0
3 | 網路交換器 | 台 | 6923 | 1 | 6923 | 0 | 0 | 1 | 6923 | 1 | 6923 |  | -1
4 | 牆面副控開關 | 片 | 15303 | 3 | 45909 | 1 | 15303 | 0 | 0 | 1 | 15303
5 | 紅外線發射控制器 | 只 | 1822 | 1 | 1822 | 0 | 0 | 1 | 1822 | 1 | 1822
6 | RS-232控制擴充模組 | 式 | 27326 | 1 | 27326 | 1 | 27326 | 0 | 0 | 1 | 27326
7 | 現場燈光控制介面(場燈) | 式 | 27326 | 1 | 27326 | 1 | 27326 | 0 | 0 | 1 | 27326
8 | 燈光控制介面(講台區) | 台 | 18218 | 1 | 18218 | 1 | 18218 | 0 | 0 | 1 | 18218
9 | 繼電器控制介面 | 組 | 13663 | 2 | 27326 | 0 | 0 | 2 | 27326 | 2 | 27326
10 | 管理電腦 | 台 | 23228 | 1 | 23228 | 0 | 0 | 1 | 23228 | 1 | 23228
11 | 程控軟體編輯 | 式 | 69400 | 1 | 69400 | 0 | 0 | 1 | 69400 | 1 | 69400
12 | 各類受控設備控制連結電纜線 | 式 | 17307 | 1 | 17307 | 0 | 0 | 1 | 17307 | 1 | 17307
13 | 控制零料及五金接頭費用 | 式 | 10384 | 1 | 10384 | 0 | 0 | 1 | 10384 | 1 | 10384
14 | 器材按裝工資及調整測試費 | 式 | 27326 | 1 | 27326 | 0 | 0 | 1 | 27326 | 1 | 27326
| 小計 | [5 empty] | 407247 |  | 183716 |  | 2653207
四 | 一樓105多功能教室-舞台燈光設備 | 式
1 | LED PAR 燈 暖白光 | 盞 | 9109 | 19 | 173071 | 19 | 173071 | 0 | 0 | 19 | 173071
2 | LED PAR 燈 RGB | 盞 | 9109 | 4 | 36436 | 4 | 36436 | 0 | 0 | 4 | 36436
3 | 舞台燈光控制器 | 部 | 23683 | 1 | 23683 | 1 | 23683 | 0 | 0 | 1 | 23683
4 | 燈具掛鉤 | 組 | 303 | 23 | 6969 | 23 | 6969 | 0 | 0 | 23 | 6969
5 | 安全索 | 組 | 87 | 23 | 2001 | 0 | 0 | 87 | 7569 | 87 | 7569
6 | 線槽 | 式 | 36435 | 1 | 36435 | 0 | 0 | 1 | 36435 | 1 | 36435
7 | 電動對開背景幕 | 式 | 109306 | 1 | 109306 | 0 | 0 | 1 | 109306 | 1 | 109306
8 | 五金線材另料 | 式 | 18218 | 1 | 18218 | 0 | 0 | 1 | 18218 | 1 | 18218
9 | 5.5mm² 3C 橡膠電纜線 | M | 146 | 100 | 14600 | 0 | 0 | 100 | 14600 | 100 | 14600
10 | 2.0mm² 3C 控制電纜線 | M | 32 | 100 | 3200 | 0 | 0 | 100 | 3200 | 100 | 3200
11 | 配線工資(不含管) | 式 | 22772 | 1 | 22772 | 0 | 0 | 1 | 22772 | 1 | 22772
12 | 安裝測試調整工資 | 式 | 21861 | 1 | 21861 | 0 | 0 | 1 | 21861 | 1 | 21861
13 | LED超薄平板燈具 | 具 | 4008 | 27 | 108216 | 27 | 108216 | 0 | 0 | 27 | 108216
14 | 燈具更換及線工資(不含管) | 式 | 18218 | 1 | 18218 | 1 | 18218 | 0 | 0 | 1 | 18218
15 | 215PA電氣配線箱(含NFB,匯流排,工資) | 組 | 8561 | 1 | 8561 | 1 | 8561 | 0 | 0 | 1 | 8561
| 小計 | [5 empty] | 375154 |  | 962145 |  | 609115
五 | 一樓105多功能教室-視聽椅及座位區高架及裝修工程 | 式
1 | 視聽椅(含扶手插座) | 張 | 6103 | 54 | 329562 | 0 | 0 | 54 | 329562 | 54 | 329562
2 | 視聽椅2 | 張 | 5465 | 138 | 754170 | 0 | 0 | 138 | 754170 | 138 | 754170
3 | W1-9mm矽酸鈣板批土刷漆 | m2 | 1731 | 11 | 19041 | 0 | 0 | 11 | 19041 | 11 | 19041
4 | W2-9mm矽酸鈣板面貼木皮板 | M2 | 2278 | 82 | 186796 | 82 | 186796 | 0 | 0 | 82 | 186796
5 | W4-9mm矽酸鈣板面貼壓克力布(內包覆25mm玻璃棉) | M2 | 1914 | 35 | 66990 | 0 | 0 | 35 | 66990 | 35 | 66990
6 | W5-9mm矽酸鈣板面貼吸音壁布 | M2 | 1786 | 153 | 273258 | 0 | 0 | 153 | 273258 | 153 | 273258
7 | 舞台區-C型鋼高架地板貼超耐磨木地板 | M2 | 3234 | 106 | 342804 | 0 | 0 | 106 | 342804 | 106 | 342804
8 | 觀眾區-高架舞台PVC踢腳板 | M | 455 | 34 | 15470 | 0 | 0 | 34 | 15470 | 34 | 15470
9 | 舞台區-C型高架舞台側邊貼耐磨木地板 | 式 | 18218 | 1 | 18218 | 0 | 0 | 1 | 18218 | 1 | 18218
10 | 觀眾區-C型鋼高架地板貼吸音地毯 | M2 | 3326 | 110 | 365860 | 0 | 0 | 110 | 365860 | 110 | 365860
11 | 觀眾席區地面舖設吸音地毯 | M2 | 866 | 123 | 106518 | 0 | 0 | 123 | 106518 | 123 | 106518
12 | 貯藏室高架地板貼超耐磨木地板 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追減
13 | 貯藏室高架地板側邊封板刷防霉漆 | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追減
14 | 平面區地板AC電源插座及配管線等 | 組 | 547 | 28 | 15316 | 0 | 0 | 28 | 15316 | 28 | 15316
15 | 架高區地板AC電源插座及配管線等 | 組 | 410 | 33 | 13530 | 0 | 0 | 33 | 13530 | 33 | 13530
16 | 音控室網路合金鋼高架地板 | ㎡ | 3461 | 8 | 27688 | 8 | 27688 | 0 | 0 | 8 | 27688
17 | 配合工程/水電配線/承板燈投光燈 | 組 | 2168 | 4 | 8672 | 0 | 0 | 4 | 8672 | 4 | 8672
18 | T5層板燈 | 組 | 273 | 24 | 6552 | 0 | 0 | 24 | 6552 | 24 | 6552
19 | LED-投光燈 | 組 | 638 | 29 | 18502 | 29 | 18502 | 0 | 0 | 29 | 18502
20 | 燈具安裝工資 | 組 | 182 | 53 | 9646 | 53 | 9646 | 0 | 0 | 53 | 9646
21 | 115R電氣配線箱(含NFB,匯流排,工資) | 組 | 18586 | 1 | 18586 | 1 | 18586 | 0 | 0 | 1 | 18586
22 | PVC電線 600V 2.0mm | M | 9 | 650 | 5850 | 650 | 5850 | 0 | 0 | 650 | 5850
23 | PVC電纜線 600V 5.5m㎡ | M | 18 | 700 | 12600 | 700 | 12600 | 0 | 0 | 700 | 12600
24 | PVC電纜線 600V 8m㎡ | M | 23 | 35 | 805 | 35 | 805 | 0 | 0 | 35 | 805
25 | PVC電纜線 600V 14m㎡ | M | 36 | 105 | 3780 | 105 | 3780 | 0 | 0 | 105 | 3780
26 | PVC "E" 管，(∮16) | M | 14 | 330 | 4620 | 330 | 4620 | 0 | 0 | 330 | 4620
27 | PVC "E" 管，(∮20) | M | 16 | 60 | 960 | 60 | 960 | 0 | 0 | 60 | 960
28 | PVC "E" 管，(∮28) | M | 27 | 60 | 1620 | 60 | 1620 | 0 | 0 | 60 | 1620
29 | 105教室、115音控室階梯座位區及舞台壁面插座(雙連暗插座:含全配件110V) | 組 | 109 | 31 | 3379 | 0 | 0 | 109 | 11881 | 109 | 11881
30 | 地板配管切割開鑿及復原(105教室) | 式 | 10931 | 1 | 10931 | 1 | 10931 | 0 | 0 | 1 | 10931
31 | 牆面開關插座外移至裝修牆面 | 式 | 27326 | 1 | 27326 | 1 | 27326 | 0 | 0 | 1 | 27326
32 | 舞台右側準備室止滑PVC地毯殘障坡道 | M² | 5826 | 18 | 104868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
33 | 舞台右側準備室殘障坡道立面及收邊 | 式 | 9710 | 1 | 9710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
34 | 舞台右側準備室殘障坡道欄杆 | 公尺 | 2476 | 8 | 19808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
35 | 一樓露台藝文廊道殘障用坡道 | 式 | 24275 | 1 | 24275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
36 | 音控桌 | 式 | 53405 | 1 | 53405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
37 | 化妝室化妝台 | 式 | 34956 | 1 | 34956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
38 | 化妝鏡(145x110x0.3cm) | 式 | 14565 | 1 | 14565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
39 | 化妝室置物櫃(210x110x30cm) | 幢 | 33985 | 1 | 33985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
40 | 穿牆鑿孔費用(AC電源插座用) | 式 | 2428 | 10 | 24280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
41 | 配線箱(30 x 30cm,二只AC插座用,一只影音用) | 只 | 3085 | 3 | 9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
42 | 舞台區及觀眾席區高架地板線路維修孔 | 只 | 2913 | 8 | 23304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
43 | 投影機天花板維修孔 | 式 | 2913 | 2 | 5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
44 | 穿牆鑿孔費用(AC電源插座用) | 式 | 1941 | 2 | 3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
45 | 配線箱(30 x 30cm,AC插座用) | 只 | 2913 | 1 | 2913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
46 | 高架地板線路維修孔 | 只 | 2913 | 2 | 5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
47 | 穿牆鑿孔費用(AC電源插座用) | 式 | 1942 | 4 | 7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
48 | 配線箱(30 x 30cm,AC插座用) | 只 | 2912 | 1 | 2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
49 | 高架地板線路維修孔 | 只 | 2913 | 2 | 5826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
50 | 系統櫃含隱藏門片 | 座 | 43695 | 2 | 87390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
51 | 線路隱藏維護門片 | 只 | 8739 | 2 | 17478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
52 | 舞台前緣立面造型裝修 | 式 | 31072 | 1 | 31072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
| 小計 | [5 empty] | 329710 |  | 2347842 |  | 2677552
六 | 一樓101教室-設備及裝修工程 | 式
1 | 課桌椅 | 座 | 5921 | 84 | 497364 | 0 | 0 | 84 | 497364 | 84 | 497364
2 | W1-9mm矽酸鈣板批土刷漆 | m2 | 1731 | 11 | 19041 | 0 | 0 | 11 | 19041 | 11 | 19041
3 | 裝飾樑(W=75cm H=18cm)9mm矽酸鈣板批土 | M | 1640 | 14 | 22960 | 0 | 0 | 14 | 22960 | 14 | 22960
刷漆
4 | 9mm矽酸鈣板面貼木皮板 | M2 | 3098 | 36 | 111528 | 36 | 111528 | 0 | 0 | 36 | 111528
5 | W3-熱固性樹脂裝飾板櫃 | 組 | 51092 | 1 | 51092 | 0 | 0 | 1 | 51092 | 1 | 51092
6 | C型鋼高架地板貼木紋無縫地毯 | M2 | 3508 | 65 | 228020 | 65 | 228020 | 0 | 0 | 65 | 228020
7 | 地坪貼PVC滅菌木紋無縫地毯 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追減
8 | 高架地板單面矽酸鈣批土刷防霉漆封邊 | M | 911 | 25 | 22775 | 0 | 0 | 25 | 22775 | 25 | 22775
9 | 銀幕盒安裝(L=370cm) | 組 | 1822 | 2 | 3644 | 0 | 0 | 2 | 3644 | 2 | 3644
10 | 磁性黑板600*120cm(含安裝) | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追減
11 | 玻纖木紋門100*210cm | 樘 | 9109 | 1 | 9109 | 0 | 0 | 1 | 9109 | 1 | 9109
12 | 原有門拆除後砌磚1:3水泥砂漿粉刷防霉漆 | 式 | 45544 | 1 | 45544 | 1 | 45544 | 0 | 0 | 1 | 45544
13 | 既有牆面開口100*210cm，含周邊牆面修復 | 式 | 27326 | 1 | 27326 | 0 | 0 | 1 | 27326 | 1 | 27326
14 | 配合工程/水電配線 | 組 | 2250 | 2 | 4500 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 2 | 4500
15 | 14cm嵌燈(LED) | 組 | 729 | 10 | 7290 | 10 | 7290 | 0 | 0 | 10 | 7290
16 | 燈具工裝工資+取孔 | 組 | 337 | 10 | 3370 | 10 | 3370 | 0 | 0 | 10 | 3370
17 | 白板定制木作框(118*600cm)(含隱藏式滑軌) | 式 | 22036 | 1 | 22036 | 0 | 0 | 1 | 22036 | 1 | 22036
18 | 6500流明投影機 | 台 | 77880 | 2 | 155760 | 2 | 155760 | 0 | 0 | 2 | 155760
19 | 電腦影像選擇器(4:4) | 台 | 24284 | 1 | 24284 | 1 | 24284 | 0 | 0 | 1 | 24284
20 | 整合式控制器 | 台 | 24284 | 1 | 24284 | 1 | 24284 | 0 | 0 | 1 | 24284
21 | HDMI 分配器 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追減
22 | 網路交換器(16埠) | 台 | 1822 | 1 | 1822 | 0 | 0 | 1 | 1822 | 1 | 1822
23 | 視聽機櫃 | 台 | 14747 | 1 | 14747 | 1 | 14747 | 0 | 0 | 1 | 14747
24 | 壁面麥克風插座 | 組 | 455 | 1 | 455 | 1 | 455 | 0 | 0 | 1 | 455
25 | 壁面影音資訊插座 | 組 | 455 | 1 | 455 | 1 | 455 | 0 | 0 | 1 | 455
26 | 設備安裝及線管線材工資等 | 式 | 22772 | 1 | 22772 | 1 | 22772 | 0 | 0 | 1 | 22772
27 | 安全護欄(50*25方管粉體烤漆) | M | 2915 | 17 | 49555 | 17 | 49555 | 0 | 0 | 17 | 49555
28 | 高架地板下方貼卡點西德 | 式 | 18218 | 1 | 18218 | 0 | 0 | 1 | 18218 | 1 | 18218
29 | 101R電氣配線箱(含NFB,匯流排,工資) | 組 | 16946 | 1 | 16946 | 1 | 16946 | 0 | 0 | 1 | 16946
30 | PVC電線 600V 2.0mm | M | 9 | 312 | 2808 | 0 | 0 | 9 | 81 | 9 | 81
31 | PVC電纜線 600V 5.5m㎡ | M | 18 | 350 | 6300 | 0 | 0 | 18 | 324 | 18 | 324
32 | PVC電纜線 600V 8m㎡ | M | 23 | 24 | 552 | 24 | 552 | 0 | 0 | 24 | 552
33 | PVC電纜線 600V 14m㎡ | M | 36 | 72 | 2592 | 72 | 2592 | 0 | 0 | 72 | 2592
34 | PVC "E" 管，(∮16) | M | 14 | 180 | 2520 | 180 | 2520 | 0 | 0 | 180 | 2520
35 | PVC "E" 管，(∮20) | M | 16 | 15 | 240 | 15 | 240 | 0 | 0 | 15 | 240
36 | PVC "E" 管，(∮28) | M | 27 | 15 | 405 | 15 | 405 | 0 | 0 | 15 | 405
37 | 壁面AC電源插座(雙連暗插座:含全配件110V) | 組 | 109 | 5 | 545 | 5 | 545 | 0 | 0 | 5 | 545
38 | 電源插座安裝及配管線等工資 | 式 | 16008 | 1 | 16008 | 1 | 16008 | 0 | 0 | 1 | 16008
39 | 地板配管切割開鑿及復原 | 式 | 8325 | 1 | 8325 | 1 | 8325 | 0 | 0 | 1 | 8325
40 | 訂製琺瑯平光投影白板(600x120cm) | 面 | 44666 | 1 | 44666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
41 | T5層板燈支架(含線路配置,開關,原有燈管) | 支 | 873 | 6 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
42 | 輕鋼架骨架配合燈具修改 | 式 | 9710 | 1 | 9710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
| 小計 | [5 empty] | 688064 |  | 700292 |  | 1411206
七 | 一樓102教室-設備及裝修工程 | 式
1 | 課桌椅(弧型) | 座 | 6467 | 80 | 517360 | 0 | 0 | 80 | 517360 | 80 | 517360
2 | 9mm矽酸鈣板面貼木皮板(骨架式) | M2 | 2515 | 43 | 108145 | 43 | 108145 | 0 | 0 | 43 | 108145
3 | 弧形C型鋼高架地板貼PVC滅菌木紋無縫地毯 | M2 | 4100 | 87 | 356700 | 87 | 356700 | 0 | 0 | 87 | 356700
4 | 地坪貼PVC滅菌木紋無縫地毯 | M2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追減
5 | 裝飾樑(W=75cm H=18cm)9mm矽酸鈣板批土軌) | M | 1640 | 14 | 22960 | 0 | 0 | 14 | 22960 | 14 | 22960
6 | 銀幕盒安裝(L=370cm) | 組 | 1822 | 2 | 3644 | 0 | 0 | 2 | 3644 | 2 | 3644
7 | 磁性黑板600*120cm(含安裝) | 式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追減
8 | 配合工程/水電配線 | 組 | 2250 | 2 | 4500 | 0 | 0 | 2 | 4500 | 2 | 4500
9 | 14cm嵌燈(LED) | 組 | 729 | 10 | 7290 | 10 | 7290 | 0 | 0 | 10 | 7290
10 | 燈具工裝工資 | 組 | 228 | 10 | 2280 | 10 | 2280 | 0 | 0 | 10 | 2280
11 | 白板定制木作框(118*600cm)(含隱藏式滑軌) | 式 | 22036 | 1 | 22036 | 0 | 0 | 1 | 22036 | 1 | 22036
12 | 6500流明投影機 | 台 | 77880 | 2 | 155760 | 2 | 155760 | 0 | 0 | 2 | 155760
13 | 電腦影像選擇器(4:4) | 台 | 24284 | 1 | 24284 | 1 | 24284 | 0 | 0 | 1 | 24284
14 | HDMI 分配器 | 台 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 追減
15 | 整合式控制器 | 台 | 24284 | 1 | 24284 | 1 | 24284 | 0 | 0 | 1 | 24284
16 | 視聽機櫃 | 台 | 14747 | 1 | 14747 | 1 | 14747 | 0 | 0 | 1 | 14747
17 | 壁面麥克風插座 | 組 | 455 | 1 | 455 | 1 | 455 | 0 | 0 | 1 | 455
18 | 壁面影音資訊插座 | 組 | 455 | 1 | 455 | 1 | 455 | 0 | 0 | 1 | 455
19 | 設備安裝及線管線材工資等 | 式 | 22772 | 1 | 22772 | 0 | 0 | 1 | 22772 | 1 | 22772
20 | 安全護欄(50*25方管粉體烤漆) | M | 2915 | 20 | 58300 | 20 | 58300 | 0 | 0 | 20 | 58300
21 | 高架地板下方貼卡點西德 | 式 | 18218 | 1 | 18218 | 0 | 0 | 1 | 18218 | 1 | 18218
22 | PVC電線 600V 2.0mm | M | 9 | 420 | 3780 | 0 | 0 | 420 | 3780 | 420 | 3780
23 | PVC電纜線 600V 5.5m㎡ | M | 18 | 250 | 4500 | 0 | 0 | 250 | 4500 | 250 | 4500
24 | PVC "E" 管，(∮16) | M | 14 | 130 | 1820 | 130 | 1820 | 0 | 0 | 130 | 1820
25 | PVC "E" 管，(∮20) | M | 16 | 15 | 240 | 15 | 240 | 0 | 0 | 15 | 240
26 | 壁面AC電源插座(雙連暗插座:含全配件 | 組 | 109 | 5 | 545 | 5 | 545 | 0 | 0 | 5 | 545
110V)
27 | 電源插座安裝及配管線等工資 | 式 | 16008 | 1 | 16008 | 1 | 16008 | 0 | 0 | 1 | 16008
28 | 地板配管切割開鑿及復原 | 式 | 8325 | 1 | 8325 | 1 | 8325 | 0 | 0 | 1 | 8325
29 | 訂製琺瑯平光投影白板(600x120cm) | 面 | 44666 | 1 | 44666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
30 | T5層板燈支架(含線路配置,開關,原有燈管) | 支 | 873 | 6 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
31 | 輕鋼架骨架配合燈具修改 | 式 | 7768 | 1 | 7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 新增
| 小計 | [5 empty] | 755305 |  | 619770 |  | 1375075
八 | 消防送審及室內裝修合格證取得 | 式 | 109306 | 1 | 109306 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 合計(一+~八) |  |  |  | 9697697 |  | 4027203 |  | 5158264 |  | 9185467
九 | 勞工安全衛生費及管理(一+~八)*1.5% |  | 136590 | 1 | 145465.46 |  | 60408.05 |  | 77373.96 |  | 137782
十 | 工程品質管理作業費(含完竣時提送維護管理資料費)(一+~八)*0.8% | 式 | 72848 | 1 | 77581.58 |  | 32217.62 |  | 45363.96 |  | 77581.6
十一 | 包商管理及利潤(含竣工後點交前之維護管理費) | 式 | 455233 | 1 | 484816 | 0.87 | 396052.71 | 0.13 | 59180.29 |  | 455233
| 發包工程費(一+~十一) |  |  |  | 10405560.03 |  | 4515881.38 |  | 5340182.21 |  | 9856063.6
十二 | 營造綜合保險(一+~十一)*0.3% | 式 | 29312 | 1 | 31216.68 | 1 | 29312 | 0 | 0 |  | 29312
十三 | 營業稅(一+~十一二)5% | 式 | 490000 | 1 | 521838.84 |  | 255106.07 |  | 267009.11 |  | 522115.2
| 合計(一~十三) |  |  |  | 10958615.55 |  | 4800299.45 |  | 5607191.32 |  | 10407490.8
| 總價(總計) |  |  |  | 10958616 |  | 4800299.45 |  | 5607191.32 |  | 10407490.8

## 估驗計價附件表
國立中興大學
估驗計價附件明細表
工程名稱：
承包廠商：
本期進度： | 預定 | % | 實際 | %
起訖日期： | 年 月 日 起至 年 月 止第一次估驗
附件名稱 |  | 說明 |  |  | 本次估驗是否檢送
工程保險單正本乙份及收據副本乙份 |  | 第一期 |  |  | ■ | 是 | □ | 否
施工計畫書送審文件 |  | 第一期 |  |  | ■ | 是 | □ | 否
品質計畫書送審文件 |  | 第一期 |  |  | ■ | 是 | □ | 否
工程施工前相片 |  | 第一期 |  |  | ■ | 是 | □ | 否
工程請款單 |  | 5份，技師蓋章 |  |  | ■ | 是 | □ | 否
工程估驗詳細表 |  | 5份 |  |  | ■ | 是 | □ | 否
施工相片 |  | 本期施工前、中、後 |  |  | ■ | 是 | □ | 否
廠商施工日報表 |  | 本期估驗最後一日 |  |  | ■ | 是 | □ | 否
材料及施工檢(試)驗報告 |  | 影印本，進度達25%、50%、75%、100%時檢查表送機關 |  |  | □ | 是 | ■ | 否
廠商自主檢查表 |  | 只附清單，進度達25%、50%、75%、100%時正本送機關 |  |  | ■ | 是 | □ | 否
監工日報表 |  | 本期估驗最後一日 |  |  | ■ | 是 | □ | 否
註：工程請款單及工程估驗詳細表檔案室、會計室、營繕組存、監造存及廠商各乙份
監造單位 |  |  |  | 承辦人

## 自主檢查表清單
國立中興大學
估驗計價附件明細表
工程名稱：
承包廠商：
起訖日期： | 年 月 日 起至 年 月 止第一次估驗
自主檢查表項目 |  |  | 本次估驗是否檢送
勞工安全衛生自動檢查日誌 |  |  | ■ | 是 | □ | 否
環境維護日誌 |  |  | ■ | 是 | □ | 否
土方開挖施工自主檢查表 |  |  | ■ | 是 | □ | 否
土方回填施工自主檢查表 |  |  | □ | 是 | ■ | 否
模板施工自主檢查表 |  |  | ■ | 是 | □ | 否
混凝土施工自主檢查表 |  |  | ■ | 是 | □ | 否
鋼筋自主檢查表 |  |  | □ | 是 | ■ | 否
砌塊石擋土牆自主檢查表 |  |  | □ | 是 | ■ | 否
甲種機編蛇籠自主檢查表 |  |  | □ | 是 | ■ | 否
新拌混凝土氯離子含量檢測報告單 |  |  | □ | 是 | ■ | 否
註：自主檢查表項目請依各工程品質計畫書所列項目填列
承包廠商 |  | 監造單位