## 結算總表
工程名稱	國立中興大學人文大樓興建工程					廠商名稱		勝緯營造股份有限公司
工程編號	099-a-03-B0913					契約金額		317,687,000
項次	項目名稱及說明	單位	單價	契約(第三次變更設計)		結算結果		結算增減金額		備註
				數量	金額	數量	金額	增加金額	減少金額
壹	建築工程費				317,687,000.00		317,783,958.00	96,958.00	0.00

貳	物價指數調整款						4,405,467.00	4,405,467.00	0.00
										承包商用印

	合計				317,687,000.00		322,189,425.00	4,502,425.00	0.00

本工程結算總金額未包含工程展延及衍生增加工程管理費及相關費用
監造廠商						主辦機關 / 承辦: / 組長: / 機關授權人:

## 估驗金額表
工程名稱	國立中興大學人文大樓興建工程		承包商	勝緯營造股份有限公司
工程編號	099-a-03-B0913		第三次變更金額	317,687,000	工程結算總金額	322,189,425	備註
項次	項目名稱及說明		金額
壹	合約工程款(含營業稅)
一	第一期計價金額		4,634,885
二	第二期計價金額		4,960,889
三	第三期計價金額		12,232,717
四	第四期計價金額		5,926,799
五	第五期計價金額		11,082,743
六	第六期計價金額		9,525,377
七	第七期計價金額		9,250,462
八	第八期計價金額		9,227,635
九	第九期計價金額		13,416,271
十	第十期計價金額		18,069,851
十一	第十一期計價金額		12,662,461
十二	第十二期計價金額		10,086,873
十三	第十三期計價金額		13,653,234
十四	第十四期計價金額		11,673,649
十五	第十五期計價金額		8,118,429
十六	第十六期計價金額		6,169,512
十七	第十七期計價金額		6,772,219
十八	第十八期計價金額		7,213,196
十九	第十九期計價金額		25,228,549
二十	第二十期計價金額		19,862,097
二十一	第二十一期計價金額		11,900,810
二十二	第二十二期計價金額		18,056,038
二十三	第二十三期計價金額		26,232,805
二十四	第二十四期計價金額		19,297,560
二十五	第二十五期計價金額		6,547,589
二十六	第二十六期計價金額		15,981,308
	小計		317,783,958

貳	物價指數調整款(含營業稅)
一	1~16期物價調整指數調整款計價金額		2,782,716
二	17~25期物價調整指數調整款計價金額		1,609,763
	小計		4,392,479

叁	結算後請款金額(含營業稅)
	(工程結算總金額- 已請合約工程款-已請物價指數調整金額)		12,988

	監造單位			承包商

## 結算表
工程名稱	國立中興大學人文大樓興建工程					廠商名稱		勝緯營造股份有限公司
工程案號	099-a-03-B0913			營授中(97)-002		契約金額					契約金額		317,687,000
項次	工程項目	單位	單價	合約數量		第一次變更後數量		第三次變更後數量		結算		結算後金額增減		備註
				數量	金額	數量	金額	數量	金額	數量	金額	增加	減少
壹	建築工程費
壹.一	假設工程費	式			115370865		115291161		5,771,733		5,771,733	0	0
壹.二	拆除工程費	式			21312596		21444036		-387,966		-301,068	86,898	0
壹.三	基礎工程費	式			3630658		3630658		7,580,540		7,580,540	0	0
壹.四	結構體工程費	式			5282888		5282888		125,310,056		125,310,056	0	0
壹.五	裝修工程	式					86,037,917		86,037,917	0	0
壹.六	門窗工程	式					17,673,787		17,673,787	0	0
壹.七	雜項工程	式					24,927,387		24,927,387	0	0
壹.八	指標工程	式					3,483,433		3,483,433	0	0
壹.九	設備工程	式					9,085,816		9,085,816	0	0
壹.十	景觀及植栽工程	式					2,047,513		2,047,513	0	0
壹.十一	景觀照明及水景工程	式					1,469,935		1,469,935	0	0
壹.十二	材料試驗費(含查驗)、完工請照費等	式					265,394		265,394	0	0
	合計				145597007		145648743		283,265,545		283,352,443	86,898	0			86898
壹.十三	勞工安全衛生費及管理費	式			436791	第1次變更契約金額436946-自行吸收金額155=	436791		1,318,128		1,318,532	404	0			404
壹.十四	工程品質管理作業費(含完竣時提送維護管理資料費)0.8%	式			436791	第1次變更契約金額436946-自行吸收金額155=	436791		2,266,124		2,266,819	695	0			695
壹.十五	包商管理及利潤(含竣工後點交前之維護管理費)5%	式			5823880	第1次變更契約金額5825949-自行吸收金額2069=	5823880		14,163,277		14,167,622	4,345	0			4345
	工程費 壹.一~壹.十五	式			152294469	第1次變更契約金額152348584-自行吸收金額54115=	152294469		301,013,074		301,105,416	92,342	0			92342
壹.十六	營業稅5%	式			7637568	第1次變更契約金額7640281-自行吸收金額2713=	7637568		15,050,654		15,055,270	4,616	0
壹.十七	營造綜合保險0.5%	式			456883	第1次變更契約金額457045-自行吸收金額162=	456883		1,623,272		1,623,272	0	0			0
	建築發包工程費 壹.一至壹.十八	式			160388920	第1次變更契約金額160445910-自行吸收金額56990=	160388920		317,687,000		317,783,958	96,958	0			96958
貳	物價調整工程款	式					0		4,195,683	4,195,683	0
	營業稅5%	式					209,784
	小計(參.一至參.四)					4,405,467
	合計(壹+貳)	式			160388920		157360000		317,687,000		322,189,425	4,502,425	0			4502425
參	規劃設計監造費					#REF!
	工程發包費總額-保險-營業稅=規劃設計監造費計算基準	160388920-456883（保險費）-7637568（營業稅）=			152294469	160388920-456883（保險費）-7637568（營業稅）=	152294469	168384359-479659（保險費）-8018303（營業稅）=	159886397		#REF!
叁.一	5百萬以下（*第1類7％*93％）	5000000*0.07*0.93=			325500		325500		325500		#REF!	0	0
叁.二	500萬至2500萬（*第1類6％*93％）	20000000*0.06*0.93=			1116000		1116000		1116000		#REF!	0	0
叁.三	2500萬至1億（*第1類5％*93％）	75000000*0.05*0.93=			3487500		3487500		3487500		#REF!	0	0
叁.四	1億以上（*第1類4％*93％）	(規劃設計監造費計算基準-100000000)*0.04*0.93=			1945354		1945354		2227774		#REF!	282420	0	增加282420元
	小計(參.一至參.四)				6874354		6874354		7156774		#REF!	282420	0	增加282420元
	合計(壹+貳+參)					#REF!	4784845
	監造單位					承包商

## 明細表
案號及契約號：099-a-03-B0913				廠商名稱：勝緯營造股份有限公司
工程名稱：國立中興大學人文大樓興建工程-建築工程				契約金額：317,687,000
項次	工 程 項 目	單 位	第三次變更設計			結算		結算後金額增減		備註
			數 量	單 價	複 價	數 量	複 價	增加	減少
甲	直接工程費
壹	建築工程	式
一	假設工程	式
(一)	基地整地及運棄	式	1.00	59,275.00	59,275	1.00	59,275	0	0
(二)	工程告示牌	式	1.00	30,461.00	30,461	1.00	30,461	0	0
(三)	施工圍籬，安全圍籬及大門	M	433.17	823.00	356,499	433.17	356,499	0	0
(四)	生態圍籬	M	122.02	5,763.00	703,201	122.02	703,201	0	0
(五)	臨時設施，臨時水電費	式	1.00	711,302.00	711,302	1.00	711,302	0	0
(六)	臨時設施，夜間警示及照明設施	式	1.00	98,792.00	98,792	1.00	98,792	0	0
(七)	臨時設施，工地臨時水電申請及設備費	式	1.00	57,629.00	57,629	1.00	57,629	0	0
(八)	臨時設施，臨時電話申請及設備費	式	1.00	2,470.00	2,470	1.00	2,470	0	0
(九)	臨時設施，電話費	式	1.00	57,300.00	57,300	1.00	57,300	0	0
(十)	袪水，工地臨時排水工程	式	1.00	98,792.00	98,792	1.00	98,792	0	0
(十一)	工地臨時建築設施，活動臨時廁所	式	1.00	49,396.00	49,396	1.00	49,396	0	0
(十二)	工地臨時建築設施，臨時工務所及事務設備費	式	1.00	270,031.00	270,031	1.00	270,031	0	0
(十三)	工地清理，外觀及交屋清潔費	M2	17,702.29	29.00	513,366	17,702.29	513,366	0	0
(十四)	環境保護，消毒工程	式	1.00	28,814.00	28,814	1.00	28,814	0	0
(十五)	環境保護，垃圾運棄	式	1.00	690,555.00	690,555	1.00	690,555	0	0
(十六)	施工臨時設施及管制，ED(120*210)電梯口防護欄杆	組	33.00	749.00	24,717	33.00	24,717	0	0
(十七)	施工中安全防護網，電梯間防墜網	件	33.00	2,058.00	67,914	33.00	67,914	0	0
(十八)	工區鄰近道路舖面,公共排水溝之維護,清理,復原及交通維持費等	式	1.00	24,698.00	24,698	1.00	24,698	0	0
(十九)	配合施工需要拆除部份圍牆,相關設施及復原	式	1.00	82,327.00	82,327	1.00	82,327	0	0
(二十)	環境保護，水污染防制，車輛沖洗設備	套	1.00	115,257.00	115,257	1.00	115,257	0	0
(二十一)	垂直垃圾管道	M	90.20	1,153.00	104,001	90.20	104,001	0	0
(二十二)	雜項費用	式	1.00	11,911.00	11,911	1.00	11,911	0	0
（二十三）	抽水井電費	式	1.00	782,823.00	782,823	1.00	782,823	0	0
（二十四）	發電機	月	7.50	33,125.00	248,438	7.50	248,438	0	0
（二十五）	ATS不斷電系統電源箱及線路設置	式	1.00	281,764.00	281,764	1.00	281,764	0	0
(二十六)	機具挖土方、路緣石打除及復原、廢棄土清運、AC路面切割挖除及運棄	式	1.00	131,097.00	131,097	1.00	131,097	0	0
(二十七)	8米簡易活動伸縮門	座	2.00	28,880.00	57,760	2.00	57,760	0	0
(二十八)	人行步道磚拆除搬運堆置及日後復原	M2	21.00	875.00	18,375	21.00	18,375	0	0
(二十九)	草叢燈遷移及復原	式	1.00	10,503.00	10,503	1.00	10,503	0	0
(三十)	施工中安全管制措施及施工維護	式	1.00	51,635.00	51,635	1.00	51,635	0	0
(三十一)	停車標誌、標線拆卸及復原	式	1.00	30,630.00	30,630	1.00	30,630	0	0
	假設工程 小計				5,771,733		5,771,733	0	0
二	拆除工程	式
(一)	原有建築物拆除	M2	6,487.74	66.00	428,191	6,487.74	428,191	0	0
(二)	原有建築物拆除後之混凝土廢料回收折抵	M3	3,892.65	-21.00	-81,746	3,892.65	-81,746	0	0
(三)	建築廢棄物處理費(廢棄證明)	M3	3,892.65	478.00	1,860,687	3,892.65	1,860,687	0	0
(四)	原有建物拆除後鋼筋下腳料回扣折抵	KG	259,509.76	-10.00	-2,595,098	250,820.00	-2,508,200	86,898	0
	拆除工程 小計				-387,966		-301,068	86,898
三	基礎工程	式
(一)	擋土柱挖掘工資40*100㎝ (L=27尺)	支	118.00	10,003.00	1,180,354	118.00	1,180,354	0	0
(二)	壓樑40*60㎝施工費	M	221.00	288.00	63,648	221.00	63,648	0	0
(三)	擋土柱4000PSI 預拌混凝土	M3	641.00	1,482.00	949,962	641.00	949,962	0	0
(四)	壓樑4000PSI 預拌混凝土	M3	88.00	1,482.00	130,416	88.00	130,416	0	0
(五)	擋土柱普通鋼筋(FY=2800)	噸	18.90	20,005.00	378,095	18.90	378,095	0	0
(六)	擋土柱高拉鋼筋(FY=4200)	噸	72.00	20,417.00	1,470,024	72.00	1,470,024	0	0
(七)	壓樑普通鋼筋(FY=2800)	噸	2.40	20,005.00	48,012	2.40	48,012	0	0
(八)	壓樑高拉鋼筋(FY=4200)	噸	9.60	20,417.00	196,003	9.60	196,003	0	0
(九)	普通模板(擋土柱及壓樑)	M2	1,884.00	309.00	582,156	1,884.00	582,156	0	0
(十)	開挖支撐及保護，水平支撐H300*300*10*15	M2	0.00	263.00	0	0.00	0	0	0
(十一)	開挖支撐及保護，圍令H300*300*10*15	M	0.00	123.00	0	0.00	0	0	0
(十二)	開挖支撐及保護，中間支柱H300*300*10*15 L=7.2m	支	0.00	7,821.00	0	0.00	0	0	0
(十三)	開挖支撐及保護，中間柱止水鈑及補筏基洞(含損料切除)	處	0.00	5,351.00	0	0.00	0	0	0
(十四)	油壓千斤頂	只	0.00	2,058.00	0	0.00	0	0	0
(十五)	抽水井挖掘工資	式	1.00	164,653.00	164,653	1.00	164,653	0	0
(十六)	封井工程	式	1.00	82,327.00	82,327	1.00	82,327	0	0
(十七)	抽水井馬達租金30HP	式	1.00	65,861.00	65,861	1.00	65,861	0	0
(十八)	安全監測系統	式	1.00	82,327.00	82,327	1.00	82,327	0	0
(十九)	潑漿工程	M2	280.00	99.00	27,720	280.00	27,720	0	0
(二十)	施工便梯	支	1.00	19,758.00	19,758	1.00	19,758	0	0
(二十一)	安全欄杆	M	1,265.65	247.00	312,616	1,265.65	312,616	0	0
(二十二)	開挖支撐及保護，施工構台	式	0.00	288,143.00	0	0.00	0	0	0
(二十三)	雜項	式	1.00	31,392.00	31,392	1.00	31,392	0	0
(二十四)	地錨(L=9M)	支	58.00	30,952.00	1,795,216	58.00	1,795,216	0	0
	基礎工程 小計				7,580,540		7,580,540	0	0
四	結構體工程	式
(一)	施工測量，放樣	M2	17,702.29	37.00	654,985	17,702.29	654,985	0	0
(二)	土方工作，機具挖土方	M3	15,240.75	82.00	1,249,742	15,240.75	1,249,742	0	0
(三)	廢土運棄(包括擋土柱部份及棄土合法證明)	M3	15,240.75	37.00	563,908	15,240.75	563,908	0	0
(四)	土方運棄(有價回收折讓)	M3	15,240.75	-165.00	-2,514,724	15,240.75	-2,514,724	0	0
(五)	場鑄結構混凝土用模板，清水模板	M2	14,262.75	321.00	4,578,343	14,262.75	4,578,343	0	0
(六)	場鑄結構混凝土用模板，普通模板	M2	37,594.64	309.00	11,616,744	37,594.64	11,616,744	0	0
(七)	高拉力鋼筋及彎紮組立SD420	噸	2,432.90	20,417.00	49,672,519	2,432.90	49,672,519	0	0
(八)	結構用混凝土，2000 PSI 預拌混凝土壓送澆築	M3	261.53	1,317.00	344,435	261.53	344,435	0	0
(九)	結構用混凝土，3000 PSI 預拌混凝土壓送澆築	M3	259.89	1,358.00	352,931	259.89	352,931	0	0
(十)	結構用混凝土，3500 PSI 預拌混凝土壓送澆築	M3	2,895.27	1,400.00	4,053,378	2,895.27	4,053,378	0	0
(十一)	結構用混凝土，4000 PSI 預拌混凝土壓送澆築	M3	9,435.29	1,482.00	13,983,100	9,435.29	13,983,100	0	0
(十二)	施工輔助設施，鋼管鷹架	M2	13,530.90	70.00	947,163	13,530.90	947,163	0	0
(十三)	安全防護網(尼龍網)	M2	13,530.90	25.00	338,273	13,530.90	338,273	0	0
(十四)	施工輔助設施，安全母索及中欄杆(雙層)	M	15,238.91	33.00	502,884	15,238.91	502,884	0	0
(十五)	建物四周防墜網	M	3,107.16	58.00	180,215	3,107.16	180,215	0	0
(十六)	施工輔助設施，鷹架安全斜屏(鐵製)	M	603.86	494.00	298,307	603.86	298,307	0	0
(十七)	施工輔助設施，三角托架	支	70.00	370.00	25,900	70.00	25,900	0	0
(十八)	施工輔助設施，安全夾板	M	125.28	560.00	70,157	125.28	70,157	0	0
(十九)	施工輔助設施，鷹架爬梯	座	52.00	560.00	29,120	52.00	29,120	0	0
(二十)	一樓挑空區模板支撐架H920cm	M2	396.00	329.00	130,284	396.00	130,284	0	0
(二十一)	一樓挑空區裝修施工架H920cm	M2	1,422.41	78.00	110,948	1,422.41	110,948	0	0
(二十二)	五樓挑空區模板支撐架H800cm	M2	362.00	313.00	113,306	362.00	113,306	0	0
(二十三)	五樓挑空區裝修施工架H800cm	M2	697.68	78.00	54,419	697.68	54,419	0	0
(二十四)	柱續接器#10	只	6,882.00	123.00	846,486	6,882.00	846,486	0	0
(二十五)	方型鋼 A36	噸	39.92	24,698.00	985,944	39.92	985,944	0	0
(二十六)	圓型鋼 A36	噸	81.47	24,698.00	2,012,146	81.47	2,012,146	0	0
(二十七)	型鋼 A36	噸	60.93	24,698.00	1,504,849	60.93	1,504,849	0	0
(二十八)	連接鈑 A36	噸	17.33	24,698.00	428,016	17.33	428,016	0	0
(二十九)	建築鋼結構，高拉力螺栓 M16	個	265.00	29.00	7,685	265.00	7,685	0	0
(三十)	建築鋼結構，高拉力螺栓 M20	個	647.00	34.00	21,998	647.00	21,998	0	0
(三十一)	建築鋼結構，高拉力螺栓 M24	個	493.00	58.00	28,594	493.00	28,594	0	0
(三十二)	建築鋼結構，剪力釘 16∮ *70	支	2,454.00	22.00	53,988	2,454.00	53,988	0	0
(三十三)	建築鋼結構，剪力釘 19∮ *76	支	2,469.00	29.00	71,601	2,469.00	71,601	0	0
(三十四)	建築鋼結構，螺栓 M32∮ L= 1000	支	256.00	346.00	88,576	256.00	88,576	0	0
(三十五)	建築鋼結構，螺栓 M36∮ L= 800	支	16.00	395.00	6,320	16.00	6,320	0	0
(三十六)	防火漆(1小時防火時效)	M2	2,360.00	453.00	1,069,080	2,360.00	1,069,080	0	0
(三十七)	鋼承鈑	M2	559.12	379.00	211,906	559.12	211,906	0	0
(三十八)	電焊條	噸	198.65	1,235.00	245,333	198.65	245,333	0	0
(三十九)	製作放樣	噸	198.65	8,233.00	1,635,485	198.65	1,635,485	0	0
(四十)	吊裝固定	噸	198.65	5,351.00	1,062,976	198.65	1,062,976	0	0
(四十一)	噴砂除銹油漆	噸	198.65	2,634.00	523,244	198.65	523,244	0	0
(四十二)	半成品運費	噸	198.65	1,070.00	212,556	198.65	212,556	0	0
(四十三)	2F南向露台鋼梯(約8.64T)	座	1.00	370,466.00	370,466	1.00	370,466	0	0
(四十四)	中空樓版旋楞鋼管	M	1,971.56	494.00	973,951	1,971.56	973,951	0	0
(四十五)	3D鋼網牆(12cm)	M2	8,573.60	1,078.00	9,242,341	8,573.60	9,242,341	0	0
(四十六)	3D鋼網牆(15cm)	M2	6,593.07	1,161.00	7,654,554	6,593.07	7,654,554	0	0
(四十七)	3D鋼網牆(20cm)	M2	0.00	1,243.00	0	0.00	0	0	0
(四十八)	點焊鋼絲網 7*7/100*150	M2	11,563.00	107.00	1,237,241	11,563.00	1,237,241	0	0
(四十九)	點焊鋼絲網 8*8/150*150	M2	247.43	111.00	27,465	247.43	27,465	0	0
(五十)	點焊鋼絲網 8*8/150*200	M2	4,155.20	95.00	394,744	4,155.20	394,744	0	0
(五十一)	點焊鋼絲網 8*8/200*200	M2	25,014.43	82.00	2,051,183	25,014.43	2,051,183	0	0
(五十二)	點焊鋼絲網 9.5*9.5/100*100	M2	3,814.77	231.00	881,212	3,814.77	881,212	0	0
(五十三)	點焊鋼絲網 9.5*9.5/150*200	M2	640.40	136.00	87,094	640.40	87,094	0	0
(五十四)	點焊鋼絲網 11*10/100*150	M2	0.00	239.00	0	0.00	0	0	0
(五十五)	點焊鋼絲網 13*11/100*100	M2	0.00	371.00	0	0.00	0	0	0
（五十六）	外牆樓板施工支撐架 H：9.2-42.4M	M2	5,692.76	201.00	1,144,245	5,692.76	1,144,245	0	0
(五十七)	3D外牆增設C型抗風柱	M2	6,593.07	205.44	1,354,480	6,593.07	1,354,480	0	0
(五十八)	8cm免拆模鋼網牆	M2	461.00	1,423.30	656,141	461.00	656,141	0	0
(五十九)	12cm免拆模鋼網牆	M2	101.20	1,565.68	158,447	101.20	158,447	0	0
(六十)	20cm免拆模鋼網牆	M2	116.00	2,096.27	243,167	116.00	243,167	0	0
(六十一 )	A-柱續接器#10	只	3,270.00	130.00	425,100	3,270.00	425,100	0	0
(六十二)	2分點焊鋼筋網@15*15cm	M2	948.78	37.00	35,105	948.78	35,105	0	0	原合約單價，新增項目
	結構體工程 小計				125,310,056		125,310,056	0	0
五	裝修工程	式
(一)	砌1/2B紅磚	M2	1,091.23	382.00	416,850	1,091.23	416,850	0	0
(二)	砌PC空心磚牆H=160cm	M2	178.80	1,130.00	202,044	178.80	202,044	0	0
(三)	砌玻璃磚牆H=160cm	M2	19.71	3,161.00	62,303	19.71	62,303	0	0
(四)	樓地板地板機械整體粉光	M2	18,626.43	30.00	558,793	18,626.43	558,793	0	0
(五)	外牆貼窯燒花崗石(山型磚)(E1)	M2	1,411.28	652.00	920,155	1,411.28	920,155	0	0
(六)	外牆水性釉彩塗料A(E2)	M2	1,741.21	735.00	1,279,789	1,741.21	1,279,789	0	0
(七)	外牆抿2分石子+防水劑(E3)	M2	3,625.89	632.00	2,291,562	3,625.89	2,291,562	0	0
(八)	外牆仿清水模塗料(E4)	M2	495.31	1,407.00	696,901	495.31	696,901	0	0
(九)	外牆水性釉彩塗料B(E5)	M2	7,073.34	735.00	5,198,905	7,073.34	5,198,905	0	0
(十)	外牆抿1分石子(E6)	M2	433.36	724.00	313,753	433.36	313,753	0	0
(十一)	外牆貼4.5*4.5小口磚(E7)	M2	1,128.42	672.00	758,298	1,128.42	758,298	0	0
(十二)	外牆貼小口閃光釉面磚(E8)	M2	12.45	672.00	8,366	12.45	8,366	0	0
(十三)	外牆嵌5~8cm卵石(E9)	M2	88.18	408.00	35,977	88.18	35,977	0	0
(十四)	外牆砌植草磚外覆防蟲網120*80㎝	樘	20.00	790.00	15,800	20.00	15,800	0	0
(十五)	F1地坪1:2防水粉光	M2	555.04	198.00	109,898	555.04	109,898	0	0
(十六)	F2地坪EPOXY地坪	M2	1,324.18	329.00	435,655	1,324.18	435,655	0	0
(十七)	F3EPOXY+金鋼砂耐磨地坪	M2	119.33	527.00	62,887	119.33	62,887	0	0
(十八)	F4地坪PVC透心無縫地毯	M2	541.83	757.00	410,165	541.83	410,165	0	0
(十九)	F5地坪光面花崗石 T=2cm(含鑿面及色另訂)	M2	1,651.36	2,173.00	3,588,405	1,651.36	3,588,405	0	0
(二十)	F7地坪45*45*2.3cm透心磨石子地磚	M2	7,504.05	626.00	4,697,535	7,504.05	4,697,535	0	0
(二十一)	F8地坪60*60*2.3cm透心磨石子地磚	M2	2,311.06	856.00	1,978,267	2,311.06	1,978,267	0	0
(二十二)	F10樓梯級高及平台貼20*20止滑樓梯磚	M2	901.37	527.00	475,022	901.37	475,022	0	0
(二十三)	F10A樓梯級深貼20*26止滑樓梯磚	M2	447.75	619.00	277,157	447.75	277,157	0	0
(二十四)	F12地坪1:2防水粉刷+45*45*2.3抿石子透心地磚	M2	912.66	743.00	678,106	912.66	678,106	0	0
(二十五)	F13地坪1:2水泥粉刷+防震型高架地板	M2	288.31	3,622.00	1,044,259	288.31	1,044,259	0	0
(二十六)	F14地坪1:2水泥粉刷+高架網路地板	M2	15.67	3,622.00	56,757	15.67	56,757	0	0
(二十七)	F17地坪抿二分石子	M2	17.60	619.00	10,894	17.60	10,894	0	0
(二十八)	F18地坪1:2防水粉刷+10*10方塊磚	M2	39.12	573.00	22,416	39.12	22,416	0	0
(二十九)	F19地坪舖環保PS版+30*30*4cm隔熱地磚	M2	1,819.47	1,370.00	2,492,674	1,819.47	2,492,674	0	0
(三十)	F20地坪五樓屋頂花園防水隔熱	M2	399.89	1,910.00	763,790	399.89	763,790	0	0
(三十一)	5F樹海平台角隅補強防水收邊	M	83.90	1,120.00	93,968	83.90	93,968	0	0
(三十二)	地坪貼60*60石英磚(軟拋面)	M2	91.35	748.00	68,330	91.35	68,330	0	0
(三十三)	地坪舖晶綠色萊姆石(噴砂面)15*15*4-5cnTH	M2	535.75	2,213.00	1,185,615	535.75	1,185,615	0	0
(三十四)	地坪舖高壓水泥板20*20cm	M2	75.42	784.00	59,129	75.42	59,129	0	0
(三十五)	地坪舖高壓水泥板40*40/60*60cm	M2	846.62	784.00	663,750	846.62	663,750	0	0
(三十六)	地坪舖金橘色萊姆石(自然面)20*40*10-12cnTH	M2	9.89	1,986.00	19,642	9.89	19,642	0	0
(三十七)	地坪抿二分石子	M2	216.40	619.00	133,952	216.40	133,952	0	0
(三十八)	地坪舖AC	M2	1,834.43	119.00	218,297	1,834.43	218,297	0	0
(三十九)	地坪密舖卵石	M2	106.71	408.00	43,538	106.71	43,538	0	0
(四十)	地坪舖碎石子	M2	182.27	329.00	59,967	182.27	59,967	0	0
(四十一)	地坪砌陶磚+岩面透水陶磚	M2	84.68	1,080.00	91,454	84.68	91,454	0	0
(四十二)	地坪舖辛巴威黑(細鑿面)+花崗石(細鑿面)	M2	249.26	2,272.00	566,319	249.26	566,319	0	0
(四十三)	地坪整體粉光(空調主機區)	M2	27.28	30.00	818	27.28	818	0	0
(四十四)	地坪舖設8cmTH 2500psi PC+點焊鋼絲網20*20*0.4cm	M2	2,257.20	267.00	602,672	2,257.20	602,672	0	0
(四十五)	地坪抿2分黑膽石	M2	134.32	619.00	83,144	134.32	83,144	0	0
(四十六)	地坪貼30*30/60*30石英磚(軟拋面)	M2	326.89	777.00	253,994	326.89	253,994	0	0
(四十七)	地坪貼30*30/60*30石英磚(軟拋面)-色另訂	M2	99.36	876.00	87,039	99.36	87,039	0	0
(四十八)	地坪貼30*30石英磚(軟拋面)	M2	45.31	494.00	22,383	45.31	22,383	0	0
(四十九)	地坪貼60*30石英磚(軟拋面)	M2	54.00	570.00	30,780	54.00	30,780	0	0
(五十)	地坪舖高架柚木平台	M2	652.65	11,658.00	7,608,594	652.65	7,608,594	0	0
(五十一)	地坪舖碎石排水層t=40mm(含不織布，排水版)	M2	552.46	461.00	254,684	552.46	254,684	0	0
(五十二)	地坪貼卵石面陶版(深色) 24*24*1.4	M2	147.21	1,556.00	229,059	147.21	229,059	0	0
(五十三)	地坪貼復古地磚 16.5*16.5*0.7	M2	81.03	2,001.00	162,141	81.03	162,141	0	0
(五十四)	地坪貼卵石面陶版(淺色) 24*24*1.4	M2	11.19	1,556.00	17,412	11.19	17,412	0	0
(五十五)	C1平頂批土刷防霉塗料	M2	2,020.16	165.00	333,326	2,020.16	333,326	0	0
(五十六)	C1A過樑1:3水泥粉光刷防霉塗料	M2	719.39	412.00	296,389	719.39	296,389	0	0
(五十七)	C2平頂批土刷晴雨漆	M2	1,668.71	109.00	181,889	1,668.71	181,889	0	0
(五十八)	C2A過樑1:3水泥粉光刷晴雨漆	M2	1,099.62	354.00	389,265	1,099.62	389,265	0	0
(五十九)	C3平頂1:3水泥粉光刷晴雨漆(踢背)	M2	791.13	354.00	280,060	791.13	280,060	0	0
(六十)	C4平頂1:2防水粉光	M2	1,725.33	222.00	383,023	1,725.33	383,023	0	0
(六十一)	C5平頂岩棉吸音板(15mm)(明架礦纖天花板)	M2	6,411.11	461.00	2,955,522	6,411.11	2,955,522	0	0
(六十二)	C6平頂鋁金屬天花(長條木紋金屬天花板)	M2	869.51	1,120.00	973,851	869.51	973,851	0	0
(六十三)	C7平頂石膏板(12mm)(半明架沖孔吸音天花板)	M2	2,126.92	659.00	1,401,640	2,126.92	1,401,640	0	0
(六十四)	C8平頂岩棉裝飾吸音板(15mm)(明架輕質岩棉吸音天花板)	M2	1,349.29	527.00	711,076	1,349.29	711,076	0	0
(六十五)	C9平頂暗架鋁板天花(暗架卡夾式超微孔吸音鋁板天花)	M2	28.00	1,943.00	54,404	28.00	54,404	0	0
(六十六)	C10平頂矽酸鈣板+岩棉裝飾吸音板(半明架方格礦纖天花板+暗架收邊)	M2	421.96	1,251.00	527,872	421.96	527,872	0	0
(六十七)	C11平頂石膏板+岩棉裝飾吸音板+岩棉吸音板(暗架立體造型礦纖天花板)	M2	222.39	1,186.00	263,755	222.39	263,755	0	0
(六十八)	C12平頂石膏板+岩棉裝飾吸音板+岩棉吸音板(暗架立體造型礦纖天花板+間接照明)	M2	190.07	1,647.00	313,045	190.07	313,045	0	0
(六十九)	C13平頂石膏板+纖維強化石膏板(暗架流明吸音天花板+間接照明)	M2	278.31	1,350.00	375,719	278.31	375,719	0	0
(七十)	C14平頂石膏板(12mm)(暗架沖孔吸音天花板)	M2	108.58	922.00	100,111	108.58	100,111	0	0
(七十一)	C15平頂鋁金屬天花(暗架懸掛式金屬天花板)	M2	367.04	3,194.00	1,172,326	367.04	1,172,326	0	0
(七十二)	C16平頂石膏板(12mm)(暗架防潮石膏板天花)	M2	119.10	659.00	78,487	119.10	78,487	0	0
(七十三)	C17平頂鋁金屬天花(暗架懸掛式金屬天花板)	M2	42.70	2,042.00	87,193	42.70	87,193	0	0
(七十四)	C18平頂1:2防水粉刷+10*10方塊磚	M2	39.12	507.00	19,834	39.12	19,834	0	0
(七十五)	C19平頂鑽泥板(明架懸掛式木絲纖維隔熱吸音板天花)	M2	244.05	2,178.00	531,541	244.05	531,541	0	0
(七十六)	W1牆面1:3水泥粉光刷防霉塗料	M2	23,506.88	240.00	5,641,651	23,506.88	5,641,651	0	0
(七十七)	W2牆面1:3水泥粉光刷晴雨漆	M2	2,887.71	263.00	759,468	2,887.71	759,468	0	0
(七十八)	W4牆面1:2防水粉光	M2	373.39	194.00	72,438	373.39	72,438	0	0
(七十九)	W5內牆貼30*30cm石英磚	M2	446.60	843.00	376,484	446.60	376,484	0	0
(八十)	W6牆面1:2防水粉刷+10*10方塊磚	M2	69.67	507.00	35,323	69.67	35,323	0	0
(八十一)	W7牆面抿二分石子	M2	133.69	619.00	82,754	133.69	82,754	0	0
(八十二)	W8牆面貼花崗石H=110cm(T=2cm)	M2	138.88	2,483.00	344,839	138.88	344,839	0	0
(八十三)	W9牆面貼花崗石(T=2cm)(拋光.岩石紋及色另定)	M2	632.13	2,845.00	1,798,410	632.13	1,798,410	0	0
(八十四)	W11牆面抿一分二石子	M2	278.34	619.00	172,292	278.34	172,292	0	0
(八十五)	W12牆面1:3水泥粉光+木心水泥板吸音牆(面刷防霉水泥漆)+吊畫軌道	M2	239.70	1,830.00	438,651	239.70	438,651	0	0
(八十六)	內牆1:3水泥砂漿打底抿一分黑膽石	M2	26.50	619.00	16,404	26.50	16,404	0	0
(八十七)	內牆1:3水泥砂漿打底貼15*15cm石英磚--白色	M2	83.01	843.00	69,977	83.01	69,977	0	0
(八十八)	內牆1:3水泥砂漿打底貼30*60cm石英磚	M2	523.64	883.00	462,374	523.64	462,374	0	0
(八十九)	內牆1:3水泥砂漿打底貼 30*30/60*30石英磚--白色.紫色/淡紫色.藍色/淡藍色	M2	43.03	863.00	37,135	43.03	37,135	0	0
(九十)	內牆1:3水泥砂漿打底貼60*30cm石英磚(滿天星)	M2	246.49	883.00	217,651	246.49	217,651	0	0
(九十一)	內牆1:3水泥砂漿打底貼60*60cm石英磚(滿天星)	M2	344.52	731.00	251,844	344.52	251,844	0	0
(九十二)	內牆1:3水泥砂漿打底貼3*3cm馬賽克--黑色	M2	12.75	718.00	9,155	12.75	9,155	0	0
(九十三)	內牆1:3水泥砂漿打底貼2.5*2.5cm馬賽克	M2	156.81	718.00	112,590	156.81	112,590	0	0
(九十四)	內牆1:3水泥砂漿打底貼馬賽克拼貼圖案H180cm*W180cm	面	11.00	10,031.00	110,341	11.00	110,341	0	0
(九十五)	內牆1:3水泥砂漿打底貼藝術圖騰陶版(32*32*1.4)	塊	0.00	2,381.00	0	0.00	0	0	0
(九十六)	內牆1:3水泥砂漿打底抿陶石	M2	288.18	829.00	238,901	288.18	238,901	0	0
(九十七)	內牆1:3水泥砂漿打底抿一分宜蘭石	M2	29.23	487.00	14,235	29.23	14,235	0	0
(九十八)	內牆1:3水泥砂漿打底貼7.5*10造型浮雕花磚	塊	751.00	119.00	89,369	751.00	89,369	0	0
(九十九)	內牆1:3水泥砂漿打底貼16*32*1.4復古陶版	M2	363.77	856.00	311,387	363.77	311,387	0	0
(一百)	內牆六分木心板貼木皮+上亮漆	M2	0.00	560.00	0	0.00	0	0	0
(一百○一)	筏基坑1:2防水粉刷	M2	3,531.16	198.00	699,170	3,531.16	699,170	0	0
(一百○二)	電梯機坑1:2+結晶逆滲透防水層	M2	90.96	674.00	61,307	90.96	61,307	0	0
(一百○三)	污水池1:2+結晶逆滲透防水層	M2	555.55	674.00	374,441	555.55	374,441	0	0
(一百○四)	中水水池1:2防水粉刷	M2	657.17	198.00	130,120	657.17	130,120	0	0
(一百○五)	消防水池1:2防水粉刷	M2	161.92	198.00	32,060	161.92	32,060	0	0
(一百○六)	廢水池1:2防水粉刷	M2	248.27	198.00	49,157	248.27	49,157	0	0
(一百○七)	水箱地坪防水層處理	M2	52.10	1,167.00	60,801	52.10	60,801	0	0
(一百○八)	地下室頂版防水處理	M2	430.83	990.00	426,522	430.83	426,522	0	0
(一百○九)	地下室複壁內防水處理	M2	755.04	622.00	469,635	755.04	469,635	0	0
(一百一十)	廁所牆面2mm高分子複合防水材(H=150cm)	M2	1,224.42	445.00	544,867	1,224.42	544,867	0	0
(一百一十一)	陽露台牆面2mm高分子複合防水材(H=30cm)	M2	223.56	941.00	210,370	223.56	210,370	0	0
(一百一十二)	水箱牆面防水層處理	M2	106.38	1,167.00	124,145	106.38	124,145	0	0
(一百一十三)	F11A地坪2mm高分子複合防水材	M2	873.06	1,171.00	1,022,353	873.06	1,022,353	0	0
(一百一十四)	F12A地坪2mm高分子複合防水材	M2	907.53	1,171.00	1,062,718	907.53	1,062,718	0	0
(一百一十五)	F19A屋頂平台防水處理	M2	1,957.68	974.00	1,906,780	1,957.68	1,906,780	0	0
(一百一十六)	地下室外牆防水處理	M2	1,676.20	615.00	1,030,863	1,676.20	1,030,863	0	0
(一百一十七)	九樓花台地坪防水處理	M2	18.04	496.00	8,948	18.04	8,948	0	0
(一百一十八)	RF屋頂花台防水處理	M2	370.79	496.00	183,912	370.79	183,912	0	0
(一百一十九)	筏基大底防水處理	M2	2,533.00	615.00	1,557,795	2,533.00	1,557,795	0	0
(一百二十)	1F景觀水池防水處理	M2	23.99	496.00	11,899	23.99	11,899	0	0
(一百二十一)	5F景觀水池防水處理	M2	26.91	496.00	13,347	26.91	13,347	0	0
(一百二十二)	泛水收頭	M	342.10	1,482.00	506,992	342.10	506,992	0	0
(一百二十三)	B1踢腳深色油漆踢腳 H=10cm	M	1,056.98	26.00	27,481	1,056.98	27,481	0	0
(一百二十四)	B3踢腳PVC踢腳 H=10cm	M	6,913.41	44.00	304,190	6,913.41	304,190	0	0
(一百二十五)	B4梯腳深色油漆台度 H=110cm	M	144.75	55.00	7,961	144.75	7,961	0	0
(一百二十六)	木作電動銀幕盒	式	0.00	41,163.00	0	0.00	0	0	0
(一百二十七)	砌1B磚牆+抿2分石子+防水劑	M2	96.54	1,262.00	121,833	96.54	121,833	0	0
（一百二十八）	外牆水性釉彩塗料1：3水泥砂漿打底	M2	9,309.86	292.00	2,718,479	9,309.86	2,718,479	0	0
（一百二十九）	室外階梯面抿二分石子（嵌止滑銅條）	M2	39.68	877.00	34,799	39.68	34,799	0	0
（一百三十）	透明電梯內牆油漆	M2	386.47	493.00	190,530	386.47	190,530	0	0
(一百三十一)	花台埋設2〞∮pvc排水管@2m埋一支	支	66.00	134.00	8,844	66.00	8,844	0	0
(一百三十二)	外牆施作防水層	M2	6,593.07	609.61	4,019,201	6,593.07	4,019,201	0	0
（一百三十三）	內牆釉彩塗料	M2	950.21	1,255.16	1,192,666	950.21	1,192,666	0	0
（一百三十四）	花崗石台度不鏽鋼方管收邊	M	360.00	375.13	135,047	360.00	135,047	0	0
(一百三十五)	地坪舖AC(超過合約30%)	M2	1,862.33	344.00	640,642	1,862.33	640,642	0	0	第三次變更設計，新增項目
(一百三十六)	天花板木作垂板	M	276.67	555.00	153,552	276.67	153,552	0	0	第三次變更設計，新增項目
(一百三十七)	天花板暗架維修孔開孔	孔	153.00	957.00	146,421	153.00	146,421	0	0	第三次變更設計，新增項目
(一百三十八)	天花板暗架方型燈具開孔	孔	196.00	574.00	112,504	196.00	112,504	0	0	第三次變更設計，新增項目
(一百三十九)	8F W34窗包板	式	1.00	28,548.00	28,548	1.00	28,548	0	0	第三次變更設計，新增項目
(一百四十)	1F劇場天花板骨架	M2	241.19	800.00	192,952	241.19	192,952	0	0	第三次變更設計，新增項目
	裝修工程 小計				86,037,917		86,037,917	0	0
六	門窗工程	式
(一)	D1(200*220)玻纖防火門	樘	4.00	27,711.00	110,844	4.00	110,844	0	0
(二)	D2(130*220)玻纖防火門	樘	5.00	18,264.00	91,320	5.00	91,320	0	0
(三)	D3(567.5*110)不銹鋼防水閘門	樘	1.00	100,768.00	100,768	1.00	100,768	0	0
(四)	D4(200*295)玻纖木紋門	樘	39.00	17,144.00	668,616	39.00	668,616	0	0
(五)	D5(200*295)塑鋼門	樘	1.00	17,075.00	17,075	1.00	17,075	0	0
(六)	D6(100*295)玻纖木紋門	樘	171.00	8,139.00	1,391,769	171.00	1,391,769	0	0
(七)	D6a(100*295)玻纖木紋門	樘	44.00	8,453.00	371,932	44.00	371,932	0	0
(八)	D7(90*210)玻纖木紋門	樘	58.00	6,298.00	365,284	58.00	365,284	0	0
(九)	D7a(90*160)玻纖木紋門	樘	2.00	5,983.00	11,966	2.00	11,966	0	0
(十)	D7b(120*210)玻纖木紋門	樘	2.00	6,928.00	13,856	2.00	13,856	0	0
(十一)	D8(100*220)烤漆鋼板橫拉門	樘	11.00	12,193.00	134,123	11.00	134,123	0	0
(十二)	D9(120*220)玻纖防火門	樘	21.00	17,005.00	357,105	21.00	357,105	0	0
(十三)	D9a(120*220)玻纖防火門	樘	3.00	17,005.00	51,015	3.00	51,015	0	0
(十四)	D10(420*415)不銹鋼門	樘	2.00	107,065.00	214,130	2.00	214,130	0	0
(十五)	D11(420*415)電動雙開不銹鋼玻璃門	樘	2.00	163,747.00	327,494	2.00	327,494	0	0
(十六)	D12(185*415)不銹鋼門(排煙窗)	樘	1.00	59,114.00	59,114	1.00	59,114	0	0
	D13(200*220)防火烤漆鋼板隔音門	樘	5.00	28,341.00	141,705	5.00	141,705	0	0
(十八)	D14(60*60)不銹鋼防火門	樘	84.00	2,834.00	238,056	84.00	238,056	0	0
(十九)	D15(400*415)不銹鋼門	樘	1.00	107,065.00	107,065	1.00	107,065	0	0
(二十)	D16(400*285)塑鋼門	樘	1.00	35,321.00	35,321	1.00	35,321	0	0
(二十一)	D17(185*285)塑鋼門	樘	11.00	14,671.00	161,381	11.00	161,381	0	0
(二十二)	D18(100*220)玻纖防火門	樘	15.00	15,395.00	230,925	15.00	230,925	0	0
(二十三)	D18a(100*220)玻纖防火門	樘	3.00	13,856.00	41,568	3.00	41,568	0	0
(二十四)	D18b(100*145)玻纖防火門	樘	1.00	11,966.00	11,966	1.00	11,966	0	0
(二十五)	D19(600*285)塑鋼門	樘	3.00	47,039.00	141,117	3.00	141,117	0	0
(二十六)	D20(480*285)塑鋼門	樘	1.00	44,968.00	44,968	1.00	44,968	0	0
(二十七)	D21(400*285)塑鋼門	樘	1.00	29,719.00	29,719	1.00	29,719	0	0
(二十八)	D22(560*295)塑鋼門	樘	1.00	47,902.00	47,902	1.00	47,902	0	0
(二十九)	D23(400*295)玻纖木紋門	樘	1.00	41,539.00	41,539	1.00	41,539	0	0
(三十)	D24(200*220)玻纖防火門	樘	1.00	27,711.00	27,711	1.00	27,711	0	0
(三十一)	D24a(185*220)玻纖防火門	樘	5.00	25,822.00	129,110	5.00	129,110	0	0
(三十二)	D25(600*180)不銹鋼橫拉門	樘	2.00	69,278.00	138,556	2.00	138,556	0	0
(三十三)	D26(2380*246)塑鋼格柵(含門扇)	樘	1.00	155,597.00	155,597	1.00	155,597	0	0
(三十四)	D27(270*228)塑鋼格柵(含門扇)	樘	1.00	16,597.00	16,597	1.00	16,597	0	0
(三十五)	D28(30*30)複壁不銹鋼清潔口	樘	51.00	535.00	27,285	51.00	27,285	0	0
(三十六)	DW1(140*285)塑鋼落地窗	樘	66.00	9,588.00	632,808	66.00	632,808	0	0
(三十七)	DW2(400*285)塑鋼落地窗	樘	1.00	23,658.00	23,658	1.00	23,658	0	0
(三十八)	DW3(400*275)塑鋼落地窗	樘	1.00	22,725.00	22,725	1.00	22,725	0	0
(三十九)	SD1(400*345)烤漆鐵捲門	樘	0.00	327,999.00	0	0.00	0	0	0
(四十)	SD2(120*345)烤漆鐵捲門	樘	0.00	117,122.00	0	0.00	0	0	0
(四十一)	SD3(380*225)烤漆鐵捲門	樘	0.00	220,209.00	0	0.00	0	0	0
(四十二)	SD4(560*345)烤漆鐵捲門	樘	1.00	447,619.00	447,619	1.00	447,619	0	0
(四十三)	SD5(550*345)烤漆鐵捲門	樘	0.00	441,043.00	0	0.00	0	0	0
(四十四)	SD6(200*345)烤漆鐵捲門	樘	0.00	177,960.00	0	0.00	0	0	0
(四十五)	SD7(250*345)烤漆鐵捲門	樘	0.00	202,612.00	0	0.00	0	0	0
(四十六)	SD8(330*345)烤漆鐵捲門	樘	0.00	275,794.00	0	0.00	0	0	0
(四十七)	SD9(200*345)烤漆鐵捲門	樘	0.00	178,768.00	0	0.00	0	0	0
(四十八)	W1(400*295)塑鋼落地窗	樘	1.00	33,676.00	33,676	1.00	33,676	0	0
(四十九)	W2(120*295)塑鋼窗+塑鋼百葉窗	樘	24.00	7,684.00	184,416	24.00	184,416	0	0
(五十)	W2a(90*295)塑鋼窗+塑鋼百葉窗	樘	20.00	8,980.00	179,600	20.00	179,600	0	0
(五十一)	W3(380*175)塑鋼窗	樘	2.00	22,591.00	45,182	2.00	45,182	0	0
(五十二)	W4(230*185)塑鋼窗	樘	1.00	5,046.00	5,046	1.00	5,046	0	0
(五十三)	W5((80*65)+(80*65))烤漆防火百葉窗	樘	2.00	3,779.00	7,558	2.00	7,558	0	0
(五十四)	W6(260*415)塑鋼帷幕落地固定窗	樘	1.00	37,445.00	37,445	1.00	37,445	0	0
(五十五)	W6a(247.5*415)塑鋼帷幕落地固定窗	樘	1.00	37,195.00	37,195	1.00	37,195	0	0
(五十六)	W7(295.5*415)塑鋼帷幕落地固定窗	樘	1.00	104,914.00	104,914	1.00	104,914	0	0
(五十七)	W8(688*415)塑鋼帷幕落地窗	樘	1.00	129,196.00	129,196	1.00	129,196	0	0
(五十八)	W8a(770*415)塑鋼帷幕落地窗	樘	1.00	130,897.00	130,897	1.00	130,897	0	0
(五十九)	W8b(772.5*415)塑鋼帷幕落地窗	樘	2.00	135,002.00	270,004	2.00	270,004	0	0
(六十)	W8c(765*415)塑鋼帷幕落地窗	樘	1.00	134,842.00	134,842	1.00	134,842	0	0
(六十一)	W8d(770*385)塑鋼帷幕落地窗	樘	1.00	128,714.00	128,714	1.00	128,714	0	0
(六十二)	W9(455*415)塑鋼帷幕落地窗	樘	3.00	89,185.00	267,555	3.00	267,555	0	0
(六十三)	W10(450*120)塑鋼窗	樘	34.00	12,966.00	440,844	34.00	440,844	0	0
(六十四)	W10a(320*120)塑鋼窗	樘	14.00	8,462.00	118,468	14.00	118,468	0	0
(六十五)	W11(890*385)塑鋼帷幕落地固定窗	樘	1.00	149,471.00	149,471	1.00	149,471	0	0
(六十六)	W12(900*415)塑鋼帷幕落地固定窗	樘	1.00	153,996.00	153,996	1.00	153,996	0	0
(六十七)	W13(140*305)塑鋼窗	樘	2.00	9,573.00	19,146	2.00	19,146	0	0
(六十八)	W14(220*120)塑鋼窗	樘	28.00	6,213.00	173,964	28.00	173,964	0	0
(六十九)	W14a(180*120)塑鋼窗	樘	1.00	5,187.00	5,187	1.00	5,187	0	0
(七十)	W15(280*295)塑鋼窗	樘	1.00	12,230.00	12,230	1.00	12,230	0	0
(七十一)	W16(225*95)塑鋼百葉窗	樘	1.00	5,354.00	5,354	1.00	5,354	0	0
(七十二)	W16a(295*130)塑鋼百葉窗	樘	2.00	8,276.00	16,552	2.00	16,552	0	0
(七十三)	W17(345*305)塑鋼窗	樘	1.00	23,665.00	23,665	1.00	23,665	0	0
(七十四)	W18(120*120)塑鋼窗	樘	11.00	3,524.00	38,764	11.00	38,764	0	0
(七十五)	W18a(140*80)塑鋼窗	樘	2.00	3,161.00	6,322	2.00	6,322	0	0
(七十六)	W19(165*185)塑鋼窗	樘	90.00	7,769.00	699,210	90.00	699,210	0	0
(七十七)	W20(260*120)塑鋼窗	樘	4.00	7,424.00	29,696	4.00	29,696	0	0
(七十八)	W21(260*185)塑鋼窗	樘	7.00	13,567.00	94,969	7.00	94,969	0	0
(七十九)	W22(140*185)塑鋼窗	樘	288.00	6,757.00	1,946,016	288.00	1,946,016	0	0
(八十)	W22a(120*185)塑鋼窗	樘	6.00	6,113.00	36,678	6.00	36,678	0	0
(八十一)	W22b(140*185)塑鋼窗(排煙窗)	樘	7.00	27,176.00	190,232	7.00	190,232	0	0
(八十二)	W22c(160*185)塑鋼窗(排煙窗)	樘	1.00	28,732.00	28,732	1.00	28,732	0	0
(八十三)	W23(450*185)塑鋼窗	樘	2.00	24,344.00	48,688	2.00	48,688	0	0
(八十四)	W24(345*185)塑鋼窗	樘	7.00	17,027.00	119,189	7.00	119,189	0	0
(八十五)	W25(280*285)塑鋼窗	樘	10.00	13,344.00	133,440	10.00	133,440	0	0
(八十六)	W26(224*285)塑鋼窗	樘	18.00	25,636.00	461,448	18.00	461,448	0	0
(八十七)	W27(770*295)塑鋼落地窗(排煙窗)	樘	1.00	134,218.00	134,218	1.00	134,218	0	0
(八十八)	W27a(757.5*295)塑鋼落地窗(排煙窗)	樘	1.00	134,003.00	134,003	1.00	134,003	0	0
(八十九)	W27b(772.5*295)塑鋼落地窗(排煙窗)	樘	1.00	134,270.00	134,270	1.00	134,270	0	0
(九十)	W28(160*185)塑鋼窗	樘	6.00	7,624.00	45,744	6.00	45,744	0	0
(九十一)	W29(440*185)塑鋼窗	樘	11.00	22,213.00	244,343	11.00	244,343	0	0
(九十二)	W30(290*185)塑鋼窗(排煙窗)	樘	1.00	60,854.00	60,854	1.00	60,854	0	0
(九十三)	W31(138*185)塑鋼窗	樘	1.00	6,887.00	6,887	1.00	6,887	0	0
(九十四)	W32(60*60)塑鋼百葉窗	樘	3.00	1,361.00	4,083	3.00	4,083	0	0
(九十五)	W32a(80*125)塑鋼百葉窗	樘	1.00	3,631.00	3,631	1.00	3,631	0	0
(九十六)	W33(600*185)塑鋼窗	樘	2.00	40,937.00	81,874	2.00	81,874	0	0
(九十七)	W34(2730*285)塑鋼帷幕落地固定窗	樘	1.00	240,811.00	240,811	1.00	240,811	0	0
(九十八)	W34a(1010*285)塑鋼帷幕落地固定窗	樘	1.00	89,973.00	89,973	1.00	89,973	0	0
(九十九)	W35(100*300)塑鋼窗	樘	29.00	9,632.00	279,328	29.00	279,328	0	0
(一百)	W36(418*341)塑鋼固定窗	樘	1.00	57,624.00	57,624	1.00	57,624	0	0
(一百○一)	W36a(418*297)塑鋼固定窗	樘	1.00	48,270.00	48,270	1.00	48,270	0	0
(一百○二)	W37(472*341)塑鋼固定窗	樘	2.00	67,793.00	135,586	2.00	135,586	0	0
(一百○三)	W37a(472*297)塑鋼固定窗	樘	2.00	56,807.00	113,614	2.00	113,614	0	0
(一百○四)	W38(482*341)塑鋼固定窗	樘	1.00	68,674.00	68,674	1.00	68,674	0	0
(一百○五)	W38a(482*297)塑鋼固定窗	樘	1.00	57,559.00	57,559	1.00	57,559	0	0
(一百○六)	W39(434*341)塑鋼固定窗	樘	1.00	59,020.00	59,020	1.00	59,020	0	0
(一百○七)	W39a(434*297)塑鋼固定窗	樘	1.00	49,477.00	49,477	1.00	49,477	0	0
(一百○八)	W40(90*70)塑鋼窗	樘	36.00	1,815.00	65,340	36.00	65,340	0	0
(一百○九)	D24b(240*220)玻纖防火門	樘	1.00	33,465.00	33,465	1.00	33,465	0	0
(一百一十)	D24c(250*220)玻纖防火門	樘	1.00	35,196.00	35,196	1.00	35,196	0	0
(一百一十一)	W4a(150*185)塑鋼窗	樘	1.00	5,294.00	5,294	1.00	5,294	0	0
(一百一十二)	W39b(1424*410)塑鋼門窗	樘	1.00	357,072.00	357,072	1.00	357,072	0	0
(一百一十三)	W41(60*185)塑鋼窗	樘	4.00	5,613.00	22,452	4.00	22,452	0	0
(一百一十四)	W42(274*300)塑鋼門窗	樘	1.00	26,670.00	26,670	1.00	26,670	0	0
(一百一十五)	W43(575*300)塑鋼固定窗	樘	1.00	64,981.00	64,981	1.00	64,981	0	0
(一百一十六)	SD1(400*345)不鏽鋼防火鐵捲門（60B）	樘	1.00	145,560.00	145,560	1.00	145,560	0	0
(一百一十七)	SD2(120*345)不鏽鋼防火鐵捲門（60B）	樘	1.00	61,070.00	61,070	1.00	61,070	0	0
(一百一十八)	SD3(380*225)不鏽鋼防火鐵捲門（60B）	樘	1.00	106,800.00	106,800	1.00	106,800	0	0
(一百一十九)	SD5(550*345)不鏽鋼防火鐵捲門（60B）	樘	1.00	193,000.00	193,000	1.00	193,000	0	0
(一百二十)	SD6(250*345)不鏽鋼防火鐵捲門（60B）	樘	1.00	106,585.00	106,585	1.00	106,585	0	0
(一百二十一)	SD7(427*355)不鏽鋼防火鐵捲門（60B）	樘	1.00	177,110.00	177,110	1.00	177,110	0	0
(一百二十二)	SD8(330*345)不鏽鋼防火鐵捲門（60B）	樘	1.00	124,064.00	124,064	1.00	124,064	0	0
(一百二十三)	SD9(200*345)不鏽鋼防火鐵捲門（60B）	樘	2.00	85,270.00	170,540	2.00	170,540	0	0
(一百二十四)	D29(180*220)玻纖木紋門	樘	1.00	21,750.00	21,750	1.00	21,750	0	0
(一百二十五)	W14b(150*120)塑鋼窗	樘	3.00	6,834.00	20,502	3.00	20,502	0	0	第三次變更，新增單價
(一百二十六)	5F W22(140*185)塑鋼窗橫拉式搖窗機	樘	1.00	56,683.00	56,683	1.00	56,683	0	0
	門窗工程 小計				17,673,787		17,673,787	0	0
七	雜項工程	式
(一)	甲梯鐵烤漆欄杆扶手(B) H=110cm	M	130.53	2,593.00	338,464	130.53	338,464	0	0
(二)	甲梯壁掛式扶手(C)	M	207.41	778.00	161,365	207.41	161,365	0	0
(三)	乙梯鐵烤漆欄杆扶手(B) H=110cm	M	117.49	2,593.00	304,652	117.49	304,652	0	0
(四)	乙梯壁掛式扶手(C)	M	198.77	778.00	154,643	198.77	154,643	0	0
(五)	丙梯鐵烤漆欄杆扶手(B) H=110cm	M	45.28	2,593.00	117,411	45.28	117,411	0	0
(六)	丙梯鐵烤漆欄杆(E) H=110㎝	M	46.16	2,593.00	119,693	46.16	119,693	0	0
(七)	丁梯鐵烤漆欄杆扶手(B) H=110cm	M	24.68	2,593.00	63,995	24.68	63,995	0	0
(八)	1F藝文廊道鐵烤漆欄杆(E) H=110㎝	M	10.10	2,223.00	22,452	10.10	22,452	0	0
(九)	1F南向休憩區鐵烤漆欄杆(F) H=110㎝	M	14.26	2,223.00	31,700	14.26	31,700	0	0
(十)	1F北向休憩區鐵烤漆欄杆(F) H=110㎝	M	13.32	2,223.00	29,610	13.32	29,610	0	0
(十一)	1F北向採光井及花台鐵烤漆欄杆(G) H=70㎝	M	11.05	1,815.00	20,056	11.05	20,056	0	0
(十二)	2F南向露台鐵烤漆欄杆扶手(E) H=110㎝	M	46.70	2,223.00	103,814	46.70	103,814	0	0
(十三)	2F大廳及交誼廳挑空區鐵烤漆欄杆(A)H=110㎝	M	25.63	2,223.00	56,975	25.63	56,975	0	0
(十四)	2F以上陽露台鐵烤漆欄杆(A) H=110㎝	M	193.59	2,853.00	552,312	193.59	552,312	0	0
(十五)	5F樹海平台鐵烤漆欄杆(D) H=100㎝	M	109.10	2,593.00	282,896	109.10	282,896	0	0
(十六)	6F挑空鐵烤漆欄杆(A) H=110cm	M	51.97	2,853.00	148,270	51.97	148,270	0	0
(十七)	5F景觀水池不銹鋼玻璃欄杆 H=101㎝	M	5.75	2,593.00	14,910	5.75	14,910	0	0
(十八)	9F露台鐵烤漆欄杆(D) H=100㎝	M	30.66	2,593.00	79,501	30.66	79,501	0	0
(十九)	行動不便坡道鐵烤漆欄杆(B) H=118㎝	M	25.90	3,112.00	80,601	25.90	80,601	0	0
(二十)	行動不便坡道壁掛式扶手(C)	M	32.70	778.00	25,441	32.70	25,441	0	0
(二十一)	1F北向及西向鋁格柵雨遮 H=120㎝	M	41.89	4,312.00	180,630	41.89	180,630	0	0
(二十二)	外牆鋁格柵雨遮上(A)H=60㎝	M	380.14	2,156.00	819,582	380.14	819,582	0	0
(二十三)	外牆鋁格柵雨遮下(B)H=110㎝	M	482.72	3,953.00	1,908,192	482.72	1,908,192	0	0
(二十四)	9-10F南向外牆鋁格柵(C)460*695cm	座	3.00	121,992.00	365,976	3.00	365,976	0	0
(二十五)	無障礙廁所不銹鋼扶手(洗手台)	組	11.00	1,852.00	20,372	11.00	20,372	0	0
(二十六)	無障礙廁所不銹鋼扶手(馬桶兩側)	組	0.00	1,852.00	0	0.00	0	0	0
(二十七)	無障礙小便斗不銹鋼扶手(小便斗兩側)	組	0.00	1,852.00	0	0.00	0	0	0
(二十八)	地下室儲藏室不銹鋼爬梯H=400㎝	座	1.00	5,335.00	5,335	1.00	5,335	0	0
(二十九)	電梯坑不銹鋼爬梯H=230㎝	座	3.00	3,068.00	9,204	3.00	9,204	0	0
(三十)	廢水池不銹鋼爬梯H=210㎝	座	4.00	2,801.00	11,204	4.00	11,204	0	0
(三十一)	污水池不銹鋼爬梯H=210㎝	座	1.00	2,801.00	2,801	1.00	2,801	0	0
(三十二)	污水池不銹鋼爬梯H=300㎝	座	9.00	4,001.00	36,009	9.00	36,009	0	0
(三十三)	中水水池不銹鋼爬梯H=210㎝	座	10.00	2,801.00	28,010	10.00	28,010	0	0
(三十四)	消防水池不銹鋼爬梯H=210㎝	座	1.00	2,801.00	2,801	1.00	2,801	0	0
(三十五)	B1F水箱內不銹鋼爬梯H=175㎝	座	1.00	2,334.00	2,334	1.00	2,334	0	0
(三十六)	B1F水箱外不銹鋼爬梯H=240㎝	座	1.00	3,201.00	3,201	1.00	3,201	0	0
(三十七)	RF梯間不鏽鋼爬梯 H=450cm	座	2.00	6,002.00	12,004	2.00	12,004	0	0
(三十八)	RF水箱內不鏽鋼爬梯 H=235cm	座	3.00	3,134.00	9,402	3.00	9,402	0	0
(三十九)	RF水箱外不鏽鋼爬梯 H=315cm	座	3.00	4,201.00	12,603	3.00	12,603	0	0
(四十)	地下室儲藏室不銹鋼人孔蓋板(b)80*80㎝	塊	0.00	4,816.00	0	0.00	0	0	0
(四十一)	廢水池鑄鐵人孔蓋板(a)60*60㎝	塊	2.00	4,816.00	9,632	2.00	9,632	0	0
(四十二)	污水池不銹鋼人孔蓋板(a)60*60㎝	塊	10.00	4,816.00	48,160	10.00	48,160	0	0
(四十三)	中水水池鑄鐵人孔蓋板(a)60*60㎝	塊	10.00	4,816.00	48,160	10.00	48,160	0	0
(四十四)	消防水池鑄鐵人孔蓋板(a)60*60㎝	塊	1.00	4,816.00	4,816	1.00	4,816	0	0
(四十五)	B1F水箱不銹鋼人孔蓋板(b)80*80㎝	塊	1.00	4,816.00	4,816	1.00	4,816	0	0
(四十六)	RF水箱不銹鋼人孔蓋板(b)80*80㎝	塊	3.00	4,816.00	14,448	3.00	14,448	0	0
(四十七)	RF屋突不銹鋼人孔蓋板(b)80*80㎝	塊	2.00	4,816.00	9,632	2.00	9,632	0	0
(四十八)	更衣室輕隔間H=212cm	M2	17.66	1,852.00	32,706	17.66	32,706	0	0
(四十九)	活動輕隔間	M2	362.00	20,541.00	7,435,842	362.00	7,435,842	0	0
(五十)	廁所搗擺輕隔間H=200cm	M2	756.32	1,749.00	1,322,804	756.32	1,322,804	0	0
(五十一)	廁所小便斗隔屏45*80cm	片	53.00	1,085.00	57,505	53.00	57,505	0	0
(五十二)	馬桶管道間靠背牆L=103cm	座	1.00	13,334.00	13,334	1.00	13,334	0	0
(五十三)	馬桶管道間靠背牆L=120cm	座	22.00	15,535.00	341,770	22.00	341,770	0	0
(五十四)	小便斗管道間靠背牆 W=25㎝	M	49.43	12,946.00	639,921	49.43	639,921	0	0
(五十五)	馬桶及洗手檯管道間靠背牆 W=20㎝	M	24.20	12,946.00	313,293	24.20	313,293	0	0
(五十六)	馬桶管道間靠背牆L=115cm	座	29.00	14,888.00	431,752	29.00	431,752	0	0
(五十七)	馬桶管道間靠背牆L=98cm	座	0.00	12,946.00	0	0.00	0	0	0
(五十八)	馬桶管道間靠背牆L=131cm	座	12.00	16,830.00	201,960	12.00	201,960	0	0
(五十九)	人造石材洗手檯面L=160cm	座	24.00	24,699.00	592,776	24.00	592,776	0	0
(六十)	人造石材洗手檯面L=100cm	座	13.00	15,437.00	200,681	13.00	200,681	0	0
(六十一)	人造石材洗手檯面L=200cm	座	1.00	30,873.00	30,873	1.00	30,873	0	0
(六十二)	人造石材洗手檯面L=165cm	座	10.00	25,470.00	254,700	10.00	254,700	0	0
(六十三)	人造石材洗手檯面L=155cm	座	10.00	23,927.00	239,270	10.00	239,270	0	0
(六十四)	1F化妝室化妝台L=600cm，W=60cm	座	0.00	25,612.00	0	0.00	0	0	0
(六十五)	1F淋浴間吊衣架	個	0.00	89.00	0	0.00	0	0	0
(六十六)	浴廁花崗石門檻(D7 L=90㎝)	支	54.00	630.00	34,020	54.00	34,020	0	0
(六十七)	浴廁花崗石門檻(D8 L=100㎝)	支	11.00	704.00	7,744	11.00	7,744	0	0
(六十八)	B1F丙梯截水溝(含蓋)W=35cm	M	4.50	1,852.00	8,334	4.50	8,334	0	0
(六十九)	車道截水溝(含鑄鐵蓋W=45cm)	M	16.79	1,852.00	31,095	16.79	31,095	0	0
(七十)	B1F採光井排水淺溝W=10cm	M	37.23	222.00	8,265	37.23	8,265	0	0
(七十一)	1F東向陽台排水淺溝W=10cm	M	40.71	222.00	9,038	40.71	9,038	0	0
(七十二)	2F以上陽露台排水淺溝W=10cm	M	489.16	222.00	108,594	489.16	108,594	0	0
(七十三)	5F樹海平台排水淺溝W=10cm	M	113.70	222.00	25,241	113.70	25,241	0	0
(七十四)	樓梯間地坪舖警示帶30*200cm	M2	12.00	741.00	8,892	12.00	8,892	0	0
(七十五)	電梯入口處地坪舖警示帶30*60cm	M2	3.00	741.00	2,223	3.00	2,223	0	0
(七十六)	1F南向門廳出入口地坪舖警示帶60*420cm	M2	5.22	741.00	3,868	5.22	3,868	0	0
(七十七)	車道出入口採光罩頂蓋607.5*1000cm	座	0.00	360,096.00	0	0.00	0	0	0
(七十八)	廁所地坪舖輕質混凝土30CM厚	M2	290.60	815.00	236,839	290.60	236,839	0	0
(七十九)	南向造型牆不銹鋼水槽及導水板	組	1.00	1,852.00	1,852	1.00	1,852	0	0
(八十)	汽車位油漆劃線250*600cm	位	20.00	434.00	8,680	20.00	8,680	0	0
(八十一)	汽車位油漆劃線225*575cm	位	2.00	408.00	816	2.00	816	0	0
(八十二)	柱角防撞護條	支	32.00	704.00	22,528	32.00	22,528	0	0
(八十三)	來車警示燈及蜂鳴器	座	1.00	37,047.00	37,047	1.00	37,047	0	0
(八十四)	車道圓凸鏡	個	1.00	3,705.00	3,705	1.00	3,705	0	0
(八十五)	車輪擋(1位/2支)	位	24.00	889.00	21,336	24.00	21,336	0	0
(八十六)	茶水間整體檯面廚具(一字),L=205cm	套	1.00	18,227.00	18,227	1.00	18,227	0	0
(八十七)	茶水間整體檯面廚具(一字),L=177cm	套	1.00	15,738.00	15,738	1.00	15,738	0	0
(八十八)	茶水間整體檯面廚具(一字),L=265cm	套	7.00	23,562.00	164,934	7.00	164,934	0	0
(八十九)	茶水間整體檯面廚具(L型),L=235+84cm	套	1.00	28,362.00	28,362	1.00	28,362	0	0
(九十)	茶水間整體檯面廚具(L型),L=185+141cm	套	1.00	28,456.00	28,456	1.00	28,456	0	0
(九十一)	哺乳室整體檯面廚具(一字),L=262cm	套	1.00	23,294.00	23,294	1.00	23,294	0	0
(九十二)	茶水間整體檯面廚具(一字),L=185cm	套	1.00	16,449.00	16,449	1.00	16,449	0	0
(九十三)	筏基6"ΦPVC通氣管	M	70.00	148.00	10,360	70.00	10,360	0	0
(九十四)	筏基6"ΦPVC連通管	M	93.86	148.00	13,891	93.86	13,891	0	0
(九十五)	人造石材洗手檯面L=80cm	座	11.00	16,449.00	180,939	11.00	180,939	0	0
(九十六)	淋浴間搗擺	M2	36.90	1,852.00	68,339	36.90	68,339	0	0
(九十七)	淋浴間人造石材門檻	M	5.50	889.00	4,890	5.50	4,890	0	0
(九十八)	劇場化妝室置物櫃W360*H202	座	1.00	51,043.00	51,043	1.00	51,043	0	0
(九十九)	舞蹈教室及化妝室明鏡	M2	46.80	866.00	40,529	46.80	40,529	0	0
(一百)	舞蹈教室不銹鋼拉霸	M	29.40	3,887.00	114,278	29.40	114,278	0	0
(一百○一)	窗簾盒	M	1,692.44	185.00	313,101	1,692.44	313,101	0	0
(一百○二)	水箱工作縫橡膠止水帶	M	56.32	412.00	23,204	56.32	23,204	0	0
(一百○三)	地下室外牆止水帶	M	493.00	412.00	203,116	493.00	203,116	0	0
(一百○四)	汽車停車位地面標誌	個	2.00	1,482.00	2,964	2.00	2,964	0	0
(一百○五)	殘障車位油漆劃線300*600cm	位	2.00	408.00	816	2.00	816	0	0
(一百○六)	地下室停車場車道入口柵欄	座	0.00	9,239.00	0	0.00	0	0	0
(一百○七)	廢水池不銹鋼人孔蓋板(b)80*80㎝	塊	2.00	4,075.00	8,150	2.00	8,150	0	0
(一百○八)	屋頂伸縮縫蓋板	M	5.27	5,187.00	27,335	5.27	27,335	0	0
(一百○九)	L型屋頂伸縮縫蓋板	M	10.10	5,187.00	52,389	10.10	52,389	0	0
(一百一十)	L型內牆/樑底伸縮縫蓋板	M	41.72	3,260.00	136,007	41.72	136,007	0	0
(一百一十一)	地坪伸縮縫蓋板	M	16.36	6,002.00	98,193	16.36	98,193	0	0
(一百一十二)	L型地坪伸縮縫蓋板	M	6.20	6,002.00	37,212	6.20	37,212	0	0
(一百一十三)	人造石材洗手檯面L=240cm	座	1.00	37,049.00	37,049	1.00	37,049	0	0
(一百一十四)	茶水間整體檯面廚具(一字)L=350CM	套	2.00	31,119.00	62,238	2.00	62,238	0	0
(一百一十五)	3D鋼網牆上方60cm增作打底	M2	1,751.90	175.00	306,583	1,751.90	306,583	0	0
(一百一十六)	廁所90CM高5mm明鏡	M2	89.00	1,137.00	101,193	89.00	101,193	0	0
(一百一十七)	隔間變更打除、逃生口開孔、地坪高差打除	式	1.00	189,924.00	189,924	1.00	189,924	0	0
(一百一十八)	地坪鋪AC無表面打除運棄整地費用	M2	4,313.15	273.00	1,177,490	4,313.15	1,177,490	0	0
(一百一十九)	萬年樓前新設水溝及地坪打除運棄	M2	1,428.00	370.00	528,360	1,428.00	528,360	0	0
(一百二十)	熱塑性塑膠標線(10cm白色實線)	M	1,561.37	86.00	134,278	1,561.37	134,278	0	0
(一百二十一)	車道出入口採光罩	座	1.00	400,000.00	400,000	1.00	400,000	0	0
(一百二十二)	排煙推射窗配電源管線	座	12.00	9,560.00	114,720	12.00	114,720	0	0
(一百二十三)	避雷針接地管線施作工程	式	1.00	143,500.00	143,500	1.00	143,500	0	0
(一百二十四)	檯面式單槍龍頭給排水安裝	組	125.00	3,500.00	437,500	125.00	437,500	0	0
(一百二十五)	萬年樓前樹木移植	棵	4.00	106,600.00	426,400	4.00	426,400	0	0
(一百二十六)	路面斑馬線(40cm)	M	115.20	153.00	17,626	115.20	17,626	0	0	第三次變更設計，新增項目
(一百二十七)	緊急逃生孔採光罩	座	1.00	101,821.00	101,821	1.00	101,821	0	0	第三次變更設計，新增項目
(一百二十八)	5F消防百頁窗	式	1.00	99,100.00	99,100	1.00	99,100	0	0	第三次變更設計，新增項目
	雜項工程 小計				24,927,387		24,927,387	0	0

八	指標工程	式
(一)	貼壁式科室名稱標示	座	157.00	1,976.00	310,232	157.00	310,232	0	0
(二)	研究室名稱標示	座	122.00	2,223.00	271,206	122.00	271,206	0	0
(三)	貼壁式會議室名稱標示	座	5.00	2,223.00	11,115	5.00	11,115	0	0
(四)	貼壁式化妝室/茶水間標示	座	70.00	1,729.00	121,030	70.00	121,030	0	0
(五)	懸臂式化妝室標示	座	23.00	2,964.00	68,172	23.00	68,172	0	0
(六)	貼壁式上下樓層標示	座	20.00	2,964.00	59,280	20.00	59,280	0	0
(七)	樓號標示	座	22.00	2,634.00	57,948	22.00	57,948	0	0
(八)	貼壁式行動不便者電梯樓號	座	11.00	1,976.00	21,736	11.00	21,736	0	0
(九)	貼壁式樓層總表標誌	座	2.00	23,545.00	47,090	2.00	47,090	0	0
(十)	貼壁式單一樓層簡介標示	座	22.00	21,817.00	479,974	22.00	479,974	0	0
(十一)	貼壁式緊急疏散逃生圖標示	座	45.00	12,843.00	577,935	45.00	577,935	0	0
(十二)	貼壁式電梯內樓層簡介標示	座	3.00	8,150.00	24,450	3.00	24,450	0	0
(十三)	貼壁式公佈欄標示	座	3.00	28,814.00	86,442	3.00	86,442	0	0
(十四)	單面立地式無障礙專用標示座	座	4.00	20,170.00	80,680	4.00	80,680	0	0
(十五)	懸吊式方向指引標示	座	54.00	13,337.00	720,198	54.00	720,198	0	0
(十六)	懸吊式空間名稱標示牌	座	1.00	7,615.00	7,615	1.00	7,615	0	0
(十七)	懸吊式燈箱方向指引標示	座	4.00	23,545.00	94,180	4.00	94,180	0	0
(十八)	貼壁式燈箱車道入口限高標示	座	1.00	56,394.00	56,394	1.00	56,394	0	0
(十九)	立地式雙面停車場入口標示	座	1.00	55,570.00	55,570	1.00	55,570	0	0
(二十)	校徽	座	2.00	39,928.00	79,856	2.00	79,856	0	0
(二十一)	不銹鋼中文立體字	字	4.00	9,468.00	37,872	4.00	37,872	0	0
(二十二)	鋁質課表牌	個	186.00	1,153.00	214,458	186.00	214,458	0	0
	指標工程 小計				3,483,433		3,483,433	0	0
九	設備工程	式
(一)	電梯 20人份 11停	部	1.00	1,337,047.00	1,337,047	1.00	1,337,047	0	0
(二)	行動不便電梯 20人份 11停	部	1.00	1,290,917.00	1,290,917	1.00	1,290,917	0	0
(三)	客貨梯2.0T 11停	部	1.00	1,686,398.00	1,686,398	1.00	1,686,398	0	0
(四)	放電式避雷針H=4M R≧78M	座	1.00	230,514.00	230,514	1.00	230,514	0	0
(五)	污水處理設施	式	1.00	740,940.00	740,940	1.00	740,940	0	0
(六)	1F舞台頂棚鋼架	式	1.00	3,202,726.00	3,202,726	1.00	3,202,726	0	0
(七)	雨水回收設施	式	1.00	597,274.00	597,274	1.00	597,274	0	0
	設備工程 小計				9,085,816		9,085,816	0	0
十	景觀及植栽工程	式
(一)	陰井80*80cm	座	33.00	3,803.00	125,499	33.00	125,499	0	0
(二)	排水暗管11"ΦRCP管	M	67.95	553.00	37,576	67.95	37,576	0	0
(三)	排水暗溝加蓋W=40cm	M	136.21	1,660.00	226,109	136.21	226,109	0	0	第三次變更設計，減帳項目
(四)	排水暗溝W=40cm	M	33.63	1,521.00	51,151	33.63	51,151	0	0
(五)	排水暗溝加蓋W=50cm	M	28.00	1,729.00	48,412	28.00	48,412	0	0
(六)	丙.丁梯排水淺溝W=10cm	M	133.13	207.00	27,558	133.13	27,558	0	0
(七)	D=8"HDPE透水管(景觀)	M	78.82	945.00	74,485	78.82	74,485	0	0
(八)	路緣石	M	362.93	173.00	62,787	362.93	62,787	0	0
(九)	景觀木座椅W45*L195*H45	座	3.00	15,560.00	46,680	3.00	46,680	0	0
(十)	5F花台景觀木座椅 W=45㎝	M	22.80	11,065.00	252,282	22.80	252,282	0	0
(十一)	RF屋頂花台景觀木座椅 W=40㎝	M	9.11	10,373.00	94,498	9.11	94,498	0	0
(十二)	樹穴1	處	9.00	5,187.00	46,683	9.00	46,683	0	0
(十三)	1F樹穴2--木座椅W=40㎝	座	2.00	25,241.00	50,482	2.00	50,482	0	0
(十四)	樹穴3---140*160cm	處	12.00	7,607.00	91,284	12.00	91,284	0	0
(十五)	樹穴4	處	2.00	6,224.00	12,448	2.00	12,448	0	0
(十六)	樹穴5	處	9.00	4,149.00	37,341	9.00	37,341	0	0
(十七)	羊蹄甲 H≧3m ∮≧8cm	棵	18.00	1,245.00	22,410	18.00	22,410	0	0
(十八)	山櫻花 H≧2.5m ∮≧8cm	棵	6.00	1,694.00	10,164	6.00	10,164	0	0
(十九)	緬槴 H≧2m ∮≧5cm	棵	4.00	1,936.00	7,744	4.00	7,744	0	0
(二十)	阿勃勒 H≧2.5m ∮≧8cm	棵	5.00	622.00	3,110	5.00	3,110	0	0
(二十一)	玉蘭花 H≧2.5m ∮≧8cm	棵	3.00	1,452.00	4,356	3.00	4,356	0	0
(二十二)	白水木 H≧2m ∮≧5cm	棵	1.00	1,452.00	1,452	1.00	1,452	0	0
(二十三)	重瓣紅石榴 H≧1.5m ∮≧5cm	棵	1.00	1,452.00	1,452	1.00	1,452	0	0
(二十四)	筆筒樹 H≧60cm	棵	3.00	1,452.00	4,356	3.00	4,356	0	0
(二十五)	旅人蕉 H≧60cm	棵	4.00	2,005.00	8,020	4.00	8,020	0	0
(二十六)	杜鵑花 H≧50cm W≧40cm	棵	65.00	28.00	1,820	65.00	1,820	0	0
(二十七)	桂花 H≧50cm W≧40cm	棵	30.00	121.00	3,630	30.00	3,630	0	0
(二十八)	優型桂花(球型) H≧50cm W≧40cm	棵	2.00	124.00	248	2.00	248	0	0
(二十九)	南美澎琪菊	株	1,650.00	7.00	11,550	1,650.00	11,550	0	0
(三十)	錢幣草	盆	30.00	104.00	3,120	30.00	3,120	0	0
(三十一)	鳥巢蕨 H≧10cm W≧10cm	株	40.00	104.00	4,160	40.00	4,160	0	0
(三十二)	虎尾蘭 H≧10cm W≧10cm	株	60.00	159.00	9,540	60.00	9,540	0	0
(三十三)	細葉雪茄花 H≧10cm W≧10cm	株	150.00	12.00	1,800	150.00	1,800	0	0
(三十四)	六月雪 H≧10cm W≧10cm	株	60.00	19.00	1,140	60.00	1,140	0	0
(三十五)	植百幕達草毯	M2	500.00	66.00	33,000	500.00	33,000	0	0
(三十六)	灑百幕達草籽	M2	641.00	12.00	7,692	641.00	7,692	0	0
(三十七)	植假檢草	M2	200.15	247.00	49,437	200.15	49,437	0	0
(三十八)	地下型樹木固定支架(M)	組	2.00	15,066.00	30,132	2.00	30,132	0	0
(三十九)	植栽填沃土	M3	853.68	207.00	176,712	853.68	176,712	0	0
(四十)	排水暗溝場鑄活動溝蓋W=40cm	M	89.00	3,865.00	343,985	89.00	343,985	0	0	第三次變更設計，新增項目
(四十一)	黃金露花 H≧25cm W≧20cm	株	482.00	44.00	21,208	482.00	21,208	0	0	第三次變更設計，新增項目
	景觀及植栽工程 小計				2,047,513		2,047,513	0	0
十一	景觀照明及水景工程	式
(一)	景觀立燈（70W高壓鈉燈）
1	方型燈具耐撞擊金黃色一體成型PC本體IP 65內含70W高壓鈉燈泡及安定器組220V	組	13.00	15,807.00	205,491	13.00	205,491	0	0
2	H=3M熱浸鍍鋅燈桿（烤漆處理）	支	13.00	5,928.00	77,064	13.00	77,064	0	0
3	熱浸鍍鋅基礎螺絲φ3/4" x500mmx4	組	13.00	790.00	10,270	13.00	10,270	0	0
4	漏電斷路無熔線開關ELCB 2P-50-15A 30-500mA/0.1Sec 可調式防水型 IP≧66	只	13.00	790.00	10,270	13.00	10,270	0	0
5	接地銅棒 φ5/8'x90cm	支	13.00	233.00	3,029	13.00	3,029	0	0
6	RC基礎座	座	13.00	1,317.00	17,121	13.00	17,121	0	0
(二)	矮燈（23W省電燈管）
1	矮燈燈具本體IP-55 H=80CM內含23W省電燈管及安定器	組	0.00	8,562.00	0	0.00	0	0	0
2	基礎螺絲 L=120mm	組	0.00	329.00	0	0.00	0	0	0
3	RC基礎座	座	0.00	659.00	0	0.00	0	0	0
4	車道壁燈（26W省電燈管）	組	3.00	3,622.00	10,866	3.00	10,866	0	0
5	崁壁燈（PL-13W省電燈管）	組	14.00	2,173.00	30,422	14.00	30,422	0	0
6	吸頂燈（PLC-18W省電燈管x2）	組	26.00	1,844.00	47,944	26.00	47,944	0	0
7	地底向上投光燈(A)（70W 複金屬燈）	組	2.00	21,076.00	42,152	2.00	42,152	0	0
8	地底向上投光燈(B)（HI-POWER LED7.5W）	組	8.00	6,586.00	52,688	8.00	52,688	0	0
9	水底崁燈（LED 3W）	組	4.00	5,928.00	23,712	4.00	23,712	0	0
(三)	昇降式投光燈（250W複金屬燈）
1	懸吊式升降投光燈(IP66)250W複金屬燈，含昇降機組	組	12.00	21,076.00	252,912	12.00	252,912	0	0
2	昇降機控制盤6迴路型	台	1.00	18,441.00	18,441	1.00	18,441	0	0
(四)	懸吊式投光燈 （400W複金屬燈）
1	懸吊式升降投光燈(IP66)400W複金屬燈，含昇降機組	組	9.00	23,051.00	207,459	9.00	207,459	0	0
2	昇降機控制盤6迴路型	台	1.00	18,441.00	18,441	1.00	18,441	0	0
3	吸頂式投光燈 （250W複金屬燈）	組	8.00	6,586.00	52,688	8.00	52,688	0	0
(五)	線型LED燈（LED 8W）
1	線型LED燈 LED 8W H=912mm	組	27.00	2,766.00	74,682	27.00	74,682	0	0
2	電源供應器 DC 24V 320W（附防水箱）	組	1.00	6,586.00	6,586	1.00	6,586	0	0
3	下照式壁燈（HI-POWER LED 7.5W）	組	4.00	4,610.00	18,440	4.00	18,440	0	0
4	上下照式壁燈（HI-POWER LED 7.5Wx2）	組	4.00	5,269.00	21,076	4.00	21,076	0	0
5	下照式吸頂筒燈（HI-POWER LED 7.5W）	組	3.00	4,281.00	12,843	3.00	12,843	0	0
(六)	水景工程
1	水景工程設備
(1)	陸上型過濾出水幫浦(含前置濾器), Q=200(L/min),H=10M,1∮220V 1/2HP	台	1.00	21,240.00	21,240	1.00	21,240	0	0
(2)	陸上型景觀出水幫浦(含除毛機), Q=160(L/min),H=25M,3∮380V 3HP	台	1.00	37,047.00	37,047	1.00	37,047	0	0
(3)	(F)模鑄式砂濾桶,∮=40cm,過濾噸數=6噸/小時	只	1.00	23,051.00	23,051	1.00	23,051	0	0
(4)	六段式選擇閥,∮=1-1/2"	只	1.00	4,281.00	4,281	1.00	4,281	0	0
(5)	線上型加藥機(3.5Kg)	只	1.00	5,763.00	5,763	1.00	5,763	0	0
(6)	UVC-36w紫外線殺菌機(含磁化處理及自動清潔)	只	1.00	30,296.00	30,296	1.00	30,296	0	0
(7)	模鑄式砂濾桶耗材(矽砂)	式	1.00	2,058.00	2,058	1.00	2,058	0	0
(8)	加藥機耗材(氯碇)	KG	24.00	329.00	7,896	24.00	7,896	0	0
(9)	ABS排(吸)水蓋板	只	4.00	642.00	2,568	4.00	2,568	0	0
(10)	ABS方型溢水面板	只	2.00	724.00	1,448	2.00	1,448	0	0
(11)	ABS補水箱	只	1.00	4,528.00	4,528	1.00	4,528	0	0
(12)	ABS均壓出水口	只	2.00	1,482.00	2,964	2.00	2,964	0	0
(13)	ABS活動出水口	只	4.00	576.00	2,304	4.00	2,304	0	0
(14)	閥類	式	1.00	12,349.00	12,349	1.00	12,349	0	0
(15)	1.25mm*3c/1防水電纜線	M	10.00	51.00	510	10.00	510	0	0
(16)	2.0mm*4c/1防水電纜線	M	10.00	82.00	820	10.00	820	0	0
(17)	3.5mm*4c/1防水電纜線	M	10.00	114.00	1,140	10.00	1,140	0	0
(18)	橡膠電纜線耗料	式	1.00	823.00	823	1.00	823	0	0
(19)	3"PVC管(W管)	M	15.00	103.00	1,545	15.00	1,545	0	0
(20)	2"PVC管(W管)	M	60.00	57.00	3,420	60.00	3,420	0	0
(21)	1-1/2"PVC管(W管)	M	50.00	40.00	2,000	50.00	2,000	0	0
(22)	1"PVC管(W管)	M	10.00	24.00	240	10.00	240	0	0
(23)	1"電管 (E管)	M	30.00	21.00	630	30.00	630	0	0
(24)	PVC膠水及其他耗料	式	1.00	2,470.00	2,470	1.00	2,470	0	0
(25)	配線工資	M	30.00	41.00	1,230	30.00	1,230	0	0
(26)	配管工資	M	165.00	54.00	8,910	165.00	8,910	0	0
(27)	管路挖埋回復工資	M	165.00	54.00	8,910	165.00	8,910	0	0
(28)	穿孔打鑿工資	式	1.00	16,465.00	16,465	1.00	16,465	0	0
(29)	出水裝置安裝工資	只	6.00	659.00	3,954	6.00	3,954	0	0
(30)	蓋板及面板安裝工資	只	4.00	988.00	3,952	4.00	3,952	0	0
(31)	補水箱安裝工資	組	1.00	1,235.00	1,235	1.00	1,235	0	0
(32)	幫浦安裝工資	只	2.00	988.00	1,976	2.00	1,976	0	0
(33)	過濾器及殺菌機及加藥機安裝工資	式	1.00	3,293.00	3,293	1.00	3,293	0	0
(34)	其他另料	式	1.00	1,914.00	1,914	1.00	1,914	0	0
(35)	設備調整測試費用	式	1.00	4,940.00	4,940	1.00	4,940	0	0
(36)	運雜費	式	1.00	4,116.00	4,116	1.00	4,116	0	0
2	PW控制箱配電盤設備
(1)	CASE:依實際需求調整尺寸	只	1.00	9,879.00	9,879	1.00	9,879	0	0
(2)	NFB 3-50-20 380V	只	1.00	535.00	535	1.00	535	0	0
(3)	NFB 3-50-15 380V	只	1.00	535.00	535	1.00	535	0	0
(4)	ELCB 3-50-15 380V	只	1.00	1,276.00	1,276	1.00	1,276	0	0
(5)	ELCB 2-50-15 220V	只	1.00	370.00	370	1.00	370	0	0
(6)	MSO 1/2~3HP	只	2.00	535.00	1,070	2.00	1,070	0	0
(7)	Timer~時間控制器	只	2.00	1,647.00	3,294	2.00	3,294	0	0
(8)	CU BUS BAR	式	1.00	1,235.00	1,235	1.00	1,235	0	0
(9)	液位感知器	只	1.00	1,647.00	1,647	1.00	1,647	0	0
(10)	盤內照明 10W	式	1.00	741.00	741	1.00	741	0	0
(11)	銘牌及零料(含PB,PL)	式	1.00	823.00	823	1.00	823	0	0
(12)	各分路 配管配線、消耗另料、工資	式	1.00	1,647.00	1,647	1.00	1,647	0	0
	景觀照明及水景工程 小計				1,469,935		1,469,935	0	0
十二	材料試驗費(抽查驗)、完工請照費等	式	1.00	262,341.00	265,394	1.00	265,394	0	0
	合計				283,265,545		283,352,443	86,898	0
十三	勞工安全衛生費及管理費	式	1.00	1,318,128.00	1,318,128	1.00	1,318,532	404	0
十四	工程品質管理作業費(含完竣時提送維護管理資料費)0.8%	式	1.00	22,662,412.00	2,266,124	1.00	2,266,819	695	0
十五	包商管理及利潤(含竣工後點交前之維護管理費)5%	式	1.00	14,163,277.00	14,163,277	1.00	14,167,622	4,345	0
	工程費 壹.一~壹.十六				301,013,074		301,105,416	92,342	0
十六	營業稅5%	式	1.00	15,050,654.00	15,050,654	1.00	15,055,270	4,616	0
十七	營造綜合保險0.5%	式	1.00	1,623,272.00	1,623,272	1.00	1,623,272	0	0
	建築發包工程費 壹.一至壹.十八				317,687,000		317,783,958	96,958	0

## 物價指數調整
決標日			99.10.26	開標當月總指數		96.67	(基期：民國100年=100)			工程預付款佔契約總價之百分比			0.00%

計價材料項目		請款 期別	計價期間	估驗金額	新增單價 / 估驗金額	利稅及保險	直接工程費 (不含利稅及保險)	單位	估驗日當月總指數	當期指數增減率%	當期指數調整增減率 %	當期調整金額 (元)	備註
壹、總工程費		一	100.6.1~100.6.30	4,634,885	0	1,669,665	2,965,220	式	100.14	3.59%	1.09%	32,321
		二	100.7.1~100.7.31	4,960,889	1,795,216	514,942	2,650,731		100.09	3.54%	1.04%	27,509
		三	100.8.1~100.8.31	12,232,717	0	1,261,745	10,970,972		100.33	3.79%	1.29%	141,526
		四	100.9.1~100.9.30	5,926,799	0	614,692	5,312,107		100.52	3.98%	1.48%	78,619
		五	100.10.1~100.10.31	11,082,743	0	1,150,063	9,932,680		100.63	4.10%	1.60%	158,923
		六	100.11.1~10011.30	9,525,377	0	988,455	8,536,922		99.97	3.41%	0.91%	77,686
		七	100.12.1~10012.31	9,250,462	0	959,926	8,290,536		100.24	3.69%	1.19%	98,657
		八	101.01.01~101.01.31	9,227,635	0	957,557	8,270,078		100.5	3.96%	1.46%	120,743
		九	101.02.01~101.02.29	13,416,271	0	1,392,215	12,024,056		100.68	4.15%	1.65%	198,397
		十	101.03.01~101.03.31	18,069,851	0	1,875,121	16,194,730		101	4.48%	1.98%	320,656
		十一	101.04.01~101.04.30	12,662,461	0	1,313,992	11,348,469		101.99	5.50%	3.00%	340,454
		十二	101.05.01~101.05.31	10,086,873	0	1,046,721	9,040,152		102.3	5.82%	3.32%	300,133
		十三	101.06.01~101.06.30	13,653,234	0	1,416,806	12,236,428		101.66	5.16%	2.66%	325,489
		十四	101.07.01~101.07.31	11,673,649	0	1,211,383	10,462,266		101.1	4.58%	2.08%	217,615
		十五	101.08.01~101.08.31	8,118,429	0	842,453	7,275,976		100.93	4.41%	1.91%	138,971
		十六	101.09.01~101.09.30	6,169,512	0	640,213	5,529,299		100.19	3.64%	1.14%	63,034
		十七	101.10.01~101.10.31	6,772,219	0	702,757	6,069,462		99.61	3.04%	0.54%	32,775
壹、總工程費		十八	101.11.01~101.11.30	7,213,196	0	748,517	6,464,679	式	99.96	3.40%	0.90%	58,182
		十九	101.12.01~101.12.31	25,228,549	12,999,008	2,617,985	9,611,556		100.09	3.54%	1.04%	99,960
		二十	102.01.01~102.01.31	19,862,097	931,941	2,061,103	16,869,053		100.59	4.06%	1.56%	263,157
		二十一	102.02.01~102.02.28	11,900,810	56,977	1,234,954	10,608,879		100.85	4.32%	1.82%	193,082
		二十二	102.03.01~102.03.31	18,056,038	1,875,213	1,873,687	14,307,138		101.01	4.49%	1.99%	284,712
		二十三	102.04.01~102.04.30	26,232,805	174,164	2,722,197	23,336,444		100.53	3.99%	1.49%	347,713
		二十四	102.05.01~102.05.31	19,297,560	4,200,866	2,002,521	13,094,173		100.13	3.58%	1.08%	141,417
		二十五 (6月份）	102.06.01~102.06.30	10,065,271	953,797	1,044,479	8,066,995		99.87	3.31%	0.81%	65,343
		二十五 (7月份）	102.07.01~102.07.31	8,868,959	2,593,698	920,340	5,354,921		99.91	3.35%	0.85%	45,517
		二十六	102.08.01~102.08.21	3,842,706	929,011	671,753	2,241,942		100.08	3.53%	1.03%	23,092
		小計		318,031,997	26,509,891	34,456,242	257,065,864					4,195,683

註：		1、依行政院主計處公告103年6月統計月報之物價指數計算。
		2、當期指數增減率 = [(估驗日當月總指數 ÷ 開標當月總指數) - 1] × 100%。
		3、當期指數調整增減率 = 當期指數增減率絕對值 - 2.5%。
		4、當期調整金額 = 當期估驗之直接工程費 × (1 - 已付預付款之最高額佔契約總價之百分比) × 當期指數調整增減率。
		5、指數增減率由百分比換算為數值後，計算至小數點以下第四位(第五位四捨五入)。

## 'file:///D:/四平派出所/四平結算/工程結算(陳信宏版).xls'#參考表
115291161

21444036

3630658

5282888

157360000