## 封面-1(正本)
				正本

國立中興大學 / 第○次變更設計預算書圖

工程名稱	○○工程
工程案號			工程地點	○大樓
經費來源			編製日期	○年○月

	承辦
	組長
	總務處
	主計室
	決行

## 封面-1(副本)_
				正本

國立中興大學 / 第○次變更設計預算書圖

工程名稱	○○工程
工程案號			工程地點	○大樓
經費來源			編製日期	○年○月

	承辦
	組長
	總務處
	主計室
	決行

## 封面-2(正本)
				正本

國立中興大學 / 第○次變更設計預算書圖

工程名稱	○○工程
工程案號			工程地點	○大樓
經費來源			編製日期	○年○月

承辦技師執業 / 圖記及簽署			承辦
			組長
			總務處
設計監造單位
			主計室
			決行

## 封面-2(副本)_
				副本

國立中興大學 / 第○次變更設計預算書圖

工程名稱	○○工程
工程案號			工程地點	○大樓
經費來源			編製日期	○年○月

承辦技師執業 / 圖記及簽署			承辦
			組長
			總務處
設計監造單位
			主計室
			決行

## 變更設計概算表
國立中興大學
第○次變更設計概算表
工程名稱：
工程編號：					工程地點：
編號	變更內容	變更原因	契約項次	契約工程項目	單價	數量	複價	增減數量		增減金額		責任歸屬	影響工期	備註		項目屬姓
					增加數量	減少數量	增加金額	減少金額
1	排水溝設置長度約縮短15m，φ600混凝土管約增加5.5m(※變更內容請詳細說明清楚)	變更原因：污水管人孔與新設排水溝位置重疊，因衛工處表示污水管已埋設地下，且人孔深達7~8m無法調整遷移，故配合現況調整排水溝施做位置及數量。(※變更原因請詳細說明清楚) 辦理經過：依○年○月○日○字第○○號函附會勘結論辦理，詳附件1。(※辦理經過請詳細說明清楚，並標示附件位置)					原契約項目原契約單價部分
					原契約項目按物價指數調整單價部分
					新增項目細項全部援用原契約單價部分
					新增項目細項部分援用原契約單價部分
					新增項目新增單價部分

	廠商管理稅雜費(含依比例調整之費用)

備註：	1.項目屬姓
	原契約項目原契約單價部分
	原契約項目按物價指數調整單價部分
	新增項目細項全部援用原契約單價部分
	新增項目細項部分援用原契約單價部分
	新增項目新增單價部分
	2.責任歸屬
	設計單位責任
	建管或管線單位等圖審
	機關需求
	其他(如替代方案、不可預見之地形地質因素等)

## 變更設計統計表
國立中興大學
第○次變更設計統計表
工程名稱：					工程編號：
原契約金額(元)	至上次變更後 / 契約金額(元)	歷次變更	本次變更金額(元)			契約變更核准文號	變更原因 / 及內容	契約 / 依據	契約展延工期天數	預計竣工日期
			增帳	減帳	合計

		1				○年○月○日 / 興總字第○號	詳第一次變更設計概要表	工程契約第二十條規定辦理	○日曆天
		2					詳第二次變更設計概要表	工程契約第二十條規定辦理	0日曆天
		3					詳第三次變更設計概要表	工程契約第二十條規定辦理	0日曆天
			本次增帳金額=			0
			本次減帳金額=			0
			累計增帳金額=			0
			累計增帳金額/原契約金額<50%			#DIV/0!
			累計增帳 +｜累計減帳｜=			-
			契約變更百分比=(累計增帳+｜累計減帳｜)/原契約金額			#DIV/0!

## 預算書總表
國立中興大學
第○次變更設計預算書總表
			編製日期： 年 月 日
工程名稱			會計科目
工程編號			工程地點
變更緣由及依據			經費調整與說明	1.原契約金額：元。 / 2.
本次變更內容概要			工期變更調整說明	1.原契約工期： / 2.本次變更展延期工： 。不計工期： 。
項 目	原預算金額	原契約金額	第一次變更設計	第二次變更設計	第三次變更設計
費 用
壹、發 包 工 程 費
一、建築工程費
二、水電工程
三、廠商管理稅雜費
貳、間接工程費
一、委託設計監造費
二、工 程 管 理 費
三、空氣污染防治費
四、外水電申請費					0
五、公共藝術設置費
六、其 他 費 用 / (變更擴充及自籌款)
合 計
附 件	1.變更預算總表： 頁 4.變更單價分析表[新增議價項目]： 頁 7.補充施工規範： 頁
	2.變更預算明細表： 頁 5.變更數量計算表[變更項目]： 頁 8.變更設計圖說 ： 張
	3.變更單價分析表[原契約工項組合或單價修正]： 頁 6.變更土石方數量計算表： 頁 9.其 他： 頁
規劃設計單位：	承辦單位：	總務處：	主計室：	機關首長或授權人員：

## 總表
國立中興大學
第○次變更設計總表[預算]

工程名稱：					會計科目：
工程編號：					工程地點：
項次	工 程 項 目	單位	契約			第○次變更設計			增減金額		備註
			數量	單價	複價	數量	單價	複價	增加金額	減少金額
壹	發包工程費
壹.一	直接工程費
	小 計 (壹.一～壹.三)
壹.四	勞工安全衛生管理費(壹.一～壹.三之0.5%)					m4nj04
壹.五	工程品管費(壹.一～壹.三之0.6%)
壹.六	承包商工地管理費(壹.一～壹.三之3%)
壹.七	工程營造綜合保險費(壹.一～壹.三之0.25%)					不予變更追加
	小 計 (壹.一～壹.七)
壹.八	營業稅(壹.一～壹.七之5%)					#REF!
	合 計 (發包工程費)					#REF!
貳	收入
貳.一	有價料出售,含運費
參	工程管理費(壹.一～壹.六之3%)
肆	委託規劃設計監造費用					不予變更追加
伍	空氣污染防治費用（壹.一～壹.七之0.28%）					委託承包商代辦，檢具實銷
陸	其他費用（變更設計增購及自籌款項）
	工程預算總計(壹～陸)

## 詳細價目表
國立中興大學
第○次變更設計詳細價目表[預算]
工程名稱：					會計科目：
工程編號：					工程地點：
項 次	工 程 項 目	單 位	單價	契約		第○次變更設計		增減數量		增減金額		備註
				數量	複價	數量	複價	增加數量	減少數量	增加金額	減少金額
壹	發包工程費
壹.一	直接工程費
壹.一.1
壹.一.2
壹.一.3
壹.一.4
壹.一.5
壹.一.6
壹.一.7
壹.一.8
壹.一.9
壹.一.10
壹.一.11
壹.一.11-1					新增項目新單價
壹.一.12
壹.一.12-1					新增項目原單價
壹.一.13
壹.一.13-1
壹.一.14
壹.一.14-1
壹.一.15
壹.一.16
壹.一.17
壹.一.18
壹.一.19
壹.一.20
壹.一.21
壹.一.22
壹.一.23
壹.一.24
壹.一.25
壹.一.26
壹.一.27
壹.一.28
壹.一.29
	小計(直接工程費)

## 新增項目詳細價目表
國立中興大學
第○次變更設計新增項目詳細價目表[預算]

工程名稱				會計科目
工程編號				工程地點
項 次	工 作 項 目	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)

壹.一.6	◎◎◎工程
壹.一.6.1
壹.一.6.2
壹.一.6.3
	小計（◎◎◎工程）
	直接工程費合計（壹.一.1～壹.一.6）

## 單價分析表(援用契約工項組合或單價修正)
國立中興大學
第○次變更設計新增項目單價分析表[預算]

工程名稱：					會計科目：
工程編號：					施工地點：
一	工作項目：		單 位：		原契約工項組合/單價修正
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					同原契約單價
					同原契約單價
					同原契約單價
					同原契約單價
	零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
	合 計

			每 單價計		-

二	工作項目：		單 位：		原契約工項組合/單價修正
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
					同原契約單價
					同原契約單價
					同原契約單價
	零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
	合 計

			每 單價計		-

## 單價分析表(新增項目)
國立中興大學
第○次變更設計新增項目單價分析表[預算]

工程名稱：					會計科目：
工程編號：					施工地點：
一	工作項目：		單 位：		新增議價項目
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

	材料損耗(約以上項目之2%)
	合 計

			每 單價計		-

二	工作項目：		單 位：		新增議價項目
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

	零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
	合 計

			每 單價計		-

三	工作項目：		單 位：		新增議價項目
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

	零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
	合 計
			每 單價計		-

四	工作項目：		單 位：		新增議價項目
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

	零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
	合 計
			每 單價計		-

五	工作項目：		單 位：		新增議價項目
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

	零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
	合 計
			每 單價計		-

## 數量計算表
國立中興大學
第○次變更數量計算表[預算]

工程名稱：				會計科目：
工程編號：				施工地點：
項 次	工 程 項 目	單 位	數 量	計 算 式
壹	發包工程費
壹.一	直接工程費
壹.一.7
壹.一.8
壹.一.9
壹.一.12
壹.二	新增項目(原契約細項組合或單價重新調整)
壹.二.1
壹.二.2
壹.三	新增議價項目
壹.三.1
壹.三.2

## 土石方數量計算表
國立中興大學
第○次變更設計土石方數量計算表[預算]

工程名稱：					第1頁 共1頁
斷 面 號 / 或 樁 號	中心填	斷 面 積		平 均 斷 面 積		平 均	合 計
		填 方	挖 方	填 方	挖 方		填 方	挖 方
	挖 高	F	C	F	C	距 離	F	C
1		2.398	0.157			0
2		3.341	0.017	2.8695	0.087	5.51	15.81	0.48
3		3.308	0.296	3.3245	0.1565	5.85	19.45	0.92
4		0.638	0.751	1.973	0.5235	5.85	11.54	3.06
5		2.652	0	1.645	0.3755	5.85	9.62	2.2
6		1.441	0.177	2.0465	0.0885	5.85	11.97	0.52
7		1.288	0.837	1.3645	0.507	5.85	7.98	2.97
8		1.428	0.541	1.358	0.689	5.85	7.94	4.03
9		1.807	0.183	1.6175	0.362	5.85	9.46	2.12
10		1.674	0.374	1.7405	0.2785	5.85	10.18	1.63
11		2.206	0.149	1.94	0.2615	5.85	11.35	1.53
12		3.087	0	2.6465	0.0745	5.85	15.48	0.44
13		3.2	0	3.1435	0	5.85	18.39	0
14		4	0	3.6	0	5.85	21.06	0
15		4.45	0	4.225	0	5.85	24.72	0
16		4.163	0	4.3065	0	5.85	25.19	0
17		2.866	0	3.5145	0	5.85	20.56	0
18		1.708	0.095	2.287	0.0475	5.85	13.38	0.28
19		1.474	1.1	1.591	0.5975	5.85	9.31	3.5
20		2.241	0.04	1.8575	0.57	5.85	10.87	3.33
21		0.6	0	1.4205	0.02	5.85	8.31	0.12
				0.3	0	5.51	1.65	0
合 計					284.22	27.13

## 物調整統計表
○工程 / 物價指數逐月調整工程款統計表
開標日期：○/○/○		預定竣工日期：○/○/○			第一次追加減日期 ：○/○/○ 第二次追加減日期：○/○/○
契約金額 ：○元		第一次追加減金額：○元 第二次追加減金額：○元 結算金額：○元

請款期別	估驗月份	估驗月 指數	基準月 指數	漲跌幅度 / (取至小數四位)	直接工程費 / -假設工程費	漲跌幅超過2.5%部分 / 之物調款	扣除預付款比例○% / 備註1	物調金額	營業稅	含稅 / 物調金額	備註	假設工程費	一變新增項目金額
1	○年○月			-100.000%				0	0	0		1,775,033.0
2	○年○月			-100.000%				0	0	0		1,054,741.0
3	○年○月			-100.000%				0	0	0		90,924.0
4	○年○月			-100.000%				0	0	0		122,813.0
5	○年○月			-100.000%				0	0	0		71,014.0
6	○年○月			-100.000%				0	0	0		61,337.0
7	○年○月			-100.000%				0	0	0		142,554.0
備註： / 1.扣除預付款比例=(預付款金額/契約金額)%。 / 2.自○年○月起物價指數基期改編：民國○年=○。

					物調金額
					合計	0.0

## 預付款扣回統計表
國立中興大學
○工程
預付款扣回統計表
估驗 期數	估驗起迄日期	當期應扣還預付款金額 (A)=【((B/C)%-20%)/60%】*D-E	當期估驗金額	累計至估驗 (B)	累計估驗進度 %	決標金額 (C)	預付款金額 (D)	應扣預付款% =((B/C)%-20%)/60%	前期累計應扣預付款 (E)	累計應扣預付款	剩餘預付款	剩餘 / 預付款 %		解除金額	剩餘金額	解除文號
1		0.00			#DIV/0!			0.00%	0.00	0.00	0	0.00%
2		0.00			#DIV/0!			0.00%	0.00	0.00	0	0.00%
3		0.00			#DIV/0!			0.00%	0.00	0.00	0	0.00%
4		0.00			#DIV/0!			0.00%	0.00	0.00	0	0.00%
5		0.00			#DIV/0!			0.00%	0.00	0.00	0	0.00%
6		0.00			#DIV/0!			0.00%	0.00	0.00	0	0.00%
7		0.00			#DIV/0!			0.00%	0.00	0.00	0	0.00%
8		0.00			#DIV/0!			0.00%	0.00	0.00	0	0.00%
9		0.00			#DIV/0!			0.00%	0.00	0.00	0	0.00%
10		0.00			#DIV/0!			0.00%	0.00	0.00	0	0.00%
	*依據契約第5條 契約價金之給付辦法條件 第(一)項第1款第4目 預付款之扣回方式，應自估驗金額達契約價金總額20%起至80%止，隨估驗計價逐期依計價比例扣回。
	*預付款之計算式：
	A=【((B / C) % - 20%) / 60 %】 * D - E
	A= 每期應扣還金額 B = 累計至當期估驗款總額
	C = 決標總價 D = 預付款金額
	E = 至前期止累計扣回之預付款

		0.00

## 新增項目【標單】
國立中興大學
第○次變更設計新增項目[標單]

工程名稱				會計科目
工程編號				工程地點
項 次	工 作 項 目	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)

## 新增項目單價分析表【標單】_
國立中興大學
第○次變更設計新增項目單價分析表[標單]

工程名稱：					會計科目：
工程編號：					施工地點：
一	工作項目：		單 位：		新增議價項目
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

	材料損耗(約以上項目之2%)
	合 計

			每 單價計		-

二	工作項目：		單 位：		新增議價項目
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

	零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
	合 計

			每 單價計		-

三	工作項目：		單 位：		新增議價項目
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

	零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
	合 計
			每 單價計		-

四	工作項目：		單 位：		新增議價項目
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

	零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
	合 計
			每 單價計		-

五	工作項目：		單 位：		新增議價項目
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)

	零星工料及機具損耗(約以上項目之1%)
	合 計
			每 單價計		-

## 'file://機電工務組/C/Lusan/國寶三消防估價單.xls'#Sheet2
E19	33.61	1/2"	40.700000000000003	3/8" E t=2mm	7.2249999999999996
E25	45.9	3/4"	50.8	3/8" W t=2.5mm	8.7750000000000004
E31	67.209999999999994	1"	72	1/2" E t=2mm	9.0500000000000007
E39	82.24	1-1/4"	101.2	1/2" W t=3mm	12.9
E51	112.84	1-1/2"	113.5	3/4" E t=2mm	10.85
E63	160.66	2"	154.9	3/4" W t=3mm	15.6
E75	219.13	2-1/2"	220.8	1" A t=2mm	14.475
		3"	260.89999999999998	1" E t=3mm	21.024999999999999
		4"	380.6	1" W t=3.5mm	22.574999999999999
		5"	450.1	1-1/4" A t=2mm	18.100000000000001
		6"	600	1-1/4" B t=3.5mm	30.475000000000001
		8"	1155.4000000000001	1-1/2" A t=2mm	20.8
				1-1/2" E t=3.5mm	35.200000000000003
				1-1/2" W t=4mm	39.85
				2" A t=2mm	26.225000000000001
				2" E t=4mm	50.625
				2" W t=4.5mm	56.6
				2-1/2" S t=2mm	33.35
				2-1/2" A t=3mm	49.65
				2-1/2" W t=4.5mm	72.875
				3" ES-2 t=2mm	39.4
				3" A t=3mm	58.5
				3" W t=5.5mm	104.02500000000001
				3-1/2" A t=3mm	65.974999999999994
				3-1/2" B t=6mm	127
				4" ES-2 t=3mm	75.375
				4" A t=3.5mm	87.674999999999997
				4" ES-1 t=4mm	103
				4" W t=7mm	171
				5" R t=3.5mm	108.2
				5" A t=4.5mm	138.1
				5" B t=7.5mm	225.06
				6" R t=4mm	145.86000000000001
				6" A t=5.5mm	198.66
				6" W t=8.5mm	323
				8" R t=5mm	238.7
				8" A t=7mm	331.43299999999999
				8" W t=10.5mm	517
				10" R t=7mm	411.7
				10" A t=8.5mm	497.75
				10" W t=13mm	793
				12" R t=8.5mm	593
				12" A t=10mm	697.73299999999995
				12" W t=15.5mm	1128
				14" R t=10mm	811.5
				14" A t=11mm	906
				14" W t=18mm	1526
				16" A t=12mm	1157.5
				16" W t=20.5mm	1974
				18" W t=22.9mm	2470
				20" W t=25.3mm	3022
				24" A t=20mm	2763.7

## 'file://User2/台中醫院/Documents%20and%20Settings/瑞衍/My%20Documents/台中報價單/92年報價/瑞衍(報價單).xls'#參數設定
				F/C小型送風機用 二通閥 3/4" (110V)
				F/C小型送風機用 二通閥 3/4" (220V)
				F/C小型送風機用 三通閥 3/4" (110V)
				F/C小型送風機用 二通閥 3/4" (220V)
				溫度控制器附三速(含主機遙控.冷暖)
				溫度控制器附三速\ 冷暖
				溫度控制器附三速\ 單冷
				溫度控制器LCD顯示\單冷
				溫度控制器LCD顯示至小數點一位(110V)
				溫度控制器LCD顯示至小數點一位(220V)
				溫度控制器LED顯示\直式\110V
				溫度控制器LED顯示\直式\220V
				溫度控制器LED顯示\橫式\110V
				溫度控制器LED顯示\橫式\220V
				溫度控制器無線遙控\110V
				溫度控制器無線遙控\220V
				ON/OFF 二通控制閥 3/4"
				ON/OFF二通控制閥 1"
				ON/OFF二通控制閥 1-1/4"
				ON/OFF二通控制閥 1-1/2"
				ON/OFF二通控制閥 2"
SIEMENS				ON/OFF二通控制閥 2-1/2"
ZEROSPAN				ON/OFF二通控制閥 3"
Honeywell				ON/OFF二通控制閥 4"
OMRON				ON/OFF二通控制閥 5"
NHY				ON/OFF二通控制閥 6"
YAMATAKE				ON/OFF三通控制閥 3/4"
Vacon				ON/OFF三通控制閥 1"
				ON/OFF三通控制閥 1-1/4"
				ON/OFF三通控制閥 1-1/2"
				ON/OFF三通控制閥 2"
				ON/OFF三通控制閥 2-1/2"
				ON/OFF三通控制閥 3"
				ON/OFF三通控制閥 4"
				ON/OFF三通控制閥 5"
				ON/OFF三通控制閥 6"
				比例式二通控制閥 3/4"
				比例式二通控制閥 1"
				比例式二通控制閥 1-1/4"
組				比例式二通控制閥 1-1/2"
只				比例式二通控制閥 2"
式				比例式二通控制閥 2-1/2"
米				比例式二通控制閥 3"
				比例式二通控制閥 4"
				比例式二通控制閥 5"
				比例式二通控制閥 6"
				比例式三通控制閥 3/4"
				比例式三通控制閥 1"
				比例式三通控制閥 1-1/4"
				比例式三通控制閥 1-1/2"
				比例式三通控制閥 2"
				比例式三通控制閥 2-1/2"
				比例式三通控制閥 3"
				比例式三通控制閥 4"
				比例式三通控制閥 5"
				比例式三通控制閥 6"
				多功能平橫閥 3/4"
				多功能平橫閥 1"
				多功能平橫閥 1-1/4"
				多功能平橫閥 1-1/2"
				多功能平橫閥 2"
				多功能平橫閥 2-1/2"
				多功能平橫閥 3"
				多功能平橫閥 4"
				多功能平橫閥 5"
				多功能平橫閥 6"
				多功能平橫閥 8"
				多功能平橫閥 10"
				多功能平橫閥 12"
				多功能平橫閥 14"
				多功能平橫閥 16"
				蝶閥 1-1/2"
				蝶閥 2"
				蝶閥 2-1/2"
				蝶閥 3"
				蝶閥 4"
				蝶閥 5"
				蝶閥 6"
				蝶閥 8"
				蝶閥 10"
				蝶閥 12"
				蝶閥 14"
				蝶閥 16"
				室內型溫度感測器
				風管型溫度感測器
				室外型溫度感測器
				水管型溫度感測器(貼管式)
				室內型濕度感測器
				風管型溫濕度感測器
				壓力感測器
				水管型壓差感測器
				風管型壓差感測器
				濾網差壓指示計
				一氧化碳感測器
				風管型偵煙感測器
				風管型風速感測器
				差壓開關
				風管型濕度感測器
				室內型濕度感測器
				水管型濕度感測器(浸入式)
				室內型濕度感測器(浸入式)
				防火開關
				水流開關
				液位開關
				DDC直接數位控制器 XL20
				DDC直接數位控制器 XL100
				DDC直接數位控制器 XL500
				攜帶式LCD顯示型操作器
				動感彩色圖控軟體
				中文監控軟體
				試車調整
				箱體組裝
				教育訓練
				程式設計
				變壓器
				空氣清淨機\天花板隱藏式\2"x2"
				空氣清淨機\天花板隱藏式\2"x4"
				空氣清淨機\露明式\白色
				空氣清淨機\露明式\咖啡色
				紅外線無線遙控器(EAC-570)

				******以下空白******
				******續下頁******